## дек18 (факт)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 12 месяцев 2018 года (по фактическим данным) | [58 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2018 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [14 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде (данные заполняются и по исполнению и по финансированию) | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | Итого за период с 2014 по 2017 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [9 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 73077415 | 81846658.24 |  |  | 35217310 | 39443340.64 |  |  |  | 43608706362.9082 | 48808875599.45 | 44782368605.9482 | 49982537842.49 |  |  | 2675583 | 2996652.96 |  | 2771629 | 3104224.48 |  | 17143 | 19200.16 |  | 6917145 | 7747202.4 |  | 12381500 | 13867280 |  | 35217310 | 39443340.64 |  | 17051841 | 19098016.2 |  | -18165469 | -20345325.28 |  | 48.42% | 0 | 0 | 0 | 174547174.1555 | 195471878.6142 |  | 0 | -5951616 | 0 | 0 | -12169037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -18165469 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 67863300 | 76006849.44 |  |  | 21653071 | 24251392.96 |  |  |  | 43608706362.9082 | 48808875599.45 | 44782368605.9482 | 49982537842.49 |  |  | 3958933.9286 | 4434006 |  | 2900534.6295 | 3248598.785 |  | 0 | 0 |  | 10449502.2216 | 11703745.116 |  | 17308970.7797 | 19386349.901 |  | 21653070.8362 | 24251392.7766 |  | 14887489.5226 | 16495285.4029 |  | -6765581.3137 | -7756108.2137 |  | 68.75% | 1888120.9744 | 9236220.5086 | 3763148.0396 | 213002488.0896 | 238562740.4243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12344.7203 | 5850306.8363 | 38.4742
|  | финансирование | собственные | 54401730 | 60929891.04 |  |  | 18590571 | 20821392.96 |  |  |  | 30147136782.5511 | 33731917669.45 | 31320799025.5911 | 34905579912.49 |  |  | 3958933.9286 | 4434006 |  | 2900534.6295 | 3248598.785 |  | 0 | 0 |  | 3113825.4984 | 3487787.186 |  | 9973294.0565 | 11170391.971 |  | 18590570.8362 | 20821392.7766 |  | 11824989.5226 | 13065285.4029 |  | -6765581.3137 | -7756108.2137 |  | 63.61% | 1391923.653 | 7839516.9373 | 2593548.9323 | 209939988.0896 | 235132740.4243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12344.7203 | 5850306.8363 | 38.4742
|  |  | заемные | 13461570 | 15076958.4 |  |  | 3062500 | 3430000 |  |  |  | 13461569580.3571 | 15076957930 | 13461569580.3571 | 15076957930 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7335676.7232 | 8215957.93 |  | 7335676.7232 | 8215957.93 |  | 3062500 | 3430000 |  | 3062500 | 3430000 |  | 0 | 0 |  | 100% | 496197.3214 | 1396703.5713 | 1169599.1073 | 3062500 | 3430000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 72875541 | 81620559.36 |  |  | 35152221 | 39370440.96 |  |  |  | 43406831505.7654 | 48582775759.45 | 44580493748.8054 | 49756438002.49 |  |  | 2675583 | 2996652.96 |  | 2771629 | 3104224.48 |  | 0 | 0 |  | 6797503 | 7613203.36 |  | 12244715 | 13714080.8 |  | 35152221 | 39370440.96 |  | 17051841 | 19098016.2 |  | -18100380 | -20272425.6 |  | 48.51% | 0 | 0 | 0 | 42358066.5841 | 47420078.1342 |  | 0 | -5951616 | 0 | 0 | -12169037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -18100380 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 67675890 | 75796950.24 |  |  | 21650392 | 24248392.48 |  |  |  | 43406831505.7654 | 48582775759.45 | 44580493748.8054 | 49756438002.49 |  |  | 3958933.9286 | 4434006 |  | 2900534.6295 | 3248598.785 |  | 0 | 0 |  | 10264771.2216 | 11496846.396 |  | 17124239.7797 | 19179451.181 |  | 21650391.8362 | 24248392.2966 |  | 14887489.5226 | 16495285.4029 |  | -6762902.3137 | -7753107.7337 |  | 68.76% | 1888120.9744 | 9236220.5086 | 3763148.0396 | 25776647.661 | 28869799.6243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12344.7203 | 5850306.8363 | 38.4742
|  | финансирование | собственные | 54214320 | 60719991.84 |  |  | 18587892 | 20818392.48 |  |  |  | 29945261925.4082 | 33505817829.45 | 31118924168.4482 | 34679480072.49 |  |  | 3958933.9286 | 4434006 |  | 2900534.6295 | 3248598.785 |  | 0 | 0 |  | 2929094.4984 | 3280888.466 |  | 9788563.0565 | 10963493.251 |  | 18587891.8362 | 20818392.2966 |  | 11824989.5226 | 13065285.4029 |  | -6762902.3137 | -7753107.7337 |  | 63.62% | 1391923.653 | 7839516.9373 | 2593548.9323 | 22714147.661 | 25439799.6243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12344.7203 | 5850306.8363 | 38.4742
|  |  | заемные | 13461570 | 15076958.4 |  |  | 3062500 | 3430000 |  |  |  | 13461569580.3571 | 15076957930 | 13461569580.3571 | 15076957930 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7335676.7232 | 8215957.93 |  | 7335676.7232 | 8215957.93 |  | 3062500 | 3430000 |  | 3062500 | 3430000 |  | 0 | 0 |  | 100% | 496197.3214 | 1396703.5713 | 1169599.1073 | 3062500 | 3430000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Кредиторская задолженность | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 175094 | 196058.72 |  |  | 175094 | 196058.72 |  |  |  | 50222549.5 | 56203441.36 | 50222549.5 | 56203441.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175094 | 196058.72 |  | 50222 | 56202.92 |  | -124872 | -139856.64 |  | 28.68% | 0 | 0 | 0 | 175094 | 175148.84 | 0 | 0 | -1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -124872 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 175094 | 196058.72 |  |  | 175094 | 196058.72 |  |  |  | 50222549.5 | 56203441.36 | 50222549.5 | 56203441.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175094 | 196058.72 |  | 50222.5495 | 56203.4414 |  | -124871.4505 | -139856.1186 |  | 28.68% | 0 | 36227.1535 | 13995.396 | 175094.3 | 196059.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 175094 | 196058.72 |  |  | 175094 | 196058.72 |  |  |  | 50222549.5 | 56203441.36 | 50222549.5 | 56203441.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175094 | 196058.72 |  | 50222.5495 | 56203.4414 |  | -124871.4505 | -139856.1186 |  | 28.68% | 0 | 36227.1535 | 13995.396 | 175094.3 | 196059.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение необъектного оборудования | освоение | всего | 123457 | 138271.84 | 1818 |  | 123457 | 138271.84 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 123457 | 138271.84 |  |  | 0 |  | -123457 | -138271.84 |  | 0% |  |  |  | 123457 | 123457 | [14 empty] | -123457 | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 123457 | 138271.84 |  |  | 123457 | 138271.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 123457 | 138271.84 |  |  | 0 |  | -123457 | -138271.84 |  | 0% |  |  |  | 123457 | 138271.84
|  | финансирование | собственные | 123457 | 138271.84 |  |  | 123457 | 138271.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 123457 | 138271.84 |  |  | 0 |  | -123457 | -138271.84 |  | 0% |  |  |  | 123457 | 138271.84
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение необъектного оборудования | освоение | всего | 50799 | 56894.88 | 1818 |  | 50799 | 56894.88 | АО Логиком | №20-09/1-НПТех от 20.09.18г. | тенге | 46651320 | 52249478.4 | 46651320 | 52249478.4 | до 31.10.18г | 120 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 46652 | 52250.24 |  | 46651 | 52249.12 |  | -1 | -1.12 |  | 100% |  |  |  | 50799 | 50799 |  |  | -1 | [12 empty] | г. Астана, Семей, Костанай, Алматы
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 50799 | 56894.88 |  |  | 50799 | 56894.88 |  |  |  | 46651320 | 52249478.4 | 46651320 | 52249478.4 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 46652 | 52250.24 |  | 46651.32 | 52249.4784 |  | -0.68 | -0.7616 |  | 100% |  | 32655.924 | 13995.396 | 50799 | 56894.88
|  | финансирование | собственные | 50799 | 56894.88 |  |  | 50799 | 56894.88 |  |  |  | 46651320 | 52249478.4 | 46651320 | 52249478.4 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 46652 | 52250.24 |  | 46651.32 | 52249.4784 |  | -0.68 | -0.7616 |  | 100% |  | 32655.924 | 13995.396 | 50799 | 56894.88
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | Астана |  | 42374949 | 47459942.88 | 42374949 | 47459942.88 |  | 109 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 42375 | 47460 | 109 | 42375 | 47460 | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 42375 | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42374949 | 47459942.88 | 42374949 | 47459942.88 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 42374949 | 47459942.88 | 42374949 | 47459942.88 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-2 |  | 1166283 | 1306236.96 | 1166283 | 1306236.96 |  | 3 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1166 | 1305.92 | 3 | 1166 | 1305.92 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Костанай
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 1166283 | 1306236.96 | 1166283 | 1306236.96 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 1166283 | 1306236.96 | 1166283 | 1306236.96 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-6 |  | 1943805 | 2177061.6 | 1943805 | 2177061.6 |  | 5 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1944 | 2177.28 | 5 | 1944 | 2177.28 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Семей
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 1943805 | 2177061.6 | 1943805 | 2177061.6 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 1943805 | 2177061.6 | 1943805 | 2177061.6 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-7 |  | 1166283 | 1306236.96 | 1166283 | 1306236.96 |  | 3 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1166 | 1305.92 | 3 | 1166 | 1305.92 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Алматы
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 1166283 | 1306236.96 | 1166283 | 1306236.96 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 1166283 | 1306236.96 | 1166283 | 1306236.96 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО TECHNOFORCE | №05-09/1-НПТех от 05.09.18г. | тенге | 2733335 | 3061335.2 | 2733335 | 3061335.2 | до 31.10.18г | 192 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 4147 | 4644.64 |  | 2733 | 3060.96 |  | -1414 | -1583.68 |  | 65.9% |  |  |  |  | 0 |  |  | -1414 | [12 empty] | г. Астана, Семей, Костанай, Актобе, Алматы, Кокшетау, Шымкент, Павлодар
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 2733335 | 3061335.2 | 2733335 | 3061335.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 4147 | 4644.64 |  | 2733.335 | 3061.3352 |  | -1413.665 | -1583.3048 |  | 65.91% |  | 2733.335 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 2733335 | 3061335.2 | 2733335 | 3061335.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 4147 | 4644.64 |  | 2733.335 | 3061.3352 |  | -1413.665 | -1583.3048 |  | 65.91% |  | 2733.335 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | Астана |  | 1421905 | 1592533.6 | 1421905 | 1592533.6 |  | 109 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1422 | 1592.64 | 109 | 1422 | 1592.64 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 1421905 | 1592533.6 | 1421905 | 1592533.6 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 1421905 | 1592533.6 | 1421905 | 1592533.6 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-2 |  | 165000 | 184800 | 165000 | 184800 |  | 10 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 165 | 184.8 | 10 | 165 | 184.8 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Костанай
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 165000 | 184800 | 165000 | 184800 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 165000 | 184800 | 165000 | 184800 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-6 |  | 77910 | 87259.2 | 77910 | 87259.2 |  | 5 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 78 | 87.36 | 5 | 78 | 87.36 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Семей
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 77910 | 87259.2 | 77910 | 87259.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 77910 | 87259.2 | 77910 | 87259.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-7 |  | 155000 | 173600 | 155000 | 173600 |  | 10 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 155 | 173.6 | 10 | 155 | 173.6 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Алматы
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 155000 | 173600 | 155000 | 173600 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 155000 | 173600 | 155000 | 173600 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-1 |  | 99492 | 111431.04 | 99492 | 111431.04 |  | 6 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 99 | 110.88 | 6 | 99 | 110.88 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Кокшетау
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 99492 | 111431.04 | 99492 | 111431.04 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 99492 | 111431.04 | 99492 | 111431.04 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-9 |  | 116528 | 130511.36 | 116528 | 130511.36 |  | 8 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 116 | 129.92 | 8 | 116 | 129.92 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Шымкент
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 116528 | 130511.36 | 116528 | 130511.36 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 116528 | 130511.36 | 116528 | 130511.36 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-3 |  | 496000 | 555520 | 496000 | 555520 |  | 31 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 496 | 555.52 | 31 | 496 | 555.52 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Павлодар
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 496000 | 555520 | 496000 | 555520 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 496000 | 555520 | 496000 | 555520 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-11 |  | 201500 | 225680 | 201500 | 225680 |  | 13 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 202 | 226.24 | 13 | 202 | 226.24 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Актобе
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 201500 | 225680 | 201500 | 225680 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 201500 | 225680 | 201500 | 225680 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение товаров | освоение | всего | 558 | 612 | 1818 |  | 558 | 612 | ИП Жетписова Ж.Д. | №20-02/03-НПФ-4 от 20.02.18г. | тенге | 101484 | 101484 | 101484 | 101484 | до 31.12.18г | 3 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 558 | 612 |  | 101 | 101 |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  | 101 | 101 | [15 empty] | г. Караганды
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 558 | 612 |  |  | 558 | 612 |  |  |  | 101484 | 101484 | 101484 | 101484 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 558 | 612 |  | 101.484 | 101.484 |  | 0.484 | 0.484 |  | 100.5% |  | 101.484 |  | 101 | 101
|  | финансирование | собственные | 558 | 612 |  |  | 558 | 612 |  |  |  | 101484 | 101484 | 101484 | 101484 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 558 | 612 |  | 101.484 | 101.484 |  | 0.484 | 0.484 |  | 100.5% |  | 101.484 |  | 101 | 101
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО Technodom Operator | №26-02/1-НПФ-6 от 26.02.18г. | тенге | 28562.5 | 31990 | 28562.5 | 31990 | до 31.12.18г | 1 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 32.48 |  | 0 | 0 |  | 85.29% |  |  |  | 29 | 32.48 | [15 empty] | г. Семей
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 28562.5 | 31990 | 28562.5 | 31990 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 28.5625 | 31.99 |  | -0.4375 | -0.49 |  | 84.26% |  | 28.5625 |  | 29 | 32.48
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 28562.5 | 31990 | 28562.5 | 31990 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 28.5625 | 31.99 |  | -0.4375 | -0.49 |  | 84.01% |  | 28.5625 |  | 29 | 32.48
|  | освоение | всего | [6 empty] | ИП ТЕХНО-Центр | №05-03/01-НПФ-1 от 05.03.18г. | тенге | 33828 | 37887.36 | 33828 | 37887.36 | до 31.05.18г | 1 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 34 | 38.08 |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  | 34 | 38.08 | [15 empty] | г. Кокшетау
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33828 | 37887.36 | 33828 | 37887.36 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 33.828 | 37.8874 |  | -0.172 | -0.19264 |  | 100% |  | 33.828 |  | 34 | 38.08
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33828 | 37887.36 | 33828 | 37887.36 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 33.828 | 37.8874 |  | -0.172 | -0.19264 |  | 99.79% |  | 33.828 |  | 34 | 38.08
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ТПК АЛНА" | №15-10/24-НПФ-3 от 15.10.18г. | тенге | 33828 | 37887.36 | 33828 | 37887.36 | до 31.12.18г | 1 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 34 | 38.08 |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  | 34 | 38.08 | [14 empty] | 0 | г. Павлодар
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33828 | 37887.36 | 33828 | 37887.36 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 33.828 | 37.8874 |  | -0.172 | -0.19264 |  | 99.49% |  | 33.828 |  | 34 | 38.08
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33828 | 37887.36 | 33828 | 37887.36 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 33.828 | 37.8874 |  | -0.172 | -0.19264 |  | 99.49% |  | 33.828 |  | 34 | 38.08
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ТПК АЛНА" |  | тенге | 359892 | 403079.04 | 359892 | 403079.04 |  | 4 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 403.2 |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  | 360 | 403.2 | [14 empty] | 0 | г. Павлодар
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 359892 | 403079.04 | 359892 | 403079.04 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 359.892 | 403.079 |  | -0.108 | -0.12096 |  | 100% |  | 359.892 |  | 360 | 403.2
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 359892 | 403079.04 | 359892 | 403079.04 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 359.892 | 403.079 |  | -0.108 | -0.12096 |  | 100% |  | 359.892 |  | 360 | 403.2
| Приобретение цифровой фотокамеры в комплекте | освоение | всего | 280 | 280 | 1818 |  | 280 | 280 | ИП Линкевич А.Л. | №13-02/1-НПС от 13.02.18г. | тенге | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | до 31.03.18г | [13 empty] | 0 | 0 |  | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  | 280 | 280 | [15 empty] | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 280 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  |  | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 280 | 280 |  | 280.3 | 280.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 100.1% |  | 280.3 |  | 280.3 | 280.3
|  | финансирование | собственные | 280 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  |  | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 280 | 280 |  | 280.3 | 280.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 100.1% |  | 280.3 |  | 280.3 | 280.3
| Кредиторская задолженность | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 48305880 | 54102585.6 |  | 1259 | 17893268 | 20040460.16 |  |  |  | 27972036580.3571 | 31328680970 | 27972036580.3571 | 31328680970 |  | 1500 | 2675583 | 2996652.96 | 195 | 2771629 | 3104224.48 | 202 | 0 | 0 | 0 | 986684 | 1105086.08 | 84 | 6433896 | 7205963.52 | 481 | 17893268 | 20040460.16 | 1259 | 5867961 | 6572116.32 | 402 | -12025307 | -13468343.84 | -857 | 32.79% | 0 | 0 | 0 | 27191975 | 30455012 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12169037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -12025307 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 43235434 | 48423686.08 |  |  | 5642054 | 6319100.48 | 0 | 0 | 0 | 27972036580.3571 | 31328680970 | 27972036580.3571 | 31328680970 |  | 0 | 3958933.9286 | 4434006 | 0 | 2900534.6295 | 3248598.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335676.7232 | 8215957.93 | 0 | 14195145.2812 | 15898562.715 | 0 | 5642054 | 6319100.48 |  | 5642053.5363 | 6319099.9607 |  | -0.46366 | -0.5193 |  | 100% | 496197.3214 | 1396703.5713 | 3749152.6436 | 11525859.7863 | 12908962.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 29773864 | 33346727.68 |  |  | 2579554 | 2889100.48 | 0 | 0 | 0 | 14510467000 | 16251723040 | 14510467000 | 16251723040 | 0 | 0 | 3958933.9286 | 4434006 | 0 | 2900534.6295 | 3248598.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859468.558 | 7682604.785 | 0 | 2579554 | 2889100.48 |  | 2579553.5363 | 2889099.9607 |  | -0.46366 | -0.5193 |  | 100% | 0 | 0 | 2579553.5363 | 8463359.7863 | 9478962.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 13461570 | 15076958.4 |  |  | 3062500 | 3430000 | 0 | 0 | 0 | 13461569580.3571 | 15076957930 | 13461569580.3571 | 15076957930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335676.7232 | 8215957.93 | 0 | 7335676.7232 | 8215957.93 | 0 | 3062500 | 3430000 |  | 3062500 | 3430000 |  | 0 | 0 |  | 100% | 496197.3214 | 1396703.5713 | 1169599.1073 | 3062500 | 3430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 19544310 | 21889627.2 | 1418 | 100 | 1372093 | 1536744.16 | ТОО "КВК" | №28-05/3-НПС от 28.05.2014г. | тенге | 6860467000 | 7683723040 | 6860467000 | 7683723040 | до 20.12.14г | 500 | 2675583 | 2996652.96 | 195 | 2771629 | 3104224.48 | 202 |  |  |  | 38572 | 43200.64 | 3 | 5485784 | 6144078.08 | 400 | 1372093 | 1536744.16 | 100 | 53993 | 60472.16 | 4 | -1318100 | -1476272 | -96 | 3.935% |  |  |  | 1372093 | 1536744.16 | 100 |  |  |  |  | -1318100 | [9 empty] | ст. Экибастуз
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 19544310 | 21889627.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6860467000 | 7683723040 | 6860467000 | 7683723040 |  |  | 3958933.9286 | 4434006 |  | 2900534.6295 | 3248598.785 | [7 empty] | 6859468.558 | 7682604.785 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 19544310 | 21889627.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6860467000 | 7683723040 | 6860467000 | 7683723040 |  |  | 3958933.9286 | 4434006 |  | 2900534.6295 | 3248598.785 | [7 empty] | 6859468.558 | 7682604.785 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 | 1517 | 0 |  | 0 | ТОО "КВК" | №1-10/1-НПС от 1.10.2015г. | тенге |  | 0 | 0 | 0 | до 31.12.2015г. | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | ст. Экибастуз
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 13461570 | 15076958.4 | 1719 | 659 | 8871175 | 9935716 | АО "ЗИКСТО" | №96/87/1-КП/31-08/3 НПЭФ от 31.08.2017г. | тенге | 13461569580.3571 | 15076957930 | 13461569580.3571 | 15076957930 | до 31.12.18г | 1000 | [9 empty] | 948112 | 1061885.44 | 81 | 948112 | 1061885.44 | 81 | 8871175 | 9935716 | 659 | 3212968 | 3598524.16 | 228 | -5658207 | -6337191.84 | -431 | 36.22% |  |  |  | 12371182 | 13855723.84 | 919 |  |  |  |  | -5801937 | [8 empty] | 143730 | г. Петропавловск
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 13461570 | 15076958.4 |  |  | 3062500 | 3430000 |  |  |  | 13461569580.3571 | 15076957930 | 13461569580.3571 | 15076957930 | [11 empty] | 7335676.7232 | 8215957.93 |  | 7335676.7232 | 8215957.93 | 0 | 3062500 | 3430000 |  | 3062500 | 3430000 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 496197.3214 | 1396703.5713 | 1169599.1073 | 3062500 | 3430000
|  | финансирование | заемные | 13461570 | 15076958.4 |  |  | 3062500 | 3430000 |  |  |  | 13461569580.3571 | 15076957930 | 13461569580.3571 | 15076957930 | [11 empty] | 7335676.7232 | 8215957.93 |  | 7335676.7232 | 8215957.93 | 0 | 3062500 | 3430000 |  | 3062500 | 3430000 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 496197.3214 | 1396703.5713 | 1169599.1073 | 3062500 | 3430000
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 15300000 | 17136000 | 1819 | 500 | 7650000 | 8568000 | АО "ЗИКСТО" | №29-12/10-НПС от 29.12.17г. Доп.согл. №30-11/5-НПС от 30.11.18г. | тенге | 7650000000 | 8568000000 | 7650000000 | 8568000000 | до 31.12.18г | 500 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 7650000 | 8568000 | 500 | 2601000 | 2913120 | 170 | -5049000 | -5654880 | -330 | 34% |  |  |  | 13448700 | 15062544 | 879 |  |  |  |  | -5049000 | [8 empty] | 0 | г. Петропавловск
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 10229554 | 11457100.48 |  |  | 2579554 | 2889100.48 |  |  |  | 7650000000 | 8568000000 | 7650000000 | 8568000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2579554 | 2889100.48 |  | 2579553.5363 | 2889099.9607 |  | -0.46366 | -0.5193 | 0 | 100% |  |  | 2579553.5363 | 8463359.7863 | 9478962.9607 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 10229554 | 11457100.48 |  |  | 2579554 | 2889100.48 |  |  |  | 7650000000 | 8568000000 | 7650000000 | 8568000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2579554 | 2889100.48 |  | 2579553.5363 | 2889099.9607 |  | -0.46366 | -0.5193 | 0 | 100% |  |  | 2579553.5363 | 8463359.7863 | 9478962.9607 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 24394567 | 27321915.04 |  | 5290 | 17083859 | 19133922.08 |  |  |  | 15384572375.9082 | 17197891348.09 | 16558234618.9482 | 18371553591.13 |  | 6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810819 | 6508117.28 | 2200 | 5810819 | 6508117.28 | 2200 | 17083859 | 19133922.08 | 5290 | 11133658 | 12469696.96 | 5290 | -5950201 | -6664225.12 | 0 | 65.17% | 0 | 0 | 0 | 14990997.5841 | 16789917.2942 | 7433 | 0 | -5950201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -5950201 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 24265362 | 27177205.44 |  |  | 15833244 | 17733233.28 |  |  |  | 15384572375.9082 | 17197891348.09 | 16558234618.9482 | 18371553591.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929094.4984 | 3280888.466 | 0 | 2929094.4984 | 3280888.466 | 0 | 15833243.8362 | 17733233.0966 | 0 | 9195213.4368 | 10119982.0009 | 0 | -6638030.3995 | -7613251.0957 | 0 | 58.08% | 1391923.653 | 7803289.7838 | 0 | 14075693.5747 | 15764776.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12344.7203 | 171406.797 | 38.4742
|  | финансирование | собственные | 24265362 | 27177205.44 |  |  | 15833244 | 17733233.28 |  |  |  | 15384572375.9082 | 17197891348.09 | 16558234618.9482 | 18371553591.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929094.4984 | 3280888.466 | 0 | 2929094.4984 | 3280888.466 | 0 | 15833243.8362 | 17733233.0966 | 0 | 9195213.4368 | 10119982.0009 | 0 | -6638030.3995 | -7613251.0957 | 0 | 58.08% | 1391923.653 | 7803289.7838 | 0 | 14075693.5747 | 15764776.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12344.7203 | 171406.797 | 38.4742
1 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 1ед.) | освоение |  | 1491 | 1669.92 |  | 1 | 1491 | 1669.92 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  |  | 858077.3214 | 961046.6 | 858077.3214 | 961046.6 |  | 1 | [15 empty] | 1491 | 1669.92 | 1 | 786 | 880.32 | 1 | -705 | -789.6 | 0 | 52.72% | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1669.92 | 1 | 0 | -705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 1491 | 1669.92 |  |  | 1491 | 1669.92 |  |  |  | 858077.3214 | 961046.6 | 858077.3214 | 961046.6 | [17 empty] | 1491 | 1669.92 | 0 | 435.6968 | 487.9805 | 0 | -1055.3032 | -1181.9396 | 0 | 29.22% | 0 | 435.6968 | 0 | 1491 | 1669.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 1491 | 1669.92 | 1818 | 1 | 1491 | 1669.92 | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 858077.3214 | 961046.6 | 858077.3214 | 961046.6 | до 31.08.18г | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1669.92 | 1 | 786 | 880.32 | 1 | -705 | -789.6 | 0 |  |  |  |  | 1491 | 1669.92 | 1 |  | -705
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 1491 | 1669.92 |  |  | 1491 | 1669.92 |  |  |  | 858077.3214 | 961046.6 | 858077.3214 | 961046.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1669.92 |  | 435.6968 | 487.9805 |  | -1055.3032 | -1181.9396 |  |  |  | 435.6968 |  | 1491 | 1669.92
|  | финансирование | собственные | 1491 | 1669.92 |  |  | 1491 | 1669.92 |  |  |  | 858077.3214 | 961046.6 | 858077.3214 | 961046.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1669.92 |  | 435.6968 | 487.9805 |  | -1055.3032 | -1181.9396 |  |  |  | 435.6968 |  | 1491 | 1669.92
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для перевозки колесных пар - 5ед.) | освоение |  | 6668 | 7468.16 |  | 5 | 6668 | 7468.16 | Всего по платформам для перевозки кол.пар |  |  | 4731652 | 5299450.24 | 4731652 | 5299450.24 |  | 5 | [15 empty] | 6668 | 7468.16 | 5 | 3691 | 4133.92 | 5 | -2977 | -3334.24 | 0 | 55.35% | 0 | 0 | 0 | 7367 | 8251.04 | 5 | 0 | -2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 6668 | 7468.16 |  |  | 6668 | 7468.16 |  |  |  | 4731652 | 5299450.24 | 4731652 | 5299450.24 | [17 empty] | 6668 | 7468.16 | 0 | 3301.2973 | 3697.453 | 0 | -3366.7027 | -3770.707 | 0 | 49.51% | 0 | 3301.2973 | 0 | 7252.3424 | 8122.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6668 | 7468.16 | 1818 | 5 | 6668 | 7468.16 | ТОО "Камкор Вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 3808000 | 4264960 | 3808000 | 4264960 | до 31.08.18г | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 6668 | 7468.16 | 5 | 2992 | 3351.04 | 4 | -2342.4 | -2623.488 | 0 |  |  |  |  | 6668 | 7468.16 | 5 |  | -2342.4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6668 | 7468.16 |  |  | 6668 | 7468.16 |  |  |  | 3808000 | 4264960 | 3808000 | 4264960 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 6668 | 7468.16 |  | 2716.9549 | 3042.9895 |  | -2617.4451 | -2931.5385 |  |  |  | 2716.9549 |  | 6668 | 7468.16
|  | финансирование | собственные | 6668 | 7468.16 |  |  | 6668 | 7468.16 |  |  |  | 3808000 | 4264960 | 3808000 | 4264960 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 6668 | 7468.16 |  | 2716.9549 | 3042.9895 |  | -2617.4451 | -2931.5385 |  |  |  | 2716.9549 |  | 6668 | 7468.16
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 923652 | 1034490.24 | 923652 | 1034490.24 | до 31.08.18г | 1 | [18 empty] | 699 | 782.88 | 1 | -634.6 | -710.752 | 0 |  |  |  |  | 699 | 782.88 |  |  | -634.6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 923652 | 1034490.24 | 923652 | 1034490.24 | [20 empty] | 584.3424 | 654.4635 |  | -749.2576 | -839.1685 |  |  |  | 584.3424 |  | 584.3424 | 654.4635
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 923652 | 1034490.24 | 923652 | 1034490.24 | [20 empty] | 584.3424 | 654.4635 |  | -749.2576 | -839.1685 |  |  |  | 584.3424 |  | 584.3424 | 654.4635
1 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (хоппер для цемента - 5ед.) | освоение |  | 6378 | 7143.36 |  | 5 | 6378 | 7143.36 | Всего по хопперам для цемента |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 |  | 5 | [15 empty] | 6378 | 7143.36 | 5 | 3617 | 4051.04 | 5 | -2761 | -3092.32 | 0 | 56.71% | 0 | 0 | 0 | 6378 | 7143.36 | 5 | 0 | -2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 6378 | 7143.36 |  |  | 6378 | 7143.36 |  |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 | [17 empty] | 6378 | 7143.36 | 0 | 2079.1523 | 2328.6506 | 0 | -4298.8477 | -4814.7094 | 0 | 32.6% | 0 | 2079.1523 | 0 | 6378 | 7143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6378 | 7143.36 | 1818 | 5 | 6378 | 7143.36 | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 | до 31.10.18г | 5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 6378 | 7143.36 | 5 | 3617 | 4051.04 | 5 | -2761 | -3092.32 | 0 |  |  |  |  | 6378 | 7143.36 | 5 | 0 | -2761
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6378 | 7143.36 |  |  | 6378 | 7143.36 |  |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 6378 | 7143.36 |  | 2079.1523 | 2328.6506 |  | -4298.8477 | -4814.7094 |  |  |  | 2079.1523 |  | 6378 | 7143.36
|  | финансирование | собственные | 6378 | 7143.36 |  |  | 6378 | 7143.36 |  |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 6378 | 7143.36 |  | 2079.1523 | 2328.6506 |  | -4298.8477 | -4814.7094 |  |  |  | 2079.1523 |  | 6378 | 7143.36
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) – (вагон-хопперов крытых для зерна - 953ед.) | освоение |  | 1293082 | 1448251.84 |  | 953 | 1293082 | 1448251.84 | Всего по вагонам-хопперам крытым для зерна |  |  | 923049874.5179 | 1033815859.46 | 923049874.5179 | 1033815859.46 |  | 953 | [15 empty] | 1293082 | 1448251.84 | 953 | 759168 | 850268.16 | 953 | -533914 | -597983.68 | 0 | 58.71% | 0 | 0 | 0 | 1293082 | 1448251.84 | 953 | 0 | -533914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 1293082 | 1448251.84 |  |  | 1147898 | 1285645.76 |  |  |  | 923049874.5179 | 1033815859.46 | 923049874.5179 | 1033815859.46 | [17 empty] | 1147898 | 1285645.76 | 0 | 510673.6189 | 571954.4531 | 0 | -637224.3811 | -713691.3069 | 0 | 44.49% | 0 | 510673.6189 | 0 | 1443880.2433 | 1617145.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 1293082 | 1448251.84 | 1818 | 953 | 1293082 | 1448251.84 | ТОО "Қамқор вагон" | №27-04/2-НПС от 27.04.18г. | тенге | 107351174.7054 | 120233315.67 | 107351174.7054 | 120233315.67 | до подведения итогов ОТ, объявл.на 14.05.18г | 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1293082 | 1448251.84 | 953 | 98078 | 109847.36 | 110 | -51175.9559 | -57317.0706 | 0 |  |  |  |  | 107351 | 120233.12 | 110 |  | -51175.9559 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 1293082 | 1448251.84 |  |  | 1147898 | 1285645.76 |  |  |  | 107351174.7054 | 120233315.67 | 107351174.7054 | 120233315.67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1147898 | 1285645.76 |  | 83814.0991 | 93871.791 |  | -48681.9975 | -54523.8372 |  |  |  | 83814.0991 |  | 107351 | 120233.12
|  | финансирование | собственные | 1293082 | 1448251.84 |  |  | 1147898 | 1285645.76 |  |  |  | 107351174.7054 | 120233315.67 | 107351174.7054 | 120233315.67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1147898 | 1285645.76 |  | 83814.0991 | 93871.791 |  | -48681.9975 | -54523.8372 |  |  |  | 83814.0991 |  | 107351 | 120233.12
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №03-05/1-НПС от 03.05.18г. | тенге | 116134452.6339 | 130070586.95 | 116134452.6339 | 130070586.95 |  | 119 | [18 empty] | 87677 | 98198.24 | 119 | -73788.6432 | -82643.2804 | 0 |  |  |  |  | 116134 | 130070.08 | 119 |  | -73788.6432
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 116134452.6339 | 130070586.95 | 116134452.6339 | 130070586.95 | [20 empty] | 66803.2978 | 74819.6935 |  | -76533.3885 | -85717.3951 |  |  |  | 66803.2978 |  | 116134 | 130070.08
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 116134452.6339 | 130070586.95 | 116134452.6339 | 130070586.95 | [20 empty] | 66803.2978 | 74819.6935 |  | -76533.3885 | -85717.3951 |  |  |  | 66803.2978 |  | 116134 | 130070.08
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №27-04/1-НПС от 27.04.18г. | тенге | 81001340.9107 | 90721501.82 | 81001340.9107 | 90721501.82 |  | 83 | [18 empty] | 56925 | 63756 | 83 | -55693.894 | -62377.1613 | 0 |  |  |  |  | 81001 | 90721.12 | 83 |  | -55693.894
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 81001340.9107 | 90721501.82 | 81001340.9107 | 90721501.82 | [20 empty] | 56573.2686 | 63362.0608 |  | -43401.0588 | -48609.1859 |  |  |  | 56573.2686 |  | 81001 | 90721.12
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 81001340.9107 | 90721501.82 | 81001340.9107 | 90721501.82 | [20 empty] | 56573.2686 | 63362.0608 |  | -43401.0588 | -48609.1859 |  |  |  | 56573.2686 |  | 81001 | 90721.12
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 222506000 | 249206720 | 222506000 | 249206720 | до 31.12.18г | 228 | [18 empty] | 187036 | 209480.32 | 228 | -122326.745 | -137005.9544 | 0 |  |  |  |  | 988596 | 1107227.52 | 641 |  | -122326.745
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 222506000 | 249206720 | 222506000 | 249206720 | [20 empty] | 152684.7101 | 171006.8753 |  | -121943.5628 | -136576.7903 |  |  |  | 152684.7101 |  | 988596 | 1107227.52 | [23 empty] | 7473083.46
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 222506000 | 249206720 | 222506000 | 249206720 | [20 empty] | 152684.7101 | 171006.8753 |  | -121943.5628 | -136576.7903 |  |  |  | 152684.7101 |  | 988596 | 1107227.52
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 226247480.2679 | 253397177.9 | 226247480.2679 | 253397177.9 | до 30.09.18г | 239 | [18 empty] | 169648 | 190005.76 | 239 | -154640.1406 | -173196.9575 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -154640.1406
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 226247480.2679 | 253397177.9 | 226247480.2679 | 253397177.9 | [20 empty] | 105749.7465 | 118439.7161 |  | -182128.1359 | -203983.5123 |  |  |  | 105749.7465 |  | 105749.7465 | 118439.7161
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 226247480.2679 | 253397177.9 | 226247480.2679 | 253397177.9 | [20 empty] | 105749.7465 | 118439.7161 |  | -182128.1359 | -203983.5123 |  |  |  | 105749.7465 |  | 105749.7465 | 118439.7161
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №23-07/2-НПС от 23.07.18г. | тенге | 162978000 | 182535360 | 162978000 | 182535360 | до 30.09.18г | 167 | [18 empty] | 155443 | 174096.16 | 167 | -71151.6422 | -79689.8392 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -71151.6422
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 162978000 | 182535360 | 162978000 | 182535360 | [20 empty] | 45048.4968 | 50454.3164 |  | -156104.6679 | -174837.2281 |  |  |  | 45048.4968 |  | 45048.4968 | 50454.3164 | [23 empty] | 2828835.66 | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 162978000 | 182535360 | 162978000 | 182535360 | [20 empty] | 45048.4968 | 50454.3164 |  | -156104.6679 | -174837.2281 |  |  |  | 45048.4968 |  | 45048.4968 | 50454.3164
|  | освоение | [7 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №06-12/1-НПС от 06.12.18г. | тенге | 6831426 | 7651197.12 | 6831426 | 7651197.12 | до 31.12.18г | 7 | [18 empty] | 4361 | 4884.32 | 7 | -5136.979 | -5753.4165 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -5136.979
|  | финансирование | [10 empty] | 6831426 | 7651197.12 | 6831426 | 7651197.12 | [21 empty] | 0 |  | -8431.5698 | -9443.3582 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | 11851025.76
|  | финансирование | [10 empty] | 6831426 | 7651197.12 | 6831426 | 7651197.12 | [20 empty] | 0 | 0 |  | -8431.5698 | -9443.3582 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | [9 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | 17925712.56
|  | финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформа для крупнотоннажных контейнеров - 118ед.) |  |  | 175775 | 196868 |  | 118 | 175775 | 196868 | Всего по платформ для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 129424488.4107 | 144955427.02 | 129424488.4107 | 144955427.02 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175775 | 196868 | 118 | 92481 | 103578.72 | 118 | -83294 | -93289.28 | 0 | 52.61% | 0 | 0 | 0 | 121520 | 136102.4 | 69 | 0 | -83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 175775 | 196868 |  |  | 175775 | 196868 |  |  |  | 129424488.4107 | 144955427.02 | 129424488.4107 | 144955427.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175775 | 196868 |  | 77770.6588 | 87103.1378 |  | -98004.3412 | -109764.8622 | 0 | 44.24% | 0 | 77770.6588 | 0 | 54255 | 60765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 175775 | 196868 | 1818 | 118 | 175775 | 196868 | ТОО "Қамқор вагон" | №27-04/2-НПС от 27.04.18г. | тенге | 17716120.9554 | 19842055.47 | 17716120.9554 | 19842055.47 | до подведения итогов ОТ, объявл.на 14.05.18г | 16 | [15 empty] | 175775 | 196868 | 118 | 16468 | 18444.16 | 16 | -7365.8983 | -8249.8061 | 0 |  |  |  |  | 17716 | 19841.92 | 16 |  | -7365.8983 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 175775 | 196868 |  |  | 175775 | 196868 |  |  |  | 17716120.9554 | 19842055.47 | 17716120.9554 | 19842055.47 | [17 empty] | 175775 | 196868 |  | 15435.5001 | 17287.7601 |  | -8398.3982 | -9406.206 |  |  |  | 15435.5001 |  | 17716 | 19841.92
|  | финансирование | собственные | 175775 | 196868 |  |  | 175775 | 196868 |  |  |  | 17716120.9554 | 19842055.47 | 17716120.9554 | 19842055.47 | [17 empty] | 175775 | 196868 |  | 15435.5001 | 17287.7601 |  | -8398.3982 | -9406.206 |  |  |  | 15435.5001 |  | 17716 | 19841.92
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №03-05/1-НПС от 03.05.18г. | тенге | 18823378.5179 | 21082183.94 | 18823378.5179 | 21082183.94 |  | 17 | [18 empty] | 12062 | 13509.44 | 17 | -13261.5169 | -14852.899 | 0 |  |  |  |  | 18823 | 21081.76 | 17 | 0 | -13261.5169
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 18823378.5179 | 21082183.94 | 18823378.5179 | 21082183.94 | [20 empty] | 8628.4573 | 9663.8721 |  | -16695.0597 | -18698.4668 |  |  |  | 8628.4573 |  | 18823 | 21081.76
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 18823378.5179 | 21082183.94 | 18823378.5179 | 21082183.94 | [20 empty] | 8628.4573 | 9663.8721 |  | -16695.0597 | -18698.4668 |  |  |  | 8628.4573 |  | 18823 | 21081.76
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №27-04/1-НПС от 27.04.18г. | тенге | 2214515.1161 | 2480256.93 | 2214515.1161 | 2480256.93 |  | 2 | [18 empty] | 1769 | 1981.28 | 2 | -1210.2373 | -1355.4658 | 0 |  |  |  |  | 2215 | 2480.8 | 2 | 0 | -1210.2373
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 2214515.1161 | 2480256.93 | 2214515.1161 | 2480256.93 | [20 empty] | 1768.3075 | 1980.5044 |  | -1210.9298 | -1356.2413 |  |  |  | 1768.3075 |  | 2215 | 2480.8
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 2214515.1161 | 2480256.93 | 2214515.1161 | 2480256.93 | [20 empty] | 1768.3075 | 1980.5044 |  | -1210.9298 | -1356.2413 |  |  |  | 1768.3075 |  | 2215 | 2480.8
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 44288000 | 49602560 | 44288000 | 49602560 | до 31.10.18г | 40 | [18 empty] | 28585 | 32015.2 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -17716 | -19841.92 | -16 | 0 | -30999.7458
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 44288000 | 49602560 | 44288000 | 49602560 | [20 empty] | 26249.4453 | 29399.3787 |  | -33335.3005 | -37335.5365 |  |  |  | 26249.4453 |  | -139236 | -155944.32
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 44288000 | 49602560 | 44288000 | 49602560 | [20 empty] | 26249.4453 | 29399.3787 |  | -33335.3005 | -37335.5365 |  |  |  | 26249.4453 |  | -139236 | -155944.32
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 39739473.8214 | 44508210.68 | 39739473.8214 | 44508210.68 | до 31.12.18г | 37 | [18 empty] | 28233 | 31620.96 | 37 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -36539 | -40923.68 | -33 | 0 | -26882.8898
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 39739473.8214 | 44508210.68 | 39739473.8214 | 44508210.68 | [20 empty] | 21223.1558 | 23769.9345 |  | -33892.734 | -37959.8621 |  |  |  | 21223.1558 |  | 17716 | 19841.92
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 39739473.8214 | 44508210.68 | 39739473.8214 | 44508210.68 | [20 empty] | 21223.1558 | 23769.9345 |  | -33892.734 | -37959.8621 |  |  |  | 21223.1558 |  | 17716 | 19841.92
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №23-07/2-НПС от 23.07.18г. | тенге | 6643000 | 7440160 | 6643000 | 7440160 | до 31.08.18г | 6 | [18 empty] | 5364 | 6007.68 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 137021 | 153463.52 | 83 | 0 | -3573.7119
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 6643000 | 7440160 | 6643000 | 7440160 | [20 empty] | 4465.7927 | 5001.6879 |  | -4471.9191 | -5008.5494 |  |  |  | 4465.7927 |  | 137021 | 153463.52
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 6643000 | 7440160 | 6643000 | 7440160 | [20 empty] | 4465.7927 | 5001.6879 |  | -4471.9191 | -5008.5494 |  |  |  | 4465.7927 |  | 137021 | 153463.52
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (крытые - 613ед.) |  |  | 1002115 | 1122368.8 |  | 613 | 1002115 | 1122368.8 | Всего по крытым |  | тенге | 763875185.2768 | 855540207.51 | 763875185.2768 | 855540207.51 |  | 613 | [15 empty] | 1002115 | 1122368.8 | 613 | 670465 | 750920.8 | 613 | -331650 | -371448 | 0 | 66.9% | 0 | 0 | 0 | 1002115 | 1122368.8 | 613 | 0 | -331650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1002115 | 1122368.8 |  |  | 886047 | 992372.64 |  |  |  | 763875185.2768 | 855540207.51 | 763875185.2768 | 855540207.51 | [17 empty] | 886047 | 992372.64 |  | 397376.8203 | 445062.0387 |  | -488670.1797 | -547310.6013 |  | 44.85% | 0 | 397376.8203 | 0 | 1156710.132 | 1295515.3478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 1002115 | 1122368.8 | 1818 | 613 | 1002115 | 1122368.8 | ТОО "Қамқор вагон" | №27-04/2-НПС от 27.04.18г. | тенге | 93988545.75 | 105267171.24 | 93988545.75 | 105267171.24 | до подведения итогов ОТ, объявл.на 14.05.18г | 75 | [15 empty] | 1002115 | 1122368.8 | 613 | 88617 | 99251.04 | 75 | -33990.8711 | -38069.7757 | 0 |  |  |  |  | 93989 | 105267.68 | 75 |  | -33990.8711 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 1002115 | 1122368.8 |  |  | 886047 | 992372.64 |  |  |  | 93988545.75 | 105267171.24 | 93988545.75 | 105267171.24 | [17 empty] | 886047 | 992372.64 |  | 84410.7561 | 94540.0468 |  | -23996.2994 | -26875.8553 |  |  |  | 84410.7561 |  | 93989 | 105267.68 | [23 empty] | 20526140.17
|  | финансирование | собственные | 1002115 | 1122368.8 |  |  | 886047 | 992372.64 |  |  |  | 93988545.75 | 105267171.24 | 93988545.75 | 105267171.24 | [17 empty] | 886047 | 992372.64 |  | 84410.7561 | 94540.0468 |  | -23996.2994 | -26875.8553 |  |  |  | 84410.7561 |  | 93989 | 105267.68
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №03-05/1-НПС от 03.05.18г. | тенге | 71431294.7768 | 80003050.15 | 71431294.7768 | 80003050.15 |  | 57 | [18 empty] | 58050 | 65016 | 57 | -35131.9821 | -39347.8199 | 0 |  |  |  |  | 71431 | 80002.72 | 57 | 0 | -35131.9821
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 71431294.7768 | 80003050.15 | 71431294.7768 | 80003050.15 | [20 empty] | 42772.362 | 47905.0455 |  | -39617.0001 | -44371.0401 |  |  |  | 42772.362 |  | 71431 | 80002.72
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 71431294.7768 | 80003050.15 | 71431294.7768 | 80003050.15 | [20 empty] | 42772.362 | 47905.0455 |  | -39617.0001 | -44371.0401 |  |  |  | 42772.362 |  | 71431 | 80002.72
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | АО "АВРЗ" | №27-04/1-НПС от 27.04.18г. | тенге | 62659030.5 | 70178114.16 | 62659030.5 | 70178114.16 |  | 50 | [18 empty] | 40366 | 45209.92 | 50 | -41372.5808 | -46337.2904 | 0 |  |  |  |  | 62659 | 70178.08 | 50 | 0 | -41372.5808
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 | [7 empty] | 62659030.5 | 70178114.16 | 62659030.5 | 70178114.16 | [20 empty] | 40275.3435 | 45108.3847 |  | -31996.0268 | -35835.55 |  |  |  | 40275.3435 |  | 62659 | 70178.08
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [7 empty] | 62659030.5 | 70178114.16 | 62659030.5 | 70178114.16 | [20 empty] | 40275.3435 | 45108.3847 |  | -31996.0268 | -35835.55 |  |  |  | 40275.3435 |  | 62659 | 70178.08
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 194242000 | 217551040 | 194242000 | 217551040 | до 31.12.18г | 155 | [18 empty] | 195018 | 218420.16 | 155 | -58371.6003 | -65376.1924 | 0 |  |  |  |  | 774036 | 866920.32 | 431 | 0 | -58371.6003
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 194242000 | 217551040 | 194242000 | 217551040 | [20 empty] | 75323.2267 | 84362.0139 |  | -148718.0213 | -166564.1838 |  |  |  | 75323.2267 |  | 774036 | 866920.32 | [23 empty] | 31030466.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 194242000 | 217551040 | 194242000 | 217551040 | [20 empty] | 75323.2267 | 84362.0139 |  | -148718.0213 | -166564.1838 |  |  |  | 75323.2267 |  | 774036 | 866920.32
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 139792297.0357 | 156567372.68 | 139792297.0357 | 156567372.68 | до 31.12.18г | 115 | [18 empty] | 105511 | 118172.32 | 115 | -82487.7357 | -92386.264 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -82487.7357
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 139792297.0357 | 156567372.68 | 139792297.0357 | 156567372.68 | [20 empty] | 41749.165 | 46759.0648 |  | -124474.9867 | -139411.9851 |  |  |  | 41749.165 |  | 41749.165 | 46759.0648 | [23 empty] | 16411374.2
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 139792297.0357 | 156567372.68 | 139792297.0357 | 156567372.68 | [20 empty] | 41749.165 | 46759.0648 |  | -124474.9867 | -139411.9851 |  |  |  | 41749.165 |  | 41749.165 | 46759.0648
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №23-07/2-НПС от 23.07.18г. | тенге | 125318000 | 140356160 | 125318000 | 140356160 | до 31.12.18г | 100 | [18 empty] | 106470 | 119246.4 | 100 | -57007.1615 | -63848.0209 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -57007.1615
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 125318000 | 140356160 | 125318000 | 140356160 | [20 empty] | 39692.476 | 44455.5731 |  | -104850.2646 | -117432.2964 |  |  |  | 39692.476 |  | 39692.476 | 44455.5731 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 125318000 | 140356160 | 125318000 | 140356160 | [20 empty] | 39692.476 | 44455.5731 |  | -104850.2646 | -117432.2964 |  |  |  | 39692.476 |  | 39692.476 | 44455.5731
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №31-07/7-НПС от 31.07.18г. | тенге | 76444017.2143 | 85617299.28 | 76444017.2143 | 85617299.28 | до 31.10.18г | 61 | [18 empty] | 76433 | 85604.96 | 61 | -23288.0685 | -26082.6367 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -23288.0685
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 76444017.2143 | 85617299.28 | 76444017.2143 | 85617299.28 | [20 empty] | 73153.491 | 81931.9099 |  | -15017.5808 | -16819.6905 |  |  |  | 73153.491 |  | 73153.491 | 81931.9099 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 76444017.2143 | 85617299.28 | 76444017.2143 | 85617299.28 | [20 empty] | 73153.491 | 81931.9099 |  | -15017.5808 | -16819.6905 |  |  |  | 73153.491 |  | 73153.491 | 81931.9099
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ универсальных - 205ед.) |  |  | 310515 | 347776.8 |  | 205 | 310515 | 347776.8 | Всего по платформам универсальным |  | тенге | 232189764.0804 | 260052535.77 | 232189764.0804 | 260052535.77 |  | 205 | [15 empty] | 310515 | 347776.8 | 205 | 220470 | 246926.4 | 205 | -90045 | -100850.4 | 0 | 71% | 0 | 0 | 0 | 310515 | 347776.8 | 205 | 0 | -90045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 310515 | 347776.8 |  |  | 266588 | 298578.56 |  |  |  | 232189764.0804 | 260052535.77 | 232189764.0804 | 260052535.77 | [17 empty] | 266588 | 298578.56 | 0 | 104387.5095 | 116914.0107 | 0 | -162200.4905 | -181664.5493 | 0 | 39.16% | 0 | 104387.5095 | 0 | 317073.678 | 355122.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 310515 | 347776.8 | 1818 | 205 | 310515 | 347776.8 | ТОО "Қамқор вагон" | №27-04/2-НПС от 27.04.18г. | тенге | 66864843.375 | 74888624.58 | 66864843.375 | 74888624.58 | до подведения итогов ОТ, объявл.на 14.05.18г | 59 | [15 empty] | 310515 | 347776.8 | 205 | 60839 | 68139.68 | 59 | -28528.7317 | -31952.1795 | 0 |  |  |  |  | 66865 | 74888.8 | 59 | 0 | -28528.7317 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 310515 | 347776.8 |  |  | 266588 | 298578.56 |  |  |  | 66864843.375 | 74888624.58 | 66864843.375 | 74888624.58 | [17 empty] | 266588 | 298578.56 |  | 54186.352 | 60688.7142 |  | -22538.9749 | -25243.6518 |  |  |  | 54186.352 |  | 66865 | 74888.8 | [23 empty] | 20526140.17
|  | финансирование | собственные | 310515 | 347776.8 |  |  | 266588 | 298578.56 |  |  |  | 66864843.375 | 74888624.58 | 66864843.375 | 74888624.58 | [17 empty] | 266588 | 298578.56 |  | 54186.352 | 60688.7142 |  | -22538.9749 | -25243.6518 |  |  |  | 54186.352 |  | 66865 | 74888.8
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №27-04/1-НПС от 27.04.18г. | тенге | 3399907.2857 | 3807896.16 | 3399907.2857 | 3807896.16 |  | 3 | [18 empty] | 1890 | 2116.8 | 3 | -2654.122 | -2972.6166 | 0 |  |  |  |  | 3400 | 3808 | 3 | 0 | -2654.122
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 3399907.2857 | 3807896.16 | 3399907.2857 | 3807896.16 | [20 empty] | 1888.4488 | 2115.0626 |  | -2012.839 | -2254.3797 |  |  |  | 1888.4488 |  | 3400 | 3808
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 3399907.2857 | 3807896.16 | 3399907.2857 | 3807896.16 | [20 empty] | 1888.4488 | 2115.0626 |  | -2012.839 | -2254.3797 |  |  |  | 1888.4488 |  | 3400 | 3808
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | ТОО "Қамқор вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 139395000 | 156122400 | 139395000 | 156122400 | до 31.12.18г | 123 | [18 empty] | 141460 | 158435.2 | 123 | -44849 | -50230.88 | 0 |  |  |  |  | 240250 | 269080 | 143 | 0 | -44849
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 | [7 empty] | 139395000 | 156122400 | 139395000 | 156122400 | [20 empty] | 41754.0308 | 46764.5145 |  | -118198.7692 | -132382.6215 |  |  |  | 41754.0308 |  | 240250 | 269080
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [7 empty] | 139395000 | 156122400 | 139395000 | 156122400 | [20 empty] | 41754.0308 | 46764.5145 |  | -118198.7692 | -132382.6215 |  |  |  | 41754.0308 |  | 240250 | 269080
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 4397213.4196 | 4924879.03 | 4397213.4196 | 4924879.03 | до 31.10.18г | 4 | [18 empty] | 2852 | 3194.24 | 4 | -3206.8293 | -3591.6488 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -3206.8293
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 4397213.4196 | 4924879.03 | 4397213.4196 | 4924879.03 | [20 empty] | 2506.5025 | 2807.2828 |  | -2695.2146 | -3018.6403 |  |  |  | 2506.5025 |  | 2506.5025 | 2807.2828 | [23 empty] | 31030466.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 4397213.4196 | 4924879.03 | 4397213.4196 | 4924879.03 | [20 empty] | 2506.5025 | 2807.2828 |  | -2695.2146 | -3018.6403 |  |  |  | 2506.5025 |  | 2506.5025 | 2807.2828
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №23-07/2-НПС от 23.07.18г. | тенге | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | до 31.08.18г | 8 | [18 empty] | 5902 | 6610.24 | 8 | -6215.6585 | -6961.5376 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -6215.6585
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [20 empty] | 4052.1755 | 4538.4365 |  | -6351.2587 | -7113.4097 |  |  |  | 4052.1755 |  | 4052.1755 | 4538.4365 | [23 empty] | 16411374.2
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [20 empty] | 4052.1755 | 4538.4365 |  | -6351.2587 | -7113.4097 |  |  |  | 4052.1755 |  | 4052.1755 | 4538.4365
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №06-12/1-НПС от 06.12.18г. | тенге | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | до 31.12.18г | 8 | [18 empty] | 7527 | 8430.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -4590.6585
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [21 empty] | 0 |  | -10403.4341 | -11651.8462 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [20 empty] | 0 | 0 |  | -10403.4341 | -11651.8462 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21598543 | 24190368.16 |  | 3390 | 14287835 | 16002375.2 | Всего КР |  |  | 13326106123.3546 | 14892409145.23 | 14499768366.3946 | 16066071388.27 |  | 5590 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5810819 | 6508117.28 | 2200 | 5810819 | 6508117.28 | 2200 | 14287835 | 16002375.2 | 3390 | 9382980 | 10508937.6 | 3390 | -4904855 | -5493437.6 | 0 | 65.67% | 0 | 0 | 0 | 12248529.5841 | 13718353.1342 | 5582 | 0 | -4904855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -4904855 | 0
|  |  |  | 21469338 | 24045658.56 |  | 0 | 13342399 | 14943486.88 |  |  |  | 13326106123.3546 | 14892409145.23 | 14499768366.3946 | 16066071388.27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2929094.4984 | 3280888.466 | 0 | 2929094.4984 | 3280888.466 | 0 | 13342398.8362 | 14943486.6966 | 0 | 8099188.6828 | 8892434.2765 | 0 | -5243210.1534 | -6051052.4201 | 0 | 60.7% | 1391923.653 | 6707265.0299 | 0 | 11088653.179 | 12419291.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12344.7203 | 171406.797 | 38.4742
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1000 ед. | освоение | всего |  | 0 | 1717 |  |  | 0 | ТОО "Камкор-Вагон | №25-09/5-НПС от 25.09.2014г. от 25.09.2014г. доп.согл №04-08/1-НПС от 04.08.2017г. | тенге | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2017г | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №13-04/1-НПС от 13.04.2017г. | тенге | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2017г | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №29-05/1-НПС от 29.05.2017г. | тенге | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2017г | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) (в количестве 1 200 ед. полувагонов) | освоение | всего | 3987659 | 4466178.08 | 1717 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №25-09/5-НПС от 25.09.2014г. от 25.09.2014г. доп.согл №04-08/1-НПС от 04.08.2017г. | тенге | 2014674250 | 2256435160 | 2014674250 | 2256435160 | 31.12.17г | 850 | [9 empty] | 2223735 | 2490583.2 | 850 | 2223735 | 2490583.2 | 850 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 3987659 | 4466178.08 |  |  | 278676 | 312117.12 |  |  |  | 2014674250 | 2256435160 | 2014674250 | 2256435160 | [11 empty] | 1548224.2529 | 1734011.1633 |  | 1548224.2529 | 1734011.1633 |  | 278675.8929 | 312117 |  | 278676.1221 | 312117.2567 |  | 0.22921 | 0.25672 |  | 100% | 278676.1221 |  |  | 278676.1221 | 312117.2567
|  | финансирование | собственные | 3987659 | 4466178.08 |  |  | 278676 | 312117.12 |  |  |  | 2014674250 | 2256435160 | 2014674250 | 2256435160 | [11 empty] | 1548224.2529 | 1734011.1633 |  | 1548224.2529 | 1734011.1633 |  | 278675.8929 | 312117 |  | 278676.1221 | 312117.2567 |  | 0.22921 | 0.25672 |  | 100% | 278676.1221 |  |  | 278676.1221 | 312117.2567
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №29-05/1-НПС от 29.05.2017г. доп.согл.№04-08/2-НПС от 04.08.2017г. | тенге | 829571733.6607 | 929120341.7 | 829571733.6607 | 929120341.7 | 31.12.17г | 350 | [9 empty] | 1009420 | 1130550.4 | 350 | 1009420 | 1130550.4 | 350 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 829571733.6607 | 929120341.7 | 829571733.6607 | 929120341.7 | [11 empty] | 619277.6834 | 693893.6332 |  | 619277.6834 | 693893.6332 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 829571733.6607 | 929120341.7 | 829571733.6607 | 929120341.7 | [11 empty] | 619277.6834 | 693591.0054 |  | 619277.6834 | 693591.0054 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) (в количестве 1 000 ед. полувагонов) | освоение | всего | 3323049 | 3721814.88 | 1717 |  |  | 0 | АО "АВРЗ" | №18-10/8-НПС от 18.10.2017г. | тенге | 248871525 | 278736108 | 248871525 | 278736108 | 31.12.17г | 105 | [9 empty] | 282679 | 316600.48 | 105 | 282679 | 316600.48 | 105 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 3323049 | 3721814.88 |  |  | 1113248 | 1246837.76 |  |  |  | 248871525 | 278736108 | 248871525 | 278736108 | [11 empty] | 198062.8671 | 221830.4111 |  | 198062.8671 | 221830.4111 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 3323049 | 3721814.88 |  |  | 1113248 | 1246837.76 |  |  |  | 248871525 | 278736108 | 248871525 | 278736108 | [11 empty] | 198062.8671 | 221830.4111 |  | 198062.8671 | 221830.4111 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ПК "Ибраев и К" | №18-10/2-НПС от 18.10.2017г. | тенге | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | 31.12.17г | 41 | [9 empty] | 86624 | 97018.88 | 41 | 86624 | 97018.88 | 41 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | [11 empty] | 86476.7039 | 96853.9084 |  | 86476.7039 | 96853.9084 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | [11 empty] | 86476.7039 | 96853.9084 |  | 86476.7039 | 96853.9084 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ПК "Аждар и К" | №18-10/4-НПС от 18.10.2017г. | тенге | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | 31.12.17г | 8 | [9 empty] | 24610 | 27563.2 | 8 | 24610 | 27563.2 | 8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | [11 empty] | 17465.1917 | 19561.0147 |  | 17465.1917 | 19561.0147 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | [11 empty] | 17465.1917 | 19561.0147 |  | 17465.1917 | 19561.0147 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №18-10/3-НПС от 18.10.2017г. | тенге | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | 31.12.17г | 8 | [9 empty] | 26582 | 29771.84 | 8 | 26582 | 29771.84 | 8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | [11 empty] | 18828.72 | 21088.1664 |  | 18828.72 | 21088.1664 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | [11 empty] | 18828.72 | 21088.1664 |  | 18828.72 | 21088.1664 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №18-10/5-НПС от 18.10.2017г. | тенге | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | 31.12.17г | 8 | [9 empty] | 28103 | 31475.36 | 8 | 28103 | 31475.36 | 8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | [11 empty] | 17949.7913 | 20103.7662 |  | 17949.7913 | 20103.7662 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18961640 | 21237036.8 | 18961640 | 21237036.8 | [11 empty] | 17949.7913 | 20103.7662 |  | 17949.7913 | 20103.7662 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "ШымкентРемСервис" | №18-10/6-НПС от 18.10.2017г. | тенге | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | 31.12.17г | 41 | [9 empty] | 128442 | 143855.04 | 41 | 128442 | 143855.04 | 41 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | [11 empty] | 96994.5512 | 108633.8973 |  | 96994.5512 | 108633.8973 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | [11 empty] | 96994.5512 | 108633.8973 |  | 96994.5512 | 108633.8973 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Богатырь Транс" | №18-10/7-НПС от 18.10.2017г. | тенге | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | 31.12.17г | 41 | [9 empty] | 83600 | 93632 | 41 | 83600 | 93632 | 41 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | [11 empty] | 47064.1173 | 52711.8114 |  | 47064.1173 | 52711.8114 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 97178405 | 108839813.6 | 97178405 | 108839813.6 | [11 empty] | 47064.1173 | 52711.8114 |  | 47064.1173 | 52711.8114 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | АО "АВРЗ" | №04-12/6-НПФ от 04.12.2017г. | тенге | 869864235 | 974247943.2 | 869864235 | 974247943.2 | 31.12.17г | 367 | [9 empty] | 898900 | 1006768 | 367 | 898900 | 1006768 | 367 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 869864235 | 974247943.2 | 869864235 | 974247943.2 | [11 empty] | 278750.6197 | 312200.694 |  | 278750.6197 | 312200.694 |  | 324398.2143 | 363326 |  | 324398.2568 | 363326.0476 |  | 0.042527 | 0.04763 |  | 100% | 324398.2568 |  |  | 324398.2568 | 363326.0476
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 869864235 | 974247943.2 | 869864235 | 974247943.2 | [11 empty] | 278750.6197 | 312200.694 |  | 278750.6197 | 312200.694 |  | 324398.2143 | 363326 |  | 324398.2568 | 363326.0476 |  | 0.042527 | 0.04763 |  | 100% | 324398.2568 |  |  | 324398.2568 | 363326.0476
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ПК "Ибраев и К" | №04-12/1-НПФ от 04.12.2017г. | тенге | 196726600 | 220333792 | 196726600 | 220333792 | 31.12.17г | 83 | [9 empty] | 169911 | 190300.32 | 83 | 169911 | 190300.32 | 83 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 196726600 | 220333792 | 196726600 | 220333792 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 169612.2291 | 189965.6966 |  | 169612.3135 | 189965.7911 |  | 0.084402 | 0.09453 |  | 100% | 169612.3135 |  |  | 169612.3135 | 189965.7911
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 196726600 | 220333792 | 196726600 | 220333792 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 169612.2291 | 189965.6966 |  | 169612.3135 | 189965.7911 |  | 0.084402 | 0.09453 |  | 100% | 169612.3135 |  |  | 169612.3135 | 189965.7911
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ПК "Аждар и К" | №04-12/4-НПФ от 04.12.2017г. | тенге | 40293468 | 45128684.16 | 40293468 | 45128684.16 | 31.12.17г | 17 | [9 empty] | 53579 | 60008.48 | 17 | 53579 | 60008.48 | 17 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40293468 | 45128684.16 | 40293468 | 45128684.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 38396.4286 | 43004 |  | 38396.2154 | 43003.7612 |  | -0.2132 | -0.23878 |  | 100% | 38396.2154 |  |  | 38396.2154 | 43003.7612
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40293468 | 45128684.16 | 40293468 | 45128684.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 38396.4286 | 43004 |  | 38396.2154 | 43003.7612 |  | -0.2132 | -0.23878 |  | 100% | 38396.2154 |  |  | 38396.2154 | 43003.7612
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №04-12/3-НПФ от 04.12.2017г. | тенге | 40291700 | 45126704 | 40291700 | 45126704 | 31.12.17г | 17 | [9 empty] | 56289 | 63043.68 | 17 | 56289 | 63043.68 | 17 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40291700 | 45126704 | 40291700 | 45126704 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 39815.1786 | 44593 |  | 39814.9722 | 44592.7689 |  | -0.20637 | -0.23114 |  | 100% | 39814.9722 |  |  | 39814.9722 | 44592.7689
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40291700 | 45126704 | 40291700 | 45126704 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 39815.1786 | 44593 |  | 39814.9722 | 44592.7689 |  | -0.20637 | -0.23114 |  | 100% | 39814.9722 |  |  | 39814.9722 | 44592.7689
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №04-12/5-НПФ от 04.12.2017г. | тенге | 40290000 | 45124800 | 40290000 | 45124800 | 31.12.17г | 17 | [9 empty] | 60737 | 68025.44 | 17 | 60737 | 68025.44 | 17 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40290000 | 45124800 | 40290000 | 45124800 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 39164.2857 | 43864 |  | 39164.448 | 43864.1818 |  | 0.16228 | 0.18175 |  | 100% | 39164.448 |  |  | 39164.448 | 43864.1818
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40290000 | 45124800 | 40290000 | 45124800 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 39164.2857 | 43864 |  | 39164.448 | 43864.1818 |  | 0.16228 | 0.18175 |  | 100% | 39164.448 |  |  | 39164.448 | 43864.1818
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "ШымкентРемСервис" | №22-11/1-НПС от 22.11.2017г. | тенге | 199097220 | 222988886.4 | 199097220 | 222988886.4 | 31.12.17г | 84 | [9 empty] | 263461 | 295076.32 | 84 | 263461 | 295076.32 | 84 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 199097220 | 222988886.4 | 199097220 | 222988886.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 199033.0357 | 222917 |  | 199032.808 | 222916.7449 |  | -0.22776 | -0.25509 |  | 100% | 199032.808 |  |  | 199032.808 | 222916.7449
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 199097220 | 222988886.4 | 199097220 | 222988886.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 199033.0357 | 222917 |  | 199032.808 | 222916.7449 |  | -0.22776 | -0.25509 |  | 100% | 199032.808 |  |  | 199032.808 | 222916.7449
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Богатырь Транс" | №04-12/2-НПФ от 04.12.2017г. | тенге | 196727015 | 220334256.8 | 196727015 | 220334256.8 | 31.12.17г | 83 | [9 empty] | 221962 | 248597.44 | 83 | 221962 | 248597.44 | 83 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 196727015 | 220334256.8 | 196727015 | 220334256.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 147998.2143 | 165758 |  | 147998.1599 | 165757.9391 |  | -0.054375 | -0.0609 |  | 100% | 147998.1599 |  |  | 147998.1599 | 165757.9391
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 196727015 | 220334256.8 | 196727015 | 220334256.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 147998.2143 | 165758 |  | 147998.1599 | 165757.9391 |  | -0.054375 | -0.0609 |  | 100% | 147998.1599 |  |  | 147998.1599 | 165757.9391
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №25-09/5 от 25.09.2014г. доп.сог. №04-12/3-НПС от 04.12.2017г. | тенге | 189616400 | 212370368 | 189616400 | 212370368 | 31.12.17г | 80 | [9 empty] | 192185 | 215247.2 | 80 | 192185 | 215247.2 | 80 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 189616400 | 212370368 | 189616400 | 212370368 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 154830.3571 | 173410 |  | 154830.3571 | 173410 |  | 0 | 0 |  | 100% | 154830.3571 |  |  | 154830.3571 | 173410
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 189616400 | 212370368 | 189616400 | 212370368 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 154830.3571 | 173410 |  | 154830.3571 | 173410 |  | 0 | 0 |  | 100% | 154830.3571 |  |  | 154830.3571 | 173410
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) 3390ед. | освоение | всего | 14287835 | 16002375.2 | 1818 | 3390 | 14287835 | 16002375.2 | АО "АВРЗ" | №29-12/5-НПС от 29.12.17г. | тенге | 810325035.2768 | 907564039.51 | 810325035.2768 | 907564039.51 | 30.06.18г | 344 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14287835 | 16002375.2 | 3390 | 869499 | 973838.88 | 344 | -580358.0029 | -650000.9633 | 0 | 59.97% |  |  |  | 229967.0323 | 257563.0762 | 344 |  | -580358.0029 | [22 empty] | -4904855 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 14158630 | 15857665.6 |  |  | 11950475 | 13384532 |  |  |  | 810325035.2768 | 907564039.51 | 810325035.2768 | 907564039.51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11950475 | 13384532 |  | 490511.7906 | 549373.2055 |  | -722161.7787 | -808821.1922 |  | 40.45% |  | 490511.7906 |  | 229967.0323 | 257563.0762 | [17 empty] | 11865.6878 | 171406.797 | 38.4742
|  | финансирование | собственные | 14158630 | 15857665.6 |  |  | 11950475 | 13384532 |  |  |  | 810325035.2768 | 907564039.51 | 810325035.2768 | 907564039.51 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 11950475 | 13384532 |  | 490511.7906 | 549373.2055 |  | -722161.7787 | -808821.1922 |  | 40.45% |  | 490511.7906 |  | 229967.0323 | 257563.0762 | [17 empty] | 11865.6878 | 171406.797 | 38.4742
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №29-12/7-НПС от 29.12.17г. | тенге | 485252782.7589 | 543483116.69 | 485252782.7589 | 543483116.69 | 30.06.18г | 206 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 582152 | 652010.24 | 206 | -286076.3215 | -320405.4801 | 0 | 67.05% |  |  |  | 199176.4612 | 223077.6366 | 206 |  | -286076.3215
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 485252782.7589 | 543483116.69 | 485252782.7589 | 543483116.69 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 484970.5682 | 543167.0364 |  | -241223.4878 | -270170.3064 |  | 66.78% |  | 484970.5682 |  | 199176.4612 | 223077.6366
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 485252782.7589 | 543483116.69 | 485252782.7589 | 543483116.69 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 484970.5682 | 543167.0364 |  | -241223.4878 | -270170.3064 |  | 66.78% |  | 484970.5682 |  | 199176.4612 | 223077.6366
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Богатырь Транс" | №29-12/6-НПС от 29.12.17г. | тенге | 322716656.4911 | 361442655.27 | 322716656.4911 | 361442655.27 | 30.06.18г | 137 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 325321 | 364359.52 | 137 | -252092.9808 | -282344.1385 | 0 | 56.34% |  |  |  | 70623.6757 | 79098.5167 | 137 |  | -252092.9808
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322716656.4911 | 361442655.27 | 322716656.4911 | 361442655.27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 221106.3582 | 247639.1212 |  | -261847.9412 | -293269.6941 |  | 45.78% |  | 221106.3582 |  | 70623.6757 | 79098.5167
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322716656.4911 | 361442655.27 | 322716656.4911 | 361442655.27 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 221106.3582 | 247639.1212 |  | -261847.9412 | -293269.6941 |  | 45.78% |  | 221106.3582 |  | 70623.6757 | 79098.5167
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №29-12/8-НПС от 29.12.17г. | тенге | 501741954.9911 | 561950989.59 | 501741954.9911 | 561950989.59 | 30.06.18г | 213 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 581747 | 651556.64 | 213 | -315984.2257 | -353902.3327 | 0 | 64.8% |  |  |  | 185757.7293 | 208048.6568 | 213 |  | -315984.2257
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 501741954.9911 | 561950989.59 | 501741954.9911 | 561950989.59 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 452267.578 | 506539.6874 |  | -298602.9751 | -334435.3321 |  | 60.23% |  | 452267.578 |  | 185757.7293 | 208048.6568
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 501741954.9911 | 561950989.59 | 501741954.9911 | 561950989.59 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 452267.578 | 506539.6874 |  | -298602.9751 | -334435.3321 |  | 60.23% |  | 452267.578 |  | 185757.7293 | 208048.6568
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Камкор Вагон" | №25-09/5-НПС от 25.09.14г. доп.согл №04-12/3-НПС от 04.12.17г. доп.согл №29-12/9-НПС от 29.12.17г. | тенге | 3533394045 | 3957401330.4 | 3533394045 | 3957401330.4 | 31.12.18г | 1500 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4634317 | 5190435.04 | 1500 | -1687733.885 | -1890261.9512 | 0 | 73.3% |  |  |  | 1845660.16 | 2067139.3792 | 1500 |  | -1687733.885
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3533394045 | 3957401330.4 | 3533394045 | 3957401330.4 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2590036.1532 | 2900840.4916 |  | -2697784.6432 | -3021518.8004 |  | 40.97% |  | 2590036.1532 |  | 1845660.16 | 2067139.3792 | [17 empty] | 479.0325
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3533394045 | 3957401330.4 | 3533394045 | 3957401330.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2590036.1532 | 2900840.4916 |  | -2697784.6432 | -3021518.8004 |  | 40.97% |  | 2590036.1532 |  | 1845660.16 | 2067139.3792 | [17 empty] | 479.0325
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №12-07/1-НПС от 12.07.18г. | тенге | 176787482.0536 | 198001979.9 | 176787482.0536 | 198001979.9 | 31.12.18г | 79 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 245656 | 275134.72 | 79 | -87305.3466 | -97781.9882 | 0 | 73.78% |  |  |  | 8634404.5255 | 9670533.0685 | 990 |  | -87305.3466
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176787482.0536 | 198001979.9 | 176787482.0536 | 198001979.9 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 111063.904 | 124391.5725 |  | -167427.9913 | -187519.3503 |  | 33.36% |  | 111063.904 |  | 6297044.5255 | 7052689.8685
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176787482.0536 | 198001979.9 | 176787482.0536 | 198001979.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 111063.904 | 124391.5725 |  | -167427.9913 | -187519.3503 |  | 33.36% |  | 111063.904 |  | 6297044.5255 | 7052689.8685
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | АО "АВРЗ" | №31-07/1-НПС от 31.07.18г. | тенге | 867518905.9286 | 971621174.64 | 867518905.9286 | 971621174.64 | 31.12.18г | 396 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1082940 | 1212892.8 | 396 | -586081.4336 | -656411.2057 | 0 | 64.88% |  |  |  | 1082940 | 1212892.8 | 396 |  | -586081.4336
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 867518905.9286 | 971621174.64 | 867518905.9286 | 971621174.64 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 376282.9725 | 421436.9292 |  | -1019701.7178 | -1142065.9239 |  | 22.55% |  | 376282.9725 |  | 376282.9725 | 421436.9292
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 867518905.9286 | 971621174.64 | 867518905.9286 | 971621174.64 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 376282.9725 | 421436.9292 |  | -1019701.7178 | -1142065.9239 |  | 22.55% |  | 376282.9725 |  | 376282.9725 | 421436.9292
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Богатырь Транс" | №31-07/2-НПС от 31.07.18г. | тенге | 349853122.3839 | 391835497.07 | 349853122.3839 | 391835497.07 | до 31.12.18г | 158 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 348286 | 390080.32 | 158 | -317636.6932 | -355753.0964 | 0 | 52.3% |  |  |  |  | 0 | 158 |  | -317636.6932
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 349853122.3839 | 391835497.07 | 349853122.3839 | 391835497.07 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 184345.5917 | 206467.0627 |  | -372638.1988 | -417354.7827 |  | 27.68% |  | 184345.5917 |  | 184345.5917 | 206467.0627
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 349853122.3839 | 391835497.07 | 349853122.3839 | 391835497.07 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 184345.5917 | 206467.0627 |  | -372638.1988 | -417354.7827 |  | 27.68% |  | 184345.5917 |  | 184345.5917 | 206467.0627
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/3-НПС от 31.07.18г. | тенге | 521387625.2768 | 583954140.31 | 521387625.2768 | 583954140.31 | до 31.12.18г | 238 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 439526 | 492269.12 | 238 | -563572.7404 | -631201.4693 | 0 | 43.82% |  |  |  |  | 0 | 238 |  | -563572.7404
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 521387625.2768 | 583954140.31 | 521387625.2768 | 583954140.31 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 203372.144 | 227776.8013 |  | -635628.7557 | -711904.2064 |  | 20.27% |  | 203372.144 |  | 203372.144 | 227776.8013
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 521387625.2768 | 583954140.31 | 521387625.2768 | 583954140.31 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 203372.144 | 227776.8013 |  | -635628.7557 | -711904.2064 |  | 20.27% |  | 203372.144 |  | 203372.144 | 227776.8013
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Astana Railway Services" | №12-07/4-НПС от 12.07.18г. | тенге | 269103290.4732 | 301395685.33 | 269103290.4732 | 301395685.33 | до 31.12.18г | 119 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 273536 | 306360.32 | 119 | -228013.3702 | -255374.9746 | 0 | 54.54% |  |  |  |  | 0 | 119 |  | -228013.3702
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 269103290.4732 | 301395685.33 | 269103290.4732 | 301395685.33 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 104499.2338 | 117039.1418 |  | -315001.2161 | -352801.362 |  | 20.84% |  | 104499.2338 |  | 104499.2338 | 117039.1418
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 269103290.4732 | 301395685.33 | 269103290.4732 | 301395685.33 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 104499.2338 | 117039.1418 |  | -315001.2161 | -352801.362 |  | 20.84% |  | 104499.2338 |  | 104499.2338 | 117039.1418
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Неро" | №28-05/1-НПС от 28.05.18г. | рубль | 273580941.06 | 273580941.06 | 1447243184.1 | 1447243184.1 | до подведения итогов ОТ | 1281 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1281
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 273580941.06 | 273580941.06 | 1447243184.1 | 1447243184.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1488808.7357 | 1488808.7357 |  | 1488808.7357 | 1488808.7357 |  |  |  | 1488808.7357 |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 273580941.06 | 273580941.06 | 1447243184.1 | 1447243184.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1488808.7357 | 1488808.7357 |  | 1488808.7357 | 1488808.7357 |  |  |  | 1488808.7357 |  |  | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 201874 | 226098.88 |  |  | 65089 | 72899.68 |  |  |  | 201874857.1429 | 226099840 | 201874857.1429 | 226099840 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17143 | 19200.16 |  | 119642 | 133999.04 |  | 136785 | 153199.2 |  | 65089 | 72899.68 |  | 0 | 0 |  | -65089 | -72899.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132189107.5714 | 148051800.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -65089 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 187410 | 209899.2 |  |  | 2679 | 3000.48 |  |  |  | 201874857.1429 | 226099840 | 201874857.1429 | 226099840 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 184731 | 206898.72 |  | 184731 | 206898.72 |  | 2679 | 3000.48 |  | 0 | 0 |  | -2679 | -3000.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187225840.4286 | 209692940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 187410 | 209899.2 |  |  | 2679 | 3000.48 |  |  |  | 201874857.1429 | 226099840 | 201874857.1429 | 226099840 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 184731 | 206898.72 |  | 184731 | 206898.72 |  | 2679 | 3000.48 |  | 0 | 0 |  | -2679 | -3000.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187225840.4286 | 209692940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 201874 | 226098.88 |  | 0 | 65089 | 72899.68 |  |  |  | 201874857.1429 | 226099840 | 201874857.1429 | 226099840 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17143 | 19200.16 |  | 119642 | 133999.04 |  | 136785 | 153199.2 |  | 65089 | 72899.68 |  | 0 | 0 |  | -65089 | -72899.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132189107.5714 | 148051800.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 187410 | 209899.2 |  | 0 | 2679 | 3000.48 |  |  |  | 201874857.1429 | 226099840 | 201874857.1429 | 226099840 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 184731 | 206898.72 |  | 184731 | 206898.72 |  | 2679 | 3000.48 |  | 0 | 0 |  | -2679 | -3000.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187225840.4286 | 209692940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Постановка на производство новых типов/моделей грузовых вагонов и тележки грузовых вагонов по технической документации, приобретаемой по лицензионному договору с целью расширения производства грузовых вагонов и поддержания в рабочем состоянии производственных активов | освоение | всего | 201874 | 226098.88 | 1618 |  | 65089 | 72899.68 |  |  |  | 201874857.1429 | 226099840 | 201874857.1429 | 226099840 |  | 5 | [6 empty] | 17143 | 19200.16 | 0 | 119642 | 133999.04 | 0 | 136785 | 153199.2 | 0 | 65089 | 72899.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65089 | -72899.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132189107.5714 | 148051800.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65089 | Экибастуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 187410 | 209899.2 |  |  | 2679 | 3000.48 |  |  |  | 201874857.1429 | 226099840 | 201874857.1429 | 226099840 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 184731 | 206898.72 | 0 | 184731 | 206898.72 | 0 | 2679 | 3000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2679 | -3000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187225840.4286 | 209692940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 201874 | 226098.88 | 1618 |  | 65089 | 72899.68 | ТОО «ВагонМашСтрой» | №08/11-16 от 02.11.2016 | тенге | 2678571.4286 | 3000000 | 2678571.4286 | 3000000 | до полного исполнения |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2679 | 3000.48 |  |  | 0 |  | 2679 | 3000.48 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2675892.4286 | 2996999.52 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 187410 | 209899.2 |  |  | 2679 | 3000.48 |  |  |  | 2678571.4286 | 3000000 | 2678571.4286 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2679 | 3000.48 |  |  | 0 |  | -2679 | -3000.48 |  | 0% |  |  |  | 2678571.4286 | 2999999.52
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО «ПремиумВагонКомплект» | №01/11-16 от 02.11.2016 | тенге | 14464285.7143 | 16200000 | 14464285.7143 | 16200000 | до полного исполнения |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14464 | 16199.68 |  |  | 0 |  | 14464 | 16199.68 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 14449821.7143 | 16183800.32 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 14464285.7143 | 16200000 | 14464285.7143 | 16200000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО «КазЦСЖТ» | №25 от 12.12.2016 | тенге | 9732000 | 10899840 | 9732000 | 10899840 | до полного исполнения | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4464 | 4999.68 |  | 4464 | 4999.68 |  | 5268 | 5900.16 |  | 0 | 0 |  | -5268 | -5900.16 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | -5268 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 9732000 | 10899840 | 9732000 | 10899840 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9732 | 10899.84 |  | 9732 | 10899.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 9722268 | 10888940.16
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО «КазЦСЖТ» | №ОПС-129 от 18.01.2017 доп.согл.№2 от 13.09.2017 | тенге | 59821428.5714 | 67000000 | 59821428.5714 | 67000000 | до полного исполнения | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 59821 | 66999.52 |  | 0 | 0 |  | -59821 | -66999.52 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | -59821 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 59821428.5714 | 67000000 | 59821428.5714 | 67000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 59821 | 66999.52 |  | 59821 | 66999.52 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 59761607.5714 | 66933000.48
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО «КазЦСЖТ» | №ОПС-130 от 18.01.2017 доп.согл.№1 от 07.08.2017 | тенге | 59821428.5714 | 67000000 | 59821428.5714 | 67000000 | до полного исполнения | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 59821 | 66999.52 |  | 59821 | 66999.52 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 59761607.5714 | 66933000.48 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 59821428.5714 | 67000000 | 59821428.5714 | 67000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 59821 | 66999.52 |  | 59821 | 66999.52 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 59761607.5714 | 66933000.48
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО «КазЦСЖТ» | №ОПС-143 от 30.05.2017 | тенге | 55357142.8571 | 62000000 | 55357142.8571 | 62000000 | до полного исполнения | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55357 | 61999.84 |  | 55357 | 61999.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 55301785.8571 | 61938000.16 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 55357142.8571 | 62000000 | 55357142.8571 | 62000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55357 | 61999.84 |  | 55357 | 61999.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 55301785.8571 | 61938000.16
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение компьютерной и печатной техники | освоение | всего |  | 0 | 1818 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | И.о. Зам.Генерального директора по финансам | [13 empty] | Б. Рахматуллина
* план одобрен решением Бюджетного комитета АО "НК "ҚТЖ" от 15.06.2018г. (протокол № 7), утвержден решением Правления АО "НК "ҚТЖ" от 14.08.2018г. (протокол № 02/29), утвержден СД АО "ҚТТ" от 28.12.2018г. (протокол № 18)
| Директор Департамента экономики и финансов | [9 empty] | Т. Мусин
Note on K42: kuzetova_a: компьютеры
Note on K57: kuzetova_a: ИБП
Note on K84: kuzetova_a: микроволновая печь
Note on AL84: kuzetova_a: НПФ-4
Note on AP84: kuzetova_a: усл.экономия (т.к. Поствщик не явл.плательщиком НДС)
Note on AP85: kuzetova_a: усл.экономия (т.к. Поствщик не явл.плательщиком НДС)
Note on K87: kuzetova_a: микроволновая печь
Note on AL87: kuzetova_a: НПФ-6
Note on K90: kuzetova_a: микроволновая печь
Note on AL90: kuzetova_a: НПФ-1
Note on K93: kuzetova_a: микроволновая печь
Note on AL93: kuzetova_a: НПФ-3
Note on K96: kuzetova_a: кондиционер
Note on AL96: kuzetova_a: НПФ-3
Note on AP99: kuzetova_a: усл.экономия (т.к. Поствщик не явл.плательщиком НДС)
Note on AP100: kuzetova_a: усл.экономия (т.к. Поствщик не явл.плательщиком НДС)
Note on P107: kuzetova_a: 6860467000
Note on S107: kuzetova_a: 500
Note on AC107: kuzetova_a: минус рекласс
Note on N110: kuzetova_a: 798750000
Note on AC113: kuzetova_a: минус дисконтирование
Note on AL113: kuzetova_a: бухи добавили (разница между дисконтир.ст-тью и справедилвой ст-тью (81ед. За 2017г.)) цена дисконтир=13466,28113 тыс. тенге без НДС
Note on BL113: kuzetova_a: 1) разница между справедливой и дисконтированной стоимостью вагонов, принятых в декабре 2017года (81ед.) - 142 657т.т. 2) разница между дог. и дисконтир.ст-тью
Note on AL114: kuzetova_a: БРК Лизинг оплатил 14.03.18
Note on S116: Асель М. Кузетова: доп.согл.уменьшен объем 1000ед. до 500ед.
Note on AV117: kuzetova_a: предоплата (2579554т.т.) + 50%от ожид.год.поставки
Note on BP118: kuzetova_a: удержано пени в рамках дог. №21-08/4-НПС от 21.08.2017г. (кол.пары)
Note on AL124: kuzetova_a: ОРУ 436 к.п. 0 ж/д тариф 0 запчасти 350
Note on AL132: kuzetova_a: ОРУ 2717 к.п. 0 ж/д тариф 2 запчасти 273
Note on AL135: kuzetova_a: ОРУ 584 к.п. 0 ж/д тариф 1 запчасти 114
Note on AL140: Асель М. Кузетова: ОРУ 3264 запчасти 353
Note on AL148: kuzetova_a: ОРУ 83814т.т. К.п. 3783т.т. ж/д тариф 16 т.т. Зап.части 10465т.т.
Note on AL151: kuzetova_a: ОРУ 66803 к.п. 0 ж/д тариф 60 запчасти 20814
Note on AL154: kuzetova_a: ОРУ 56573 к.п. 0 ж/д тариф 42 зап.части 310
Note on AL157: kuzetova_a: ОРУ 161983 к.п. 1613 ж/д тариф 15 запчасти 23425
Note on AL160: kuzetova_a: ОРУ 93167+47265=140432 к.п. 3904+0=3904 ж/д тариф 38+18=56 з/ч 13996+11260=25256
Note on AL163: kuzetova_a: ОРУ 143404 к.п. 1903 ж/д тариф 0 запчисти 10136
Note on AL166: Асель М. Кузетова: ОРУ 3921 запчасти 440
Note on AL174: kuzetova_a: ОРУ 15435 к.п. 0 ж/д тариф 3 запчасти 1030
Note on AL176: Асель М. Кузетова: оплату убрала универсальных
Note on AL177: kuzetova_a: ОРУ 8628 к.п. 0 ж/д тариф 4 запчасти 3430
Note on AL180: kuzetova_a: ОРУ 1768 к.п. 0 ж/д тариф 1 запчасти 0
Note on AL183: kuzetova_a: ОРУ 26250 к.п. 0 ж/д тариф 3 запчасти 2332
Note on AL186: kuzetova_a: ОРУ 1052+20170=21222 к.п. 0 ж/д тариф 0 запчасти 242+6769=7011
Note on AL189: kuzetova_a: ОРУ 4466 к.п. 769 ж/д тариф 0 запчасти 129
Note on AL194: kuzetova_a: ОРУ 84411т.т. Кол.пары 606т.т. ж/д тариф 9т.т. Зап.части 3591 т.т.
Note on AL197: kuzetova_a: ОРУ 42772 т.т. К.п. 0 т.т. ж/д тариф 29 т.т. Зап.части 15249т.т.
Note on AL200: kuzetova_a: ОРУ 40275 т.т. К.п. 0 т.т. ж/д тариф 31 т.т. Зап.части 60 т.т.
Note on AL203: kuzetova_a: ОРУ 156419 к.п. 18833 ж/д тариф 2 запчасти 19764
Note on AL206: kuzetova_a: ОРУ 55083+33111=88194 к.п. 710+0=710 ж/д тариф 0 запчасти 10887+5720=16607
Note on AL209: kuzetova_a: ОРУ 97312 к.п. 1977 ж/д тариф 6 запчасти 7175
Note on AL212: kuzetova_a: ОРУ 73154 к.п. 0 ж/д тариф 11 зап.части 3268
Note on AL217: kuzetova_a: ОРУ 54185т.т. К.п. 0 т.т. ж/д тариф 1035 т.т. Запчасти 5619т.т.
Note on AL220: kuzetova_a: ОРУ 1888т.т. К.п. 0 т.т. ж/д тариф 2 т.т.
Note on AL223: kuzetova_a: ОРУ 130576 к.п. 3301 ж/д тариф 0 з/ч 7583
Note on AL226: Асель М. Кузетова: ОРУ 2506 зап.части 346
Note on AL229: kuzetova_a: ОРУ 5311 к.п. 384 ж/д тариф 0 зап.части 207
Note on AL232: Асель М. Кузетова: ОРУ 6966 зап.части 561
Note on AC237: kuzetova_a: в т.ч.кол.пары - 295186 ж/д тариф - 1374 зап.части с разделки - 6903
Note on AC240: kuzetova_a: в т.ч.кол.пары - 88253 зап.части с разделки - 15 ж/д тариф - 367
Note on AC243: kuzetova_a: в т.ч.кол.пары - 192552 зап.части с разделки - 45 ж/д тариф - 842
Note on AC246: kuzetova_a: в т.ч.кол.пары - 386012 ж/д тариф - 1796 зап.части - 9027
Note on AC249: kuzetova_a: в т.ч.кол.пары - 280805 ж/д тариф - 1166 зап.части - 57
Note on AC250: kuzetova_a: 2521,89807 штраф за невып-е плана по ремонту
Note on AD250: kuzetova_a: 2521,89807 штраф за невып-е плана по ремонту
Note on AC252: kuzetova_a: в т.ч. Кол.пары - 84242 ж/д тариф - 350 зап.части - 24
Note on AC255: kuzetova_a: в т.ч. ж/д тариф - 131 зап.части - 16
Note on AC258: kuzetova_a: в т.ч. Кол.пары - 7114 ж/д тариф - 26 зап.части - 5
Note on AC261: kuzetova_a: в т.ч. Кол.пары - 7716 ж/д тариф - 26 зап.части - 11
Note on AC264: kuzetova_a: в т.ч. Кол.пары - 10115 ж/д тариф - 12 зап.части - 26
Note on AC267: kuzetova_a: в т.ч. Кол.пары - 31316 ж/д тариф - 131
Note on AC270: kuzetova_a: в т.ч. Кол.пары - 36405 ж/д тариф - 131
Note on AC273: kuzetova_a: кол.пары - 294444 ж/д тариф - 1223 зап.части - 84
Note on AC276: kuzetova_a: в т.ч. ж/д тариф - 266 зап.части - 33
Note on AC279: kuzetova_a: кол-пары - 15118 ж/д тариф - 54 зап.части - 10
Note on AC282: kuzetova_a: кол.пары - 16397 ж/д тариф - 54 зап.части - 23
Note on AC285: kuzetova_a: кол.пары - 21494 ж/д тариф - 25 зап.части - 54
Note on AC288: kuzetova_a: кол.пары - 64160 ж/д тариф - 269
Note on AC291: kuzetova_a: кол.пары - 73698 ж/д тариф - 266
Note on AC294: kuzetova_a: в т.ч. Кол.пары - 36336 ж/д тариф - 169 зап.части - 850
Note on AL297: kuzetova_a: в т.ч. ОРУ 729403 т.т. кол.пары 138191т.т. ж/д тариф 1707т.т. зап.части 198т.т
Note on BO299: kuzetova_a: удержано за ТОР
Note on BP299: kuzetova_a: удержана предоплата по дог.№28-02/4-НПФ от 28.02.18 (реализ. Лома и отходов чер.и цвет.металлов)
Note on BQ299: kuzetova_a: возмещение расходов за повреждение вагона
Note on AL300: kuzetova_a: в т.ч. ОРУ 484971т.т. кол.пары 96197т.т. ж/д тариф 982т.т. зап.части 2т.т.
Note on AL303: kuzetova_a: в тч. ОРУ 221106т.т. кол.пары 103564т.т. ж/д тариф 651т.т. зап.части 0т.т.
Note on AL306: kuzetova_a: в т.ч. ОРУ 452267т.т. кол.пары 128177т.т. ж/д тариф 1005т.т. зап.части 298т.т.
Note on AL309: kuzetova_a: в т.ч. ОРУ 2965716 кол.пары 1442747 ж/д тариф 5525 зап.части 220329
Note on BO311: kuzetova_a: пеня за простой
Note on AL312: kuzetova_a: ОРУ 161212 кол.пары 69138 ж/д тариф 206 зап.части 15100
Note on AL315: kuzetova_a: ОРУ 665437 кол.пары 343096 ж/д тариф 1224 зап.части 73183
Note on AL318: kuzetova_a: ОРУ 245953 кол.пары 72642 ж/д тариф 336 зап.части 29355
Note on AL321: kuzetova_a: ОРУ 292406 к.п. 90451 ж/д тариф 670 запчасти 55999
Note on AL324: kuzetova_a: ОРУ 136087 к.п. 75441 ж/д тариф 299 запчасти 61709
Note on K327: kuzetova_a: кол.пары
Note on P327: kuzetova_a: курс на 24.05.18 = 5,29
Note on AL329: Асель М. Кузетова: разница из-за курсовой (дог.в руб.)
Note on AL353: kuzetova_a: в соответствии с протоколом от 21.06.18г. №86 данные расходы не могут быть признаны активом, соответственно отражены как непроизводительные общехозяйственные расходы (ст0275 в ВФО-25)
Note on AL355: kuzetova_a: в соответствии с протоколом от 21.06.18г. №86 данные расходы не могут быть признаны активом, соответственно отражены как непроизводительные общехозяйственные расходы (ст0275 в ВФО-25)