## февраль(опер) 2023 (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 1 месяц 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 3234776 | 3622949.12 | 284 | 0 | 0 | 0 | -3234776 | -3622949.12 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5480908 | 6138616.96 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -3429396.4657 | -3840924.0416 |  | 37.71% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5480908 | 6138616.96 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -3429396.4657 | -3840924.0416 |  | 37.71% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 3234776 | 3622949.12 |  | 0 | 0 |  | -3234776 | -3622949.12 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5480908 | 6138616.96 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -3429396.4657 | -3840924.0416 |  | 37.71% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5480908 | 6138616.96 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -3429396.4657 | -3840924.0416 |  | 37.71% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3234776 | 3622949.12 | 284 | 0 | 0 | 0 | -3234776 | -3622949.12 | -284 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5480908 | 6138616.96 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -3429396.4657 | -3840924.0416 |  | 37.71% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5480908 | 6138616.96 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -3429396.4657 | -3840924.0416 |  | 37.71% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234776 | 3622949.12 | 284 | 0 | 0 |  | -3234776 | -3622949.12 | -284 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1355225 | 1517852 |  | 0 | 0 |  | -1355225 | -1517852 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3234776 | 3622949.12 | 284 |  |  |  | -3234776 | -3622949.12 | -284 | 0% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1355225 | 1517852 |  |  |  |  | -1355225 | -1517852 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1355225 | 1517852 |  |  |  |  | -1355225 | -1517852 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## март(опер) 2023 (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 3 месяца 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5011244 | 5612593.28 | 440 | 1486448.9512 | 1664822.8254 | 0 | -3524795.0488 | -3947770.4546 |  | 29.66% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 8829209 | 9888714.08 |  | 3553311.8251 | 3979709.2441 |  | -5291248.5145 | -5926198.3362 |  | 40.24% | 0 | 3537960.4855 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 8829209 | 9888714.08 |  | 3553311.8251 | 3979709.2441 |  | -5291248.5145 | -5926198.3362 |  | 40.24% | 0 | 3537960.4855 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 5011244 | 5612593.28 |  | 1486448.9512 | 1664822.8254 |  | -3524795.0488 | -3947770.4546 |  | 29.66% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 8829209 | 9888714.08 |  | 3553311.8251 | 3979709.2441 |  | -5291248.5145 | -5926198.3362 |  | 40.24% | 0 | 3537960.4855 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 8829209 | 9888714.08 |  | 3553311.8251 | 3979709.2441 |  | -5291248.5145 | -5926198.3362 |  | 40.24% | 0 | 3537960.4855 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468750 | 1645000 |  | 0 | 0 |  | -1468750 | -1645000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468750 | 1645000 |  | 0 | 0 |  | -1468750 | -1645000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1468750 | 1645000 | 50 |  | 0 |  | -1468750 | -1645000 | -50 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393 | [9 empty] | 29375
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1468750 | 1645000 |  | 0 | 0 |  | -1468750 | -1645000 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5011244 | 5612593.28 | 440 | 1486448.9512 | 1664822.8254 | 0 | -3524795.0488 | -3947770.4546 | -292 | 29.66% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 7360459 | 8243714.08 |  | 3553311.8251 | 3979709.2441 |  | -3822498.5145 | -4281198.3362 |  | 48.28% | 0 | 3537960.4855 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 7360459 | 8243714.08 |  | 3553311.8251 | 3979709.2441 |  | -3822498.5145 | -4281198.3362 |  | 48.28% | 0 | 3537960.4855 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011244 | 5612593.28 | 440 | 1486448.9512 | 1664822.8254 |  | -3524795.0488 | -3947770.4546 | -292 | 29.66% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3234776 | 3622949.12 |  | 1486448.9512 | 1664822.8254 |  | -1748327.0488 | -1958126.2946 |  | 45.95% | 0 | 1486448.9512 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5011244 | 5612593.28 | 440 | 1486448.9512 | 1664822.8254 | 148 | -3524795.0488 | -3947770.4546 | -292 | 29.66% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3234776 | 3622949.12 |  | 1486448.9512 | 1664822.8254 |  | -1748327.0488 | -1958126.2946 |  | 45.95% |  | 1486448.9512 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3234776 | 3622949.12 |  |  |  |  | -1748327.0488 | -1958126.2946 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## апрель(опер) 2023 (2) (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 3 месяца 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 7776483 | 8709660.96 | 685 | 3700567.9406 | 4144636.0935 | 0 | -4075915.0594 | -4565024.8665 |  | 47.59% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 9136927 | 10233358.24 |  | 5767430.8144 | 6459522.5122 |  | -3384847.5251 | -3791029.2281 |  | 63.12% | 0 | 5752079.4749 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 9136927 | 10233358.24 |  | 5767430.8144 | 6459522.5122 |  | -3384847.5251 | -3791029.2281 |  | 63.12% | 0 | 5752079.4749 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 7776483 | 8709660.96 |  | 3700567.9406 | 4144636.0935 |  | -4075915.0594 | -4565024.8665 |  | 47.59% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 9136927 | 10233358.24 |  | 5767430.8144 | 6459522.5122 |  | -3384847.5251 | -3791029.2281 |  | 63.12% | 0 | 5752079.4749 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 9136927 | 10233358.24 |  | 5767430.8144 | 6459522.5122 |  | -3384847.5251 | -3791029.2281 |  | 63.12% | 0 | 5752079.4749 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7776483 | 8709660.96 | 685 | 3700567.9406 | 4144636.0935 | 0 | -4075915.0594 | -4565024.8665 | -342 | 47.59% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 9136927 | 10233358.24 |  | 5767430.8144 | 6459522.5122 |  | -3384847.5251 | -3791029.2281 |  | 63.12% | 0 | 5752079.4749 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 9136927 | 10233358.24 |  | 5767430.8144 | 6459522.5122 |  | -3384847.5251 | -3791029.2281 |  | 63.12% | 0 | 5752079.4749 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594041 | 7385325.92 | 579 | 3700567.9406 | 4144636.0935 |  | -2893473.0594 | -3240689.8265 | -236 | 56.12% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5011244 | 5612593.28 |  | 3700567.9406 | 4144636.0935 |  | -1310676.0594 | -1467957.1865 |  | 73.85% | 0 | 3700567.9406 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6594041 | 7385325.92 | 579 | 3700567.9406 | 4144636.0935 | 343 | -2893473.0594 | -3240689.8265 | -236 | 56.12% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 5011244 | 5612593.28 |  | 3700567.9406 | 4144636.0935 |  | -1310676.0594 | -1467957.1865 |  | 73.85% |  | 3700567.9406 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5011244 | 5612593.28 |  |  |  |  | -1310676.0594 | -1467957.1865 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182442 | 1324335.04 | 106 |  |  |  | -1182442 | -1324335.04 | -106 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1182442 | 1324335.04 | 106 |  |  |  | -1182442 | -1324335.04 | -106 | 0% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## май(опер) 2023 (3) (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 5 месяцев 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10359153 | 11602251.36 | 807 | 5158981 | 5778058.72 | 0 | -5200172 | -5824192.64 |  | 49.8% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10719724 | 12006090.88 |  | 7225843.8738 | 8092945.1387 |  | -3509231.4657 | -3930339.2416 |  | 67.41% | 0 | 7210492.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10719724 | 12006090.88 |  | 7225843.8738 | 8092945.1387 |  | -3509231.4657 | -3930339.2416 |  | 67.41% | 0 | 7210492.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10359153 | 11602251.36 |  | 5158981 | 5778058.72 |  | -5200172 | -5824192.64 |  | 49.8% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10719724 | 12006090.88 |  | 7225843.8738 | 8092945.1387 |  | -3509231.4657 | -3930339.2416 |  | 67.41% | 0 | 7210492.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10719724 | 12006090.88 |  | 7225843.8738 | 8092945.1387 |  | -3509231.4657 | -3930339.2416 |  | 67.41% | 0 | 7210492.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10359153 | 11602251.36 | 807 | 5158981 | 5778058.72 | 0 | -5200172 | -5824192.64 | -331 | 49.8% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10719724 | 12006090.88 |  | 7225843.8738 | 8092945.1387 |  | -3509231.4657 | -3930339.2416 |  | 67.41% | 0 | 7210492.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10719724 | 12006090.88 |  | 7225843.8738 | 8092945.1387 |  | -3509231.4657 | -3930339.2416 |  | 67.41% | 0 | 7210492.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983114 | 8941087.68 | 701 | 5158981 | 5778058.72 |  | -2824133 | -3163028.96 | -225 | 64.62% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6594041 | 7385325.92 |  | 5158981 | 5778058.72 |  | -1435060 | -1607267.2 |  | 78.24% | 0 | 5158981 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7983114 | 8941087.68 | 701 | 5158981 | 5778058.72 | 476 | -2824133 | -3163028.96 | -225 | 64.62% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 6594041 | 7385325.92 |  | 5158981 | 5778058.72 |  | -1435060 | -1607267.2 |  | 78.24% |  | 5158981 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6594041 | 7385325.92 |  |  |  |  | -1435060 | -1607267.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376039 | 2661163.68 | 106 |  |  |  | -2376039 | -2661163.68 | -106 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2376039 | 2661163.68 | 106 |  |  |  | -2376039 | -2661163.68 | -106 | 0% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## июнь (опер) 2023 (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 6 месяцев 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 12646724 | 14164330.88 | 907 | 7819461.226 | 8757796.5731 | 0 | -4827262.774 | -5406534.3069 |  | 61.83% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 14484836 | 13561852.64 |  | 9886324.0998 | 11072682.9918 |  | -2237824.2397 | -2506363.1485 |  | 68.25% | 0 | 9870972.7603 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 14484836 | 13561852.64 |  | 9886324.0998 | 11072682.9918 |  | -2237824.2397 | -2506363.1485 |  | 68.25% | 0 | 9870972.7603 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 12646724 | 14164330.88 |  | 7819461.226 | 8757796.5731 |  | -4827262.774 | -5406534.3069 |  | 61.83% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 14484836 | 13561852.64 |  | 9886324.0998 | 11072682.9918 |  | -2237824.2397 | -2506363.1485 |  | 68.25% | 0 | 9870972.7603 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 14484836 | 13561852.64 |  | 9886324.0998 | 11072682.9918 |  | -2237824.2397 | -2506363.1485 |  | 68.25% | 0 | 9870972.7603 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12646724 | 14164330.88 | 907 | 7819461.226 | 8757796.5731 | 0 | -4827262.774 | -5406534.3069 | -205 | 61.83% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 14484836 | 13561852.64 |  | 9886324.0998 | 11072682.9918 |  | -2237824.2397 | -2506363.1485 |  | 68.25% | 0 | 9870972.7603 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 14484836 | 13561852.64 |  | 9886324.0998 | 11072682.9918 |  | -2237824.2397 | -2506363.1485 |  | 68.25% | 0 | 9870972.7603 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9121708 | 10216312.96 | 801 | 7819461.226 | 8757796.5731 |  | -1302246.774 | -1458516.3869 | -99 | 85.72% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7983114 | 8941087.68 |  | 7819461.226 | 8757796.5731 |  | -163652.774 | -183291.1069 |  | 97.95% | 0 | 7819461.226 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9121708 | 10216312.96 | 801 | 7819461.226 | 8757796.5731 | 702 | -1302246.774 | -1458516.3869 | -99 | 85.72% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 7983114 | 8941087.68 |  | 7819461.226 | 8757796.5731 |  | -163652.774 | -183291.1069 |  | 97.95% |  | 7819461.226 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7983114 | 8941087.68 |  |  |  |  | -163652.774 | -183291.1069 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525016 | 3948017.92 | 106 |  |  |  | -3525016 | -3948017.92 | -106 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2376039 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3525016 | 3948017.92 | 106 |  |  |  | -3525016 | -3948017.92 | -106 | 0% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2376039 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## июль (опер) 2023 (2) (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 6 месяцев 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 15177883 | 16999228.96 | 1432 | 10384221 | 11630327.52 | 0 | -4793662 | -5368901.44 |  | 68.42% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 16772407 | 18785095.84 |  | 12451083.8738 | 13945213.9387 |  | -4336674.4657 | -4857075.4016 |  | 74.24% | 0 | 12435732.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 16772407 | 18785095.84 |  | 12451083.8738 | 13945213.9387 |  | -4336674.4657 | -4857075.4016 |  | 74.24% | 0 | 12435732.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 15177883 | 16999228.96 |  | 10384221 | 11630327.52 |  | -4793662 | -5368901.44 |  | 68.42% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 16772407 | 18785095.84 |  | 12451083.8738 | 13945213.9387 |  | -4336674.4657 | -4857075.4016 |  | 74.24% | 0 | 12435732.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 16772407 | 18785095.84 |  | 12451083.8738 | 13945213.9387 |  | -4336674.4657 | -4857075.4016 |  | 74.24% | 0 | 12435732.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15177883 | 16999228.96 | 1432 | 10384221 | 11630327.52 | 0 | -4793662 | -5368901.44 | -467 | 68.42% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 16772407 | 18785095.84 |  | 12451083.8738 | 13945213.9387 |  | -4336674.4657 | -4857075.4016 |  | 74.24% | 0 | 12435732.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 16772407 | 18785095.84 |  | 12451083.8738 | 13945213.9387 |  | -4336674.4657 | -4857075.4016 |  | 74.24% | 0 | 12435732.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10169236 | 11389544.32 | 893 | 10384221 | 11630327.52 |  | 214985 | 240783.2 | 72 | 102.1% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9121708 | 10216312.96 |  | 10384221 | 11630327.52 |  | 1262513 | 1414014.56 |  | 113.8% | 0 | 10384221 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10169236 | 11389544.32 | 893 | 10384221 | 11630327.52 | 965 | 214985 | 240783.2 | 72 | 102.1% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 9121708 | 10216312.96 |  | 10384221 | 11630327.52 |  | 1262513 | 1414014.56 |  | 113.8% |  | 10384221 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9121708 | 10216312.96 |  |  |  |  | 1262513 | 1414014.56 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008647 | 5609684.64 | 539 |  |  |  | -5008647 | -5609684.64 | -539 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3525016 | 3948017.92 |  |  |  |  | -3525016 | -3948017.92 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5008647 | 5609684.64 | 539 |  |  |  | -5008647 | -5609684.64 | -539 | 0% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3525016 | 3948017.92 |  |  |  |  | -3525016 | -3948017.92 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3525016 | 3948017.92 |  |  |  |  | -3525016 | -3948017.92 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## сентябрь (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 6 месяцев 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29.12 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 37718173 | 42244353.76 | 3696 | 16648084.8406 | 18645855.0215 | 1631 | -9030200.164 | -10113824.1837 |  | 44.14% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 88715002 | 99360802.24 |  | 18714947.7144 | 20960741.4402 |  | -62115505.6297 | -69569366.3053 |  | 21.1% | 0 | 18432322.3703 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 26586877 | 29777302.24 |  | 18714947.7144 | 20960741.4402 |  | -62115505.6297 | -69569366.3053 |  | 70.39% | 0 | 18432322.3703 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62128125 | 69583500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 37718173 | 42244353.76 |  | 16648084.8406 | 18645855.0215 |  | -9030200.164 | -10113824.1837 |  | 44.14% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 88715002 | 99360802.24 |  | 18714947.7144 | 20960741.4402 |  | -62115505.6297 | -69569366.3053 |  | 21.1% | 0 | 18432322.3703 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 26586877 | 29777302.24 |  | 18714947.7144 | 20960741.4402 |  | -62115505.6297 | -69569366.3053 |  | 70.39% | 0 | 18432322.3703 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62128125 | 69583500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM; 3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 7: 2121; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
1: 1; 2: Приобретение организационной техники; 3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0% |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0% |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0% |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0%; 33: 0 |  |  | 0 | 0
1: 2; 3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993750 | 5593000 | 170 | 0 | 0 | 0 | -4993750 | -5593000 | -170 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4993750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -4993750 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62128125 | 69583500 | 0 | 0 | 0 |  | -62128125 | -69583500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -62128125 | -69583500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62128125 | 69583500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение 3000 полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993750 | 5593000 | 170 |  | 0 |  | -4993750 | -5593000 | -170 | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | -4993750
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 23: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: заемные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 22: 62128125; 23: 69583500; 28: -62128125; 29: -69583500; 30: 0; 31: 0% |  |  | 0 | 0
2: Приобретение полувагонов; 3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 13: тенге; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
2: Приобретение полувагонов; 3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 17: до; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2: Приобретение полувагонов; 3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 34: 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32724423 | 36651353.76 | 3526 | 16648084.8406 | 18645855.0215 | 1631 | -4036450.164 | -4520824.1837 | -262 | 50.87% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 26586877 | 29777302.24 |  | 18714947.7144 | 20960741.4402 |  | 12619.3703 | 14133.6947 |  | 70.39% | 0 | 18432322.3703 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 26586877 | 29777302.24 |  | 18714947.7144 | 20960741.4402 |  | 12619.3703 | 14133.6947 |  | 70.39% | 0 | 18432322.3703 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 56000.6329; 20: 62720.7089; 32: 56000.6329; 33: 62720.7089; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 67312; 20: 75389.44; 21: 30; 32: 67312; 33: 75389.44; 34: 30; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 56000.6329; 20: 62720.7089; 32: 56000.6329; 33: 62720.7089; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 56000.6329; 20: 62720.7089; 32: 56000.6329; 33: 62720.7089; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 12450; 20: 13944; 21: 15; 32: 12450; 33: 13944; 34: 15; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
3: финансирование; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 254712.0516; 20: 285277.4978; 32: 254712.0516; 33: 285277.4978; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 55694; 20: 62377.28; 21: 25; 32: 55694; 33: 62377.28; 34: 25; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 46988.9766; 20: 52627.6538; 32: 46988.9766; 33: 52627.6538; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 46988.9766; 20: 52627.6538; 32: 46988.9766; 33: 52627.6538; 22: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 137650; 20: 154168; 21: 90; 32: 137650; 33: 154168; 34: 90; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 118934.704; 20: 133206.8685; 32: 118934.704; 33: 133206.8685; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 118934.704; 20: 133206.8685; 32: 118934.704; 33: 133206.8685; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 20610; 20: 23083.2; 21: 10; 32: 20610; 33: 23083.2; 34: 10; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 17665.722; 20: 19785.6086; 32: 17665.722; 33: 19785.6086; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 17665.722; 20: 19785.6086; 32: 17665.722; 33: 19785.6086; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 69119; 20: 77413.28; 21: 41; 32: 69119; 33: 77413.28; 34: 41; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 31389.5815; 20: 35156.3313; 32: 31389.5815; 33: 35156.3313; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 31389.5815; 20: 35156.3313; 32: 31389.5815; 33: 35156.3313; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 18226; 20: 20413.12; 21: 10; 32: 18226; 33: 20413.12; 34: 10; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 17399.7868; 20: 19487.7612; 32: 17399.7868; 33: 19487.7612; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 17399.7868; 20: 19487.7612; 32: 17399.7868; 33: 19487.7612; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 31933; 20: 35764.96; 21: 20; 32: 31933; 33: 35764.96; 34: 20; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 22333.2807; 20: 25013.2744; 32: 22333.2807; 33: 25013.2744; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 22333.2807; 20: 25013.2744; 32: 22333.2807; 33: 25013.2744; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 29320.051; 20: 32838.4571; 32: 29320.051; 33: 32838.4571; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 28143; 20: 31520.16; 21: 16; 32: 28143; 33: 31520.16; 34: 16; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 25848.1534; 20: 28949.9318; 32: 25848.1534; 33: 28949.9318; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 25848.1534; 20: 28949.9318; 32: 25848.1534; 33: 28949.9318; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 4220; 20: 4726.4; 21: 6; 32: 4220; 33: 4726.4; 34: 6; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 3471.8976; 20: 3888.5253; 32: 3471.8976; 33: 3888.5253; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 3471.8976; 20: 3888.5253; 32: 3471.8976; 33: 3888.5253; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 62991.6191; 20: 70550.6134; 32: 62991.6191; 33: 70550.6134; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 16861; 20: 18884.32; 21: 20; 32: 16861; 33: 18884.32; 34: 20; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 13065.296; 20: 14633.1315; 32: 13065.296; 33: 14633.1315; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 13065.296; 20: 14633.1315; 32: 13065.296; 33: 14633.1315; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 5255; 20: 5885.6; 21: 3; 32: 5255; 33: 5885.6; 34: 3; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 5153.382; 20: 5771.7878; 32: 5153.382; 33: 5771.7878; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 5153.382; 20: 5771.7878; 32: 5153.382; 33: 5771.7878; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 36904; 20: 41332.48; 21: 29; 32: 36904; 33: 41332.48; 34: 29; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 31025.1848; 20: 34748.207; 32: 31025.1848; 33: 34748.207; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 31025.1848; 20: 34748.207; 32: 31025.1848; 33: 34748.207; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 4943; 20: 5536.16; 21: 3; 32: 4943; 33: 5536.16; 34: 3; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 4456.7453; 20: 4991.5547; 32: 4456.7453; 33: 4991.5547; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 4456.7453; 20: 4991.5547; 32: 4456.7453; 33: 4991.5547; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 11619; 20: 13013.28; 21: 11; 32: 11619; 33: 13013.28; 34: 11; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 9291.011; 20: 10405.9323; 32: 9291.011; 33: 10405.9323; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 9291.011; 20: 10405.9323; 32: 9291.011; 33: 10405.9323; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 95757.4192; 20: 107248.3095; 32: 95757.4192; 33: 107248.3095; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 21194; 20: 23737.28; 21: 10; 32: 21194; 33: 23737.28; 34: 10; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 18437.1654; 20: 20649.6253; 32: 18437.1654; 33: 20649.6253; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 18437.1654; 20: 20649.6253; 32: 18437.1654; 33: 20649.6253; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 62969; 20: 70525.28; 21: 49; 32: 62969; 33: 70525.28; 34: 49; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 41407.5381; 20: 46376.4427; 32: 41407.5381; 33: 46376.4427; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 41407.5381; 20: 46376.4427; 32: 41407.5381; 33: 46376.4427; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 27569; 20: 30877.28; 21: 20; 32: 27569; 33: 30877.28; 34: 20; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 20878.5467; 20: 23383.9723; 32: 20878.5467; 33: 23383.9723; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 20878.5467; 20: 23383.9723; 32: 20878.5467; 33: 23383.9723; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 24663; 20: 27622.56; 21: 20; 32: 24663; 33: 27622.56; 34: 20; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 15034.169; 20: 16838.2693; 32: 15034.169; 33: 16838.2693; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 15034.169; 20: 16838.2693; 32: 15034.169; 33: 16838.2693; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 84230891.4821; 15: 94338598.46; 15: 84230891.4821; 16: 94338598.46; 26: 0; 27: 0; 19: 50803.6062; 20: 56900.039; 32: 50803.6062; 33: 56900.039; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 33692594; 15: 37735705.28; 15: 33692594; 16: 37735705.28; 19: 12997.2881; 20: 14556.9626; 32: 12997.2881; 33: 14556.9626; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 33692594; 15: 37735705.28; 15: 33692594; 16: 37735705.28; 19: 12997.2881; 20: 14556.9626; 32: 12997.2881; 33: 14556.9626; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 11: ТОО "ЖамбылРемСервис"; 12: №273267/2019/4 от 02.05.19г.; 13: тенге; 14: 33692000; 15: 37735040; 15: 33692000; 16: 37735040; 17: до 30.06.19г; 18: 20; 19: 29212; 20: 32717.44; 21: 20; 32: 29212; 33: 32717.44; 34: 20; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 33692000; 15: 37735040; 15: 33692000; 16: 37735040; 19: 27512.397; 20: 30813.8846; 32: 27512.397; 33: 30813.8846; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 33692000; 15: 37735040; 15: 33692000; 16: 37735040; 19: 27512.397; 20: 30813.8846; 32: 27512.397; 33: 30813.8846; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 11: ТОО Astana Railway Services; 12: №273267/2019/2 от 02.05.19г.; 13: тенге; 14: 16846297.4821; 15: 18867853.18; 15: 16846297.4821; 16: 18867853.18; 17: до 30.06.19г; 18: 10; 19: 12515; 20: 14016.8; 21: 10; 32: 12515; 33: 14016.8; 34: 10; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 16846297.4821; 15: 18867853.18; 15: 16846297.4821; 16: 18867853.18; 19: 10293.9212; 20: 11529.1917; 32: 10293.9212; 33: 11529.1917; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 16846297.4821; 15: 18867853.18; 15: 16846297.4821; 16: 18867853.18; 19: 10293.9212; 20: 11529.1917; 32: 10293.9212; 33: 11529.1917; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 1291.2845; 20: 1446.2386; 32: 1291.2845; 33: 1446.2386; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 1450; 20: 1624; 21: 2; 32: 1450; 33: 1624; 34: 2; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 1291.2845; 20: 1446.2386; 32: 1291.2845; 33: 1446.2386; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 1291.2845; 20: 1446.2386; 32: 1291.2845; 33: 1446.2386; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 1398; 20: 1565.76; 21: 1; 32: 1398; 33: 1565.76; 34: 1; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 20686.5314; 20: 23168.9152; 32: 20686.5314; 33: 23168.9152; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 262375; 20: 293860; 21: 110; 32: 262375; 33: 293860; 34: 110; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 20686.5314; 20: 23168.9152; 32: 20686.5314; 33: 23168.9152; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 20686.5314; 20: 23168.9152; 32: 20686.5314; 33: 23168.9152; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 56347; 20: 63108.64; 21: 35; 32: 56347; 33: 63108.64; 34: 35; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 78929; 20: 88400.48; 21: 15; 32: 78929; 33: 88400.48; 34: 15; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 31287; 20: 35041.44; 21: 15; 32: 31287; 33: 35041.44; 34: 15; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 37371; 20: 41855.52; 21: 25; 32: 37371; 33: 41855.52; 34: 25; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 12139.8876; 20: 13596.6741; 32: 12139.8876; 33: 13596.6741; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 166062; 20: 185989.44; 21: 50; 32: 166062; 33: 185989.44; 34: 50; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 12139.8876; 20: 13596.6741; 32: 12139.8876; 33: 13596.6741; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 12139.8876; 20: 13596.6741; 32: 12139.8876; 33: 13596.6741; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 7963; 20: 8918.56; 21: 10; 32: 7963; 33: 8918.56; 34: 10; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 24920; 20: 27910.4; 21: 5; 32: 24920; 33: 27910.4; 34: 5; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 16703; 20: 18707.36; 21: 10; 32: 16703; 33: 18707.36; 34: 10; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 149421; 20: 167351.52; 21: 50; 32: 149421; 33: 167351.52; 34: 50; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 27340; 20: 30620.8; 21: 20; 32: 27340; 33: 30620.8; 34: 20; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 19: 9657; 20: 10815.84; 21: 5; 32: 9657; 33: 10815.84; 34: 5; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0 |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 3265510; 10: 3657371.2; 14: 1059571951.6875; 15: 1186720585.89; 15: 1059571951.6875; 16: 1186720585.89; 26: 0; 27: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 7: 2022; 8: 718; 9: 0; 10: 0; 11: ТОО TOLAGAI-2050; 12: №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении); 13: тенге; 14: 1059571951.6875; 15: 1186720585.89; 15: 1059571951.6875; 16: 1186720585.89; 18: 123; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 23: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 9: 3265510; 10: 3657371.2; 14: 1059571951.6875; 15: 1186720585.89; 15: 1059571951.6875; 16: 1186720585.89; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 3265510; 10: 3657371.2; 14: 1059571951.6875; 15: 1186720585.89; 15: 1059571951.6875; 16: 1186720585.89; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 121273040; 15: 135825804.8; 15: 121273040; 16: 135825804.8; 26: 0; 27: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 5: 0; 6: 0; 7: 2020; 10: 0; 11: Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services; 12: №31-12/52-НПС от 31.12.19г.; 13: тенге; 14: 121273040; 15: 135825804.8; 15: 121273040; 16: 135825804.8; 17: до 31.12.20г; 18: 40; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 23: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 121273040; 15: 135825804.8; 15: 121273040; 16: 135825804.8; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 121273040; 15: 135825804.8; 15: 121273040; 16: 135825804.8; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300297 | 14896332.64 | 1168 | 16380810.836 | 18346508.1363 |  | 3080513.836 | 3450175.4963 | 376 | 123.2% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 16727345; 6: 18734626.4; 9: 16044202; 10: 17969506.24; 14: 54053799240; 15: 60540255148.8; 15: 54053799240; 16: 60540255148.8; 26: 0; 27: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 11546923; 23: 12932553.76; 25: 16380810.836; 26: 18346508.1363; 28: 4833887.836; 29: 5413954.3763; 31: 141.9%; 32: 0; 33: 16380810.836; 34: 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13300297 | 14896332.64 | 1168 | 16380810.836 | 18346508.1363 | 1544 | 3080513.836 | 3450175.4963 | 376 | 123.2% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 16727345; 6: 18734626.4; 9: 16044202; 10: 17969506.24; 14: 54053799240; 15: 60540255148.8; 15: 54053799240; 16: 60540255148.8; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 11546923; 23: 12932553.76; 25: 16380810.836; 26: 18346508.1363; 28: 4833887.836; 29: 5413954.3763; 31: 141.9%; 33: 16380810.836 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
3: финансирование; 4: собственные; 5: 16727345; 6: 18734626.4; 9: 16044202; 10: 17969506.24; 14: 54053799240; 15: 60540255148.8; 15: 54053799240; 16: 60540255148.8; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 11546923; 23: 12932553.76; 25: 16380810.836; 26: 18346508.1363; 28: 4833887.836; 29: 5413954.3763; 31: 141.9%; 33: 16380810.836 |  |  | 73296 | 82091.52
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 6194914; 6: 6938303.68; 9: 860173; 10: 963393.76; 14: 6194914790; 15: 6938304564.8; 15: 6194914790; 16: 6938304564.8; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 860173; 23: 963393.76; 25: 2051511.5343; 26: 2297692.9184; 28: 1191338.5343; 29: 1334299.1584; 31: 238.5%; 33: 2051511.5343 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
3: финансирование; 4: собственные; 5: 6194914; 6: 6938303.68; 9: 860173; 10: 963393.76; 14: 6194914790; 15: 6938304564.8; 15: 6194914790; 16: 6938304564.8; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 860173; 23: 963393.76; 25: 2051511.5343; 26: 2297692.9184; 28: 1191338.5343; 29: 1334299.1584; 31: 238.5%; 33: 2051511.5343 |  |  | 31986 | 35824.32
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7116964 | 7970999.68 | 638 |  |  |  | -7116964 | -7970999.68 | -638 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
5: 9091420.2758; 6: 10182390.7089; 9: 8466733; 10: 9482740.96; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 6012607; 23: 6734119.84; 28: -6012607; 29: -6734119.84; 31: 0%; 32: 0; 33: 0; 34: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7116964 | 7970999.68 | 638 |  |  |  | -7116964 | -7970999.68 | -638 | 0% | [6 empty] | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 5: 9091420.2758; 6: 10182390.7089; 9: 8466733; 10: 9482740.96; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 6012607; 23: 6734119.84; 28: -6012607; 29: -6734119.84; 31: 0%; 32: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 5: 9091420.2758; 6: 10182390.7089; 9: 8466733; 10: 9482740.96; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 6012607; 23: 6734119.84; 28: -6012607; 29: -6734119.84; 31: 0%; 32: 0 |  |  |  | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 25: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0; 33: 0 |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 318 ед. | [26 empty] | 2083533 | 2333556.96 | 183 |  |  |  | 2083533 | 2333556.96 | 183 | #DIV/0!
[28 empty] | 1571189 | 1759731.68 |  |  |  |  | 1571189 | 1759731.68 | 0 | #DIV/0!
|  | освоение | всего | [24 empty] | 2083533 | 2333556.96 | 183 |  |  |  | 2083533 | 2333556.96 | 183 | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [24 empty] | 1571189 | 1759731.68 |  |  |  |  | 1571189 | 1759731.68 | 0 | #DIV/0!
|  | финансирование | собственные | [24 empty] | 1571189 | 1759731.68 |  |  |  |  | 1571189 | 1759731.68 | 0 | #DIV/0!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 2768 ед. | [26 empty] | 10223629 | 11450464.48 | 1537 | 267274.0046 | 299346.8851 | 87 | 9956354.9954 | 11151117.5949 | 1450 | 3825%
[28 empty] | 6595985 | 7387503.2 |  | 267274.0046 | 299346.8851 |  | 6328710.9954 | 7088156.3149 | 0 | 2468%
|  | освоение | всего | [24 empty] | 10223629 | 11450464.48 | 1537 | 267274.0046 | 299346.8851 |  | 9956354.9954 | 11151117.5949 | 1537 | 3825%
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [24 empty] | 6595985 | 7387503.2 |  | 267274.0046 | 299346.8851 |  | 6328710.9954 | 7088156.3149 | 0 | 2468%
|  | финансирование | собственные | [24 empty] | 6595985 | 7387503.2 |  | 267274.0046 | 299346.8851 |  | 6328710.9954 | 7088156.3149 | 0 | 2468%
2: Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.); 7: 2022; 11: Всего по платформам для перевозки колесных пар; 13: тенге; 14: 58315538.6; 15: 65313403.232; 15: 58315538.6; 16: 65313403.232; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
14: 58315538.6; 15: 65313403.232; 15: 58315538.6; 16: 65313403.232; 26: #REF!; 27: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 25: 15351.3395; 26: 17193.5003 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3: освоение; 4: всего; 11: Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services; 12: №31-12/52-НПС от 31.12.19г.; 13: тенге; 14: 58315538.6; 15: 65313403.232; 15: 58315538.6; 16: 65313403.232; 17: до 31.12.22г; 18: 22; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 22: 0; 23: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
3: финансирование; 4: всего, в т.ч.; 14: 58315538.6; 15: 65313403.232; 15: 58315538.6; 16: 65313403.232; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 15351.3395; 26: 17193.5003; 28: 15351.3395; 29: 17193.5003; 32: 15351.3395 |  |  |  | 0
3: финансирование; 4: собственные; 14: 58315538.6; 15: 65313403.232; 15: 58315538.6; 16: 65313403.232; 19: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 15351.3395; 26: 17193.5003; 28: 15351.3395; 29: 17193.5003; 32: 15351.3395 |  |  |  | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 13: тенге; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
3: финансирование; 4: собственные; 14: 0; 15: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3: освоение; 4: всего; 6: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
3: финансирование; 4: собственные; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0; 20: 0; 32: 0; 33: 0; 23: 0; 26: 0; 28: 0; 29: 0 |  |  | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W416: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W419: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W422: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W425: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W428: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W431: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W434: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W437: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## сентябрь 24 факт
исх. № _________________
[20 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источнник финансирования | План на 2024 год | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Источники финансирования | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | [16 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 144101263.7073 | 161393415.3522 |  |  | 74219998.7073 | 83126398.5522 | [9 empty] | всего | 56344401 | 63105729.12 | 3067 | 21649661.0615 | 24247620.3889 | 1881 | -34694739.9385 | -38858108.7311 |  | 38.42% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего в т.ч. | 144101263.7073 | 161393415.3522 |  |  | 44684078.7073 | 50046168.1522 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 32977231 | 36934498.72 | 0 | 25248645.7441 | 28278483.2334 | 0 | -7728585.2559 | -8656015.4866 |  | 76.56% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | собственные | 22402231 | 25090498.72 | 0 | 22173083.2441 | 24833853.2334 | 0 | -229147.7559 | -256645.4866 |  | 98.98% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | заемные | 10575000 | 11844000 | 0 | 3075562.5 | 3444630 | 0 | -7499437.5 | -8399370 |  | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 88125000 | 98700000 |  | 3000 | 44062500 | 49350000 | [9 empty] | всего | 35250000 | 39480000 | 1200 | 10251875 | 11482100 | 349 | -24998125 | -27997900 | -851 | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 10575000 | 11844000 | 0 | 3075562.5 | 3444630 | 0 | -7499437.5 | -8399370 |  | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | собственные | 10575000 | 11844000 |  | 3075562.5 | 3444630 |  | -7499437.5 | -8399370 |  | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Приобретение 3000 полувагонов | освоение | всего | 88125000 | 98700000 | 2325 | 3000 | 44062500 | 49350000 | ТОО "SMP Group" | ДКП №549/342/324-кп от 03.08.2023г. | тенге | 88125000 | 98700000 | 88125000 | 98700000 | 2025 | 3000 | всего | 35250000 | 39480000 | 1200 | 10251875 | 11482100 | 349 | -24998125 | -27997900 | -851 | 29.08% | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | -24998125
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 10575000 | 11844000 |  | 3075562.5 | 3444630 |  | -7499437.5 | -8399370 | 0 | 29.08% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | заемные | 10575000 | 11844000 |  | 3075562.5 | 3444630 |  | -7499437.5 | -8399370 | 0 | 29.08% | [5 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  | 7935 | 30157498.7073 | 33776398.5522 | [9 empty] | всего | 21094401 | 23625729.12 | 1867 | 11397786.0615 | 12765520.3889 | 1532 | -9696614.9385 | -10860208.7311 | -335 | 54.03% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 22402231 | 24325378.56 | 0 | 22173083.2441 | 24833853.2334 | 0 | -229147.7559 | 508474.6734 |  | 98.98% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | собственные | 22402231 | 24325378.56 | 0 | 22173083.2441 | 24833853.2334 | 0 | -229147.7559 | 508474.6734 |  | 98.98% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 | 2323 | 1496 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [11 empty] | 0 |  | 1347664.1609 | 1509383.8602 |  | 1347664.1609 | 1509383.8602 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | [13 empty] | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 683143 | 765120.16 |  | 1347664.1609 | 1509383.8602 |  | 664521.1609 | 744263.7002 |  | 197.3% |  | 1347664.1609 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [9 empty] | собственные | 683143 | 765120.16 |  | 1347664.1609 | 1509383.8602 |  | 664521.1609 | 744263.7002 |  | 197.3% |  | 1347664.1609 |  |  |  | 73296 | 82091.52
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1896ед. |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 2424 | 1896 | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [10 empty] | 16089664 | 18020423.68 | 1368 | 10202155.9542 | 11426414.6687 | 1340 | -5887508.0458 | -6594009.0113 | -28 | 63.41% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [10 empty] | 16089664 | 18020423.68 | 0 | 10202155.9542 | 11426414.6687 |  | -5887508.0458 | -6594009.0113 |  | 63.41% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | ТОО "ТемирТрансСервис" | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 2024 | 1896 | всего | 16089664 | 18020423.68 | 1368 | 10202155.9542 | 11426414.6687 | 1340 | -5887508.0458 | -6594009.0113 | -28 | 63.41% | [5 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 16089664 | 18020423.68 |  | 10202155.9542 | 11426414.6687 |  | -5887508.0458 | -6594009.0113 |  | 63.41% |  | 10202155.9542 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [9 empty] | собственные | 16089664 | 18020423.68 |  | 10202155.9542 | 11426414.6687 |  | -5887508.0458 | -6594009.0113 |  | 63.41% |  | 10202155.9542 |  |  |  | 31986 | 35824.32
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. (обьемы 2023г.) |  |  | 9091420 | 10182390.4 | 2323 | 815 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [10 empty] | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 9091420 | 10182390.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 624687 | 699649.44 |  | 483981.4286 | 542059.2 |  | -140705.5714 | -157590.24 |  | 77.48% | 483981.4286 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [9 empty] | собственные | 624687 | 699649.44 |  | 483981.4286 | 542059.2 |  | -140705.5714 | -157590.24 |  | 77.48% | 483981.4286 | [5 empty] | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 495 ед. |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | 2424 | 495 | 6147570.7483 | 6885279.2381 | ВРД "Бурабай" | №956887/2024/1 от 03.04.2024г. | тенге | 859153.5714 | 962252 | 859153.5714 | 962252 | 2024 | 320 |  | 4509459 | 5050594.08 | 362 | 840060.9739 | 940868.2908 | 102 | -3669398.0261 | -4109725.7892 | 260 | 536.8%
|  |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [10 empty] | 4509459 | 5050594.08 |  | 840060.9739 | 940868.2908 |  | -3669398.0261 | -4109725.7892 | 0 | 536.8%
|  | освоение | всего | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | всего | 4509459 | 5050594.08 | 362 | 840060.9739 | 940868.2908 | 102 | -3669398.0261 | -4109725.7892 | 260 | 536.8%
|  | финансирование | собственные | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 4509459 | 5050594.08 |  | 840060.9739 | 940868.2908 |  | -3669398.0261 | -4109725.7892 | 0 | 536.8%
|  | финансирование | собственные | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | собственные | 4509459 | 5050594.08 |  | 840060.9739 | 940868.2908 |  | -3669398.0261 | -4109725.7892 | 0 | 536.8%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 465 ед. |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | 2424 | 465 | 1709925.7147 | 1915116.8004 | ТОО "ТемирТрансСервис" | №954651/2024/1 от 26.03.2024г. | тенге | 1371268.75 | 1535821 | 1371268.75 | 1535821 | 2024 | 465 |  | 495278 | 554711.36 | 137 | 355569.1334 | 398237.4294 | 90 | -139708.8666 | -156473.9306 | 47 | 139.3%
|  |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [10 empty] | 495278 | 554711.36 |  | 355569.1334 | 398237.4294 |  | -139708.8666 | -156473.9306 | 0 | 139.3%
|  | освоение | всего | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | всего | 495278 | 554711.36 | 137 | 355569.1334 | 398237.4294 | 90 | -139708.8666 | -156473.9306 | 47 | 139.3%
|  | финансирование | собственные | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 495278 | 554711.36 |  | 355569.1334 | 398237.4294 |  | -139708.8666 | -156473.9306 | 0 | 139.3%
|  | финансирование | собственные | 1709925.7147 | 1915116.8004 | 2323 |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | собственные | 495278 | 554711.36 |  | 355569.1334 | 398237.4294 |  | -139708.8666 | -156473.9306 | 0 | 139.3%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 2768 ед. (обьемы 2023г.) |  |  |  | 0 |  | 2768 | 0 | 0 | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 8943651.5931 | 10016889.7843 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 | [13 empty] | всего | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [13 empty] | всего, в т.ч. |  |  |  | 8943651.5931 | 10016889.7843 | [5 empty] | 8943651.5931 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [13 empty] | собственные |  |  |  | 8943651.5931 | 10016889.7843 | [5 empty] | 8943651.5931 | [5 empty] | 0
[60 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[21 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[21 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
А.Искендиров

## сентябрь 24 опер
исх. № _________________
[20 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источнник финансирования | План на 2024 год | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Источники финансирования | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | [16 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 144101263.7073 | 161393415.3522 |  |  | 74219998.7073 | 83126398.5522 | [9 empty] | всего | 56344401 | 63105729.12 | 3067 | 20894457.825 | 23401792.7641 | 1621 | -35449943.175 | -39703936.3559 |  | 37.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего в т.ч. | 144101263.7073 | 161393415.3522 |  |  | 44684078.7073 | 50046168.1522 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 32977231 | 36934498.72 | 0 | 25786477.6896 | 28880855.0123 | 0 | -7190753.3104 | -8053643.7077 |  | 78.19% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | собственные | 22402231 | 25090498.72 | 0 | 22710915.1896 | 25436225.0123 | 0 | 308684.1896 | 345726.2923 |  | 101.4% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | заемные | 10575000 | 11844000 | 0 | 3075562.5 | 3444630 | 0 | -7499437.5 | -8399370 |  | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 88125000 | 98700000 |  | 3000 | 44062500 | 49350000 | [9 empty] | всего | 35250000 | 39480000 | 1200 | 10251875 | 11482100 | 89 | -24998125 | -27997900 | -851 | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 10575000 | 11844000 | 0 | 3075562.5 | 3444630 | 0 | -7499437.5 | -8399370 |  | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | собственные | 10575000 | 11844000 |  | 3075562.5 | 3444630 |  | -7499437.5 | -8399370 |  | 29.08% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Приобретение 3000 полувагонов | освоение | всего | 88125000 | 98700000 | 2325 | 3000 | 44062500 | 49350000 | ТОО "SMP Group" | ДКП №549/342/324-кп от 03.08.2023г. | тенге | 88125000 | 98700000 | 88125000 | 98700000 | 2025 | 3000 | всего | 35250000 | 39480000 | 1200 | 10251875 | 11482100 | 349 | -24998125 | -27997900 | -851 | 29.08% | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | -24998125
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 10575000 | 11844000 |  | 3075562.5 | 3444630 |  | -7499437.5 | -8399370 | 0 | 29.08% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | заемные | 10575000 | 11844000 |  | 3075562.5 | 3444630 |  | -7499437.5 | -8399370 | 0 | 29.08% | [5 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  | 7935 | 30157498.7073 | 33776398.5522 | [9 empty] | всего | 21094401 | 23625729.12 | 1867 | 10642582.825 | 11644328.4804 | 1532 | -10451818.175 | -11981400.6396 | -335 | 50.45% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 22402231 | 24325378.56 | 0 | 22710915.1896 | 25160860.7287 | 0 | 308684.1896 | 835482.1687 |  | 101.4% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | собственные | 22402231 | 24325378.56 | 0 | 22710915.1896 | 25160860.7287 | 0 | 308684.1896 | 835482.1687 |  | 101.4% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 | 2323 | 1496 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [11 empty] | 0 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | [13 empty] | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 683143 | 765120.16 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  | 1368299.5802 | 1532495.5299 |  | 300.3% |  | 2051442.5802 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [9 empty] | собственные | 683143 | 765120.16 |  |  |  |  | -683143 | -765120.16 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1896ед. |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 2424 | 1896 | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [10 empty] | 16089664 | 18020423.68 | 1368 | 10202155.9542 | 11426414.6687 | 1340 | -5887508.0458 | -6594009.0113 | -28 | 63.41% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [10 empty] | 16089664 | 18020423.68 | 0 | 10202155.9542 | 11426414.6687 |  | -5887508.0458 | -6594009.0113 |  | 63.41% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | ТОО "ТемирТрансСервис" | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 2024 | 1896 | всего | 16089664 | 18020423.68 | 1368 | 10202155.9542 | 11426414.6687 | 1340 | -5887508.0458 | -6594009.0113 | -28 | 63.41% | [5 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 16089664 | 18020423.68 |  | 10202155.9542 | 11426414.6687 |  | -5887508.0458 | -6594009.0113 |  | 63.41% |  | 10202155.9542 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [9 empty] | собственные | 16089664 | 18020423.68 |  | 10202155.9542 | 11426414.6687 |  | -5887508.0458 | -6594009.0113 |  | 63.41% |  | 10202155.9542 |  |  |  | 31986 | 35824.32
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. (обьемы 2023г.) |  |  | 9091420 | 10182390.4 | 2323 | 815 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [10 empty] | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 9091420 | 10182390.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [9 empty] | собственные | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 495 ед. |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | 2424 | 495 | 6147570.7483 | 6885279.2381 | ВРД "Бурабай" | №956887/2024/1 от 03.04.2024г. | тенге | 859153.5714 | 962252 | 859153.5714 | 962252 | 2024 | 320 |  | 4509459 | 5050594.08 | 362 | 245860.9675 |  | 102 | -4263598.0325 | -5050594.08 | 260 | 1834%
|  |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [10 empty] | 4509459 | 5050594.08 |  | 245860.9675 |  |  | -4263598.0325 | -5050594.08 | 0 | 1834%
|  | освоение | всего | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | всего | 4509459 | 5050594.08 | 362 | 245860.9675 |  | 102 | -4263598.0325 | -5050594.08 | 260 | 1834%
|  | финансирование | собственные | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 4509459 | 5050594.08 |  | 245860.9675 |  |  | -4263598.0325 | -5050594.08 | 0 | 1834%
|  | финансирование | собственные | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | собственные | 4509459 | 5050594.08 |  | 245860.9675 |  |  | -4263598.0325 | -5050594.08 | 0 | 1834%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 465 ед. |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | 2424 | 465 | 1709925.7147 | 1915116.8004 | ТОО "ТемирТрансСервис" | №954651/2024/1 от 26.03.2024г. | тенге | 1371268.75 | 1535821 | 1371268.75 | 1535821 | 2024 | 465 |  | 495278 | 554711.36 | 137 | 194565.9033 | 217913.8117 | 90 | -300712.0967 | -336797.5483 | 47 | 254.6%
|  |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [10 empty] | 495278 | 554711.36 |  | 194565.9033 | 217913.8117 |  | -300712.0967 | -336797.5483 | 0 | 254.6%
|  | освоение | всего | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | всего | 495278 | 554711.36 | 137 | 194565.9033 | 217913.8117 | 90 | -300712.0967 | -336797.5483 | 47 | 254.6%
|  | финансирование | собственные | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 495278 | 554711.36 |  | 194565.9033 | 217913.8117 |  | -300712.0967 | -336797.5483 | 0 | 254.6%
|  | финансирование | собственные | 1709925.7147 | 1915116.8004 | 2323 |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | собственные | 495278 | 554711.36 |  | 194565.9033 | 217913.8117 |  | -300712.0967 | -336797.5483 | 0 | 254.6%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 2768 ед. (обьемы 2023г.) |  |  |  | 0 |  | 2768 | 0 | 0 | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 | [13 empty] | всего | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [13 empty] | всего, в т.ч. |  |  |  | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [5 empty] | 10016889.7843 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [13 empty] | собственные |  |  |  | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [5 empty] | 10016889.7843 | [5 empty] | 0
[60 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[21 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[21 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
А.Искендиров

## август
исх. № _________________
[20 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источнник финансирования | План на 2024 год | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Источники финансирования | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | [16 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 144101263.7073 | 161393415.3522 |  |  | 74219998.7073 | 83126398.5522 | [9 empty] | всего | 50266001 | 56297921.12 | 2775 | 11215732.2073 | 12561620.0721 | 1371 | -39050268.7927 | -43736301.0479 |  | 22.31% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего в т.ч. | 144101263.7073 | 161393415.3522 |  |  | 44684078.7073 | 50046168.1522 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 29983206 | 33581190.72 | 0 | 23505444.652 | 26326098.0103 | 0 | -6477761.348 | -7255092.7097 |  | 78.4% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | собственные | 20730081 | 23217690.72 | 0 | 22721132.152 | 25447668.0103 | 0 | 1991051.152 | 2229977.2903 |  | 109.6% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | заемные | 9253125 | 10363500 | 0 | 784312.5 | 878430 | 0 | -8468812.5 | -9485070 |  | 8.476% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 88125000 | 98700000 |  | 3000 | 44062500 | 49350000 | [9 empty] | всего | 30843750 | 34545000 | 1050 | 2614375 | 2928100 | 89 | -28229375 | -31616900 | -961 | 8.476% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 9253125 | 10363500 | 0 | 784312.5 | 878430 | 0 | -8468812.5 | -9485070 |  | 8.476% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | собственные | 9253125 | 10363500 |  | 784312.5 | 878430 |  | -8468812.5 | -9485070 |  | 8.476% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Приобретение 3000 полувагонов | освоение | всего | 88125000 | 98700000 | 2325 | 3000 | 44062500 | 49350000 | ТОО "SMP Group" | ДКП №549/342/324-кп от 03.08.2023г. | тенге | 88125000 | 98700000 | 88125000 | 98700000 | 2025 | 3000 | всего | 30843750 | 34545000 | 1050 | 2614375 | 2928100 | 89 | -28229375 | -31616900 | -961 | 8.476% | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | -28229375
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 9253125 | 10363500 |  | 784312.5 | 878430 |  | -8468812.5 | -9485070 | 0 | 8.476% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | заемные | 88125000 | 98700000 |  |  | 13218750 | 14805000 | [9 empty] | заемные | 9253125 | 10363500 |  | 784312.5 | 878430 |  | -8468812.5 | -9485070 | 0 | 8.476% | [5 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  | 7935 | 30157498.7073 | 33776398.5522 | [9 empty] | всего | 19422251 | 21752921.12 | 1725 | 8601357.2073 | 9419233.7363 | 1282 | -10820893.7927 | -12333687.3837 | -443 | 44.29% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 20730081 | 22452570.56 | 0 | 22721132.152 | 22935765.9846 | 0 | 1991051.152 | 483195.4246 |  | 109.6% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 55976263.7073 | 62693415.3522 |  |  | 31465328.7073 | 35241168.1522 | [9 empty] | собственные | 20730081 | 22452570.56 | 0 | 22721132.152 | 22935765.9846 | 0 | 1991051.152 | 483195.4246 |  | 109.6% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 | 2323 | 1496 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [11 empty] | 0 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | [13 empty] | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 683143 | 765120.16 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  | 1368299.5802 | 1532495.5299 |  | 300.3% |  | 2051442.5802 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 683143 | 765120.16 | [9 empty] | собственные | 683143 | 765120.16 |  |  |  |  | -683143 | -765120.16 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1896ед. |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 2424 | 1896 | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [10 empty] | 14618198 | 16372381.76 | 1243 | 8268161.4823 | 9260340.8601 | 1137 | -6350036.5177 | -7112040.8999 | -106 | 56.56% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [10 empty] | 14618198 | 16372381.76 | 0 | 8268161.4823 | 9260340.8601 |  | -6350036.5177 | -7112040.8999 |  | 56.56% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | ТОО "ТемирТрансСервис" | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 22300002.2443 | 24976002.5136 | 2024 | 1896 | всего | 14618198 | 16372381.76 | 1243 | 8268161.4823 | 9260340.8601 | 1137 | -6350036.5177 | -7112040.8999 | -106 | 56.56% | [5 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 14618198 | 16372381.76 |  | 8268161.4823 | 9260340.8601 |  | -6350036.5177 | -7112040.8999 |  | 56.56% |  | 8268161.4823 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 22300002.2443 | 24976002.5136 |  |  | 22300002.2443 | 24976002.5136 | [9 empty] | собственные | 14618198 | 16372381.76 |  | 8268161.4823 | 9260340.8601 |  | -6350036.5177 | -7112040.8999 |  | 56.56% |  | 8268161.4823 |  |  |  | 31986 | 35824.32
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. (обьемы 2023г.) |  |  | 9091420 | 10182390.4 | 2323 | 815 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [10 empty] | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 9091420 | 10182390.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420 | 10182390.4 |  |  | 624687 | 699649.44 | [9 empty] | собственные | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 495 ед. |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | 2424 | 495 | 6147570.7483 | 6885279.2381 | ВРД "Бурабай" | №956887/2024/1 от 03.04.2024г. | тенге | 859153.5714 | 962252 | 859153.5714 | 962252 | 2024 | 320 |  | 4312393 | 4829880.16 | 346 | 191327.0855 |  | 79 | -4121065.9145 | -4829880.16 | 267 | 2254%
|  |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [10 empty] | 4312393 | 4829880.16 |  | 191327.0855 |  |  | -4121065.9145 | -4829880.16 | 0 | 2254%
|  | освоение | всего | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | всего | 4312393 | 4829880.16 | 346 | 191327.0855 |  | 79 | -4121065.9145 | -4829880.16 | 267 | 2254%
|  | финансирование | собственные | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 4312393 | 4829880.16 |  | 191327.0855 |  |  | -4121065.9145 | -4829880.16 | 0 | 2254%
|  | финансирование | собственные | 6147570.7483 | 6885279.2381 |  |  | 6147570.7483 | 6885279.2381 | [9 empty] | собственные | 4312393 | 4829880.16 |  | 191327.0855 |  |  | -4121065.9145 | -4829880.16 | 0 | 2254%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 465 ед. |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | 2424 | 465 | 1709925.7147 | 1915116.8004 | ТОО "ТемирТрансСервис" | №954651/2024/1 от 26.03.2024г. | тенге | 1371268.75 | 1535821 | 1371268.75 | 1535821 | 2024 | 465 |  | 491660 | 550659.2 | 136 | 141868.6394 | 158892.8762 | 66 | -349791.3606 | -391766.3238 | 70 | 346.6%
|  |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [10 empty] | 491660 | 550659.2 |  | 141868.6394 | 158892.8762 |  | -349791.3606 | -391766.3238 | 0 | 346.6%
|  | освоение | всего | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | всего | 491660 | 550659.2 | 136 | 141868.6394 | 158892.8762 | 66 | -349791.3606 | -391766.3238 | 70 | 346.6%
|  | финансирование | собственные | 1709925.7147 | 1915116.8004 |  |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | всего, в т.ч. | 491660 | 550659.2 |  | 141868.6394 | 158892.8762 |  | -349791.3606 | -391766.3238 | 0 | 346.6%
|  | финансирование | собственные | 1709925.7147 | 1915116.8004 | 2323 |  | 1709925.7147 | 1915116.8004 | [9 empty] | собственные | 491660 | 550659.2 |  | 141868.6394 | 158892.8762 |  | -349791.3606 | -391766.3238 | 0 | 346.6%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 2768 ед. (обьемы 2023г.) |  |  |  | 0 |  | 2768 | 0 | 0 | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 | [13 empty] | всего | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [13 empty] | всего, в т.ч. |  |  |  | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [5 empty] | 10016889.7843 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [13 empty] | собственные |  |  |  | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [5 empty] | 10016889.7843 | [5 empty] | 0
[60 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | [16 empty] | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | [16 empty] | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | [16 empty] | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | [16 empty] | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | [16 empty] | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[21 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[21 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
А.Искендиров

## исполнение август (hidden)
Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "________" за _____ месяцев 2024 года
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2024 год | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [17 empty] | Исполнение за отчетный период к Плану (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде (данные заполняются и по исполнению и по финансированию) | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого за период с 2019 по 2023 гг. |  |  | план |  |  | факт |  |  | отклонение | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее заключение договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего
|  | финансирование | собственные
| Приобретение полувагонов (3000 ед.) | освоение | всего | 88125000 | 98700000
|  | финансирование | собственные | 88125000 | 98700000
| Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего
|  | финансирование | собственные
| проект 1 | освоение | всего
|  | финансирование | собственные
0
Руководитель организации _____________________________

## июль (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
|  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 44421452 | 49752026.24 | 2498 | 11280394.9314 | 12634042.3232 | 1367 | -33141057.0686 | -37117983.9168 |  | 25.39% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 27223032 | 30489795.84 |  | 21612782.296 | 24206316.1715 |  | -5610249.704 | -6283479.6685 |  | 79.39% | 0 | 10313336.0865 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 19291782 | 21606795.84 |  | 20734352.296 | 23222474.5715 |  | 1442570.296 | 1615678.7315 |  | 107.5% | 0 | 10313336.0865 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 7931250 | 8883000 |  | 878430 | 983841.6 |  | -7052820 | -7899158.4 |  | 11.08% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 44421452 | 49752026.24 |  | 11280394.9314 | 12634042.3232 |  | -33141057.0686 | -37117983.9168 |  | 25.39% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 27223032 | 30489795.84 |  | 21612782.296 | 24206316.1715 |  | -5610249.704 | -6283479.6685 |  | 79.39% | 0 | 10313336.0865 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 19291782 | 21606795.84 |  | 20734352.296 | 23222474.5715 |  | 1442570.296 | 1615678.7315 |  | 107.5% | 0 | 10313336.0865 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 7931250 | 8883000 |  | 878430 | 983841.6 |  | -7052820 | -7899158.4 |  | 11.08% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
2 |  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 26437500 | 29610000 | 900 | 2614375 | 2928100 | 89 | -23823125 | -26681900 | -811 | 9.889% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23823125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -23823125 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 7931250 | 8883000 | 0 | 878430 | 983841.6 |  | -7052820 | -7899158.4 |  | 11.08% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 7931250 | 8883000 |  | 878430 | 983841.6 |  | -7052820 | -7899158.4 |  | 11.08% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение 3000 полувагонов | освоение | всего | 26437500 | 29610000 | 900 | 2614375 | 2928100 | 89 | -23823125 | -26681900 | -811 | 9.889% | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | -23823125
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 7931250 | 8883000 |  | 878430 | 983841.6 |  | -7052820 | -7899158.4 | 0 | 11.08% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | заемные | 7931250 | 8883000 |  | 878430 | 983841.6 |  | -7052820 | -7899158.4 | 0 | 11.08% | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 17983952 | 20142026.24 | 1598 | 8666019.9314 | 9705942.3232 | 1278 | -9317932.0686 | -10436083.9168 | -1136 | 48.19% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 19291782 | 21606795.84 |  | 20734352.296 | 23222474.5715 |  | 1442570.296 | 1615678.7315 |  | 107.5% | 0 | 10313336.0865 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 19291782 | 21606795.84 |  | 20734352.296 | 23222474.5715 |  | 1442570.296 | 1615678.7315 |  | 107.5% | 0 | 10313336.0865 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед., 815 ед. (обьемы 2023г.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 683143 | 765120.16 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  | 1368299.5802 | 1532495.5299 |  | 300.3% | 0 | 2051442.5802 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 683143 | 765120.16 |  | 2051442.5802 | 2297615.6899 |  | 1368299.5802 | 1532495.5299 |  | 300.3% |  | 2051442.5802 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 683143 | 765120.16 |  |  |  |  | -683143 | -765120.16 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1896ед. |  |  | 13358224 | 14961210.88 | 1136 | 8261893.5063 | 9253320.727 | 1133 | -5096330.4937 | -5707890.153 | -1136 | 61.85% | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13358224 | 14961210.88 | 0 | 8261893.5063 | 9253320.727 |  | -5096330.4937 | -5707890.153 |  | 61.85% | 0 | 8261893.5063 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 13358224 | 14961210.88 | 1136 | 8261893.5063 | 9253320.727 |  | -5096330.4937 | -5707890.153 | -1136 | 61.85% | [5 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 13358224 | 14961210.88 |  | 8261893.5063 | 9253320.727 |  | -5096330.4937 | -5707890.153 |  | 61.85% |  | 8261893.5063 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 13358224 | 14961210.88 |  | 8261893.5063 | 9253320.727 |  | -5096330.4937 | -5707890.153 |  | 61.85% |  | 8261893.5063 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. (обьемы 2023г.) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 624687 | 699649.44 |  |  |  |  | -624687 | -699649.44 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 495 ед. |  |  | 4162820 | 4662358.4 | 334 | 262257.7857 |  | 79 | -3900562.2143 | -4662358.4 | 255 | 1587%
|  |  |  | 4162820 | 4662358.4 |  | 262257.7857 |  |  | -3900562.2143 | -4662358.4 | 0 | 1587%
|  | освоение | всего | 4162820 | 4662358.4 | 334 | 262257.7857 |  |  | -3900562.2143 | -4662358.4 | 334 | 1587%
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 4162820 | 4662358.4 |  | 262257.7857 |  |  | -3900562.2143 | -4662358.4 | 0 | 1587%
|  | финансирование | собственные | 4162820 | 4662358.4 |  | 262257.7857 |  |  | -3900562.2143 | -4662358.4 | 0 | 1587%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 465 ед. |  |  | 462908 | 518456.96 | 128 | 141868.6394 | 158892.8762 | 66 | -321039.3606 | -359564.0838 | 62 | 326.3%
|  |  |  | 462908 | 518456.96 |  | 141868.6394 | 158892.8762 |  | -321039.3606 | -359564.0838 | 0 | 326.3%
|  | освоение | всего | 462908 | 518456.96 | 128 | 141868.6394 | 158892.8762 |  | -321039.3606 | -359564.0838 | 128 | 326.3%
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 462908 | 518456.96 |  | 141868.6394 | 158892.8762 |  | -321039.3606 | -359564.0838 | 0 | 326.3%
|  | финансирование | собственные | 462908 | 518456.96 |  | 141868.6394 | 158892.8762 |  | -321039.3606 | -359564.0838 | 0 | 326.3%
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) 2768 ед. (обьемы 2023г.) | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [16 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  |  |  | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [5 empty] | 10016889.7843 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные |  |  |  | 10016889.7843 | 11218916.5584 | [5 empty] | 10016889.7843 | [5 empty] | 0
[45 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[5 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[5 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
А.Искендиров
Note on K140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on K141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on K143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on K144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on K148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on K149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on K151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on K152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on K154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on K155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on K157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on K287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on K310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on K311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292

## сентябрь (опер) 2023 (4) (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 6 месяцев 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 20417261 | 22867332.32 | 1274 | 0 | 0 | 0 | -20417261 | -22867332.32 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 21685214 | 24287439.68 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -19633702.4657 | -21989746.7616 |  | 9.531% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 21685214 | 24287439.68 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -19633702.4657 | -21989746.7616 |  | 9.531% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 20417261 | 22867332.32 |  | 0 | 0 |  | -20417261 | -22867332.32 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 21685214 | 24287439.68 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -19633702.4657 | -21989746.7616 |  | 9.531% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 21685214 | 24287439.68 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -19633702.4657 | -21989746.7616 |  | 9.531% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20417261 | 22867332.32 | 1274 | 0 | 0 | 0 | -20417261 | -22867332.32 | -1274 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 21685214 | 24287439.68 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -19633702.4657 | -21989746.7616 |  | 9.531% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 21685214 | 24287439.68 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -19633702.4657 | -21989746.7616 |  | 9.531% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300297 | 14896332.64 | 1168 | 0 | 0 |  | -13300297 | -14896332.64 | -1168 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11546924 | 12932554.88 |  | 0 | 0 |  | -11546924 | -12932554.88 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13300297 | 14896332.64 | 1168 | 0 | 0 | 0 | -13300297 | -14896332.64 | -1168 | 0% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 11546924 | 12932554.88 |  | 0 | 0 |  | -11546924 | -12932554.88 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11546924 | 12932554.88 |  |  |  |  | -11546924 | -12932554.88 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860173 | 963393.76 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 1191338.5343 | 1334299.1584 |  | 238.5% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7116964 | 7970999.68 | 106 |  |  |  | -7116964 | -7970999.68 | -106 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6012607 | 6734119.84 |  |  |  |  | -6012607 | -6734119.84 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7116964 | 7970999.68 | 106 |  |  |  | -7116964 | -7970999.68 | -106 | 0% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 6012607 | 6734119.84 |  |  |  |  | -6012607 | -6734119.84 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6012607 | 6734119.84 |  |  |  |  | -6012607 | -6734119.84 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1

## октябрь (опер) 2023 (5) (hidden)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 6 месяцев 2023 года (по оперативным данным) | [23 empty] | 4654 | [8 empty] | 0% | [21 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2023 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [8 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | условная экономия по итогам тендерных процедур | Акт ввода в эксплуатацию | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание |  |  |  | Филиал
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2018г |  |  | 2019г |  |  | Итого за период с 2018 по 2019 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [11 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы |  |  | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [7 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 50 | 51 | 52 | 35 | 36 | 55 | 37 | 57 | 58 | 59 | 38 | 61 | 62 | 63 | 64 | 39 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 20417261 | 22867332.32 | 1274 | 0 | 0 | 0 | -20417261 | -22867332.32 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 22052479 | 24698776.48 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -20000967.4657 | -22401083.5616 |  | 9.372% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 22052479 | 24698776.48 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -20000967.4657 | -22401083.5616 |  | 9.372% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 20417261 | 22867332.32 |  | 0 | 0 |  | -20417261 | -22867332.32 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 22052479 | 24698776.48 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -20000967.4657 | -22401083.5616 |  | 9.372% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 22052479 | 24698776.48 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -20000967.4657 | -22401083.5616 |  | 9.372% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM | освоение | всего | 0 | 0 | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Приобретение организационной техники | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | РК
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-10
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-11
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | ЦА
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-9
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | НПФ-13
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | НПФ-1
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-2
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-4
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | НПФ-7
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | тенге |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 5678900.0393
3 | Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  | 2284 | 25818765 | 28917016.8 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  | 231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20417261 | 22867332.32 | 1274 | 0 | 0 | 0 | -20417261 | -22867332.32 | -1274 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 22052479 | 24698776.48 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -20000967.4657 | -22401083.5616 |  | 9.372% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 32013679.2758 | 35855320.7889 |  |  | 28636618 | 32073012.16 |  |  |  | 61572105451.7696 | 68960758105.982 | 61572105451.7696 | 68960758105.982 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 22052479 | 24698776.48 |  | 2066862.8738 | 2314886.4187 |  | -20000967.4657 | -22401083.5616 |  | 9.372% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79762 | 89333.44 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67312 | 75389.44 | 30 | 67312 | 75389.44 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12450 | 13944 | 15 | 12450 | 13944 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333232 | 373219.84 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 55694 | 62377.28 | 25 | 55694 | 62377.28 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 137650 | 154168 | 90 | 137650 | 154168 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118934.704 | 133206.8685 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20610 | 23083.2 | 10 | 20610 | 23083.2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17665.722 | 19785.6086 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69119 | 77413.28 | 41 | 69119 | 77413.28 | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18226 | 20413.12 | 10 | 18226 | 20413.12 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31933 | 35764.96 | 20 | 31933 | 35764.96 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363 | 36246.56 | 22 | 32363 | 36246.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28143 | 31520.16 | 16 | 28143 | 31520.16 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4220 | 4726.4 | 6 | 4220 | 4726.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582 | 84651.84 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16861 | 18884.32 | 20 | 16861 | 18884.32 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13065.296 | 14633.1315 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5255 | 5885.6 | 3 | 5255 | 5885.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5153.382 | 5771.7878 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36904 | 41332.48 | 29 | 36904 | 41332.48 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31025.1848 | 34748.207 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4943 | 5536.16 | 3 | 4943 | 5536.16 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11619 | 13013.28 | 11 | 11619 | 13013.28 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9291.011 | 10405.9323 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136395 | 152762.4 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21194 | 23737.28 | 10 | 21194 | 23737.28 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 62969 | 70525.28 | 49 | 62969 | 70525.28 | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 | [6 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27569 | 30877.28 | 20 | 27569 | 30877.28 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24663 | 27622.56 | 20 | 24663 | 27622.56 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15034.169 | 16838.2693 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 55686 | 62368.32 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1919 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 13959 | 15634.08 | 20 | 13959 | 15634.08 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [5 empty] | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | 29212 | 32717.44 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [5 empty] | 27512.397 | 30813.8846 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | 12515 | 14016.8 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [5 empty] | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 3189.76 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1450 | 1624 | 2 | 1450 | 1624 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по полувагонам |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466309 | 522266.08 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 262375 | 293860 | 110 | 262375 | 293860 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 56347 | 63108.64 | 35 | 56347 | 63108.64 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78929 | 88400.48 | 15 | 78929 | 88400.48 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31287 | 35041.44 | 15 | 31287 | 35041.44 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37371 | 41855.52 | 25 | 37371 | 41855.52 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402066 | 450313.92 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166062 | 185989.44 | 50 | 166062 | 185989.44 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7963 | 8918.56 | 10 | 7963 | 8918.56 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24920 | 27910.4 | 5 | 24920 | 27910.4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16703 | 18707.36 | 10 | 16703 | 18707.36 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 149421 | 167351.52 | 50 | 149421 | 167351.52 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27340 | 30620.8 | 20 | 27340 | 30620.8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9657 | 10815.84 | 5 | 9657 | 10815.84 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагоны - 718ед.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6531020 | 7314742.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  | 0 | 0 |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2022 | 718 | 0 | 0 | ТОО TOLAGAI-2050 | №768177/2022/1 от 14.11.2022(на расторжении) | тенге | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 |  | 123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6531020 | 7314742.4 | 718 | [25 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | 1059571951.6875 | 1186720585.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3265510 | 3657371.2 |  |  |  |  | -3265510 | -3657371.2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3265510 | 3657371.2
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 40ед.) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 2020 |  |  | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | до 31.12.20г | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 121273040 | 135825804.8 | 121273040 | 135825804.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1469 ед. |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Всего по КР |  | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300297 | 14896332.64 | 1168 | 0 | 0 |  | -13300297 | -14896332.64 | -1168 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11546924 | 12932554.88 |  | 0 | 0 |  | -11546924 | -12932554.88 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 73296 | 82091.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 16727345 | 18734626.4 | 2023 | 1469 | 16727345 | 18734626.4 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | до 31.12.20г | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13300297 | 14896332.64 | 1168 | 0 | 0 | 0 | -13300297 | -14896332.64 | -1168 | 0% | [5 empty] | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 11546924 | 12932554.88 |  | 0 | 0 |  | -11546924 | -12932554.88 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52 | 22
|  | финансирование | собственные | 16727345 | 18734626.4 |  |  | 16044202 | 17969506.24 |  |  |  | 54053799240 | 60540255148.8 | 54053799240 | 60540255148.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11546924 | 12932554.88 |  |  |  |  | -11546924 | -12932554.88 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 73296 | 82091.52
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 641ед. |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 0 | 0 | Всего КР |  | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1227438 | 1374730.56 | 0 | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 824073.5343 | 922962.3584 |  | 167.1% | 0 | 2051511.5343 | 0 |  |  | 31986 | 35824.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 6194914 | 6938303.68 | 2022 | 641 | 0 | 0 | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services долгосрочный договор | №31-12/52-НПС от 31.12.19г.(доп согл №2/11-10/300-НПВ от 11.10.2022) | тенге | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | до 31.12.20г | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1227438 | 1374730.56 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 824073.5343 | 922962.3584 |  | 167.1% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32 | 18
|  | финансирование | собственные | 6194914 | 6938303.68 |  |  | 860173 | 963393.76 |  |  |  | 6194914790 | 6938304564.8 | 6194914790 | 6938304564.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1227438 | 1374730.56 |  | 2051511.5343 | 2297692.9184 |  | 824073.5343 | 922962.3584 |  | 167.1% |  | 2051511.5343 |  |  |  | 31986 | 35824.32
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 815 ед. |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7116964 | 7970999.68 | 106 |  |  |  | -7116964 | -7970999.68 | -106 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6012607 | 6734119.84 |  |  |  |  | -6012607 | -6734119.84 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 9091420.2758 | 10182390.7089 | 2023 | 815 | 9091420 | 10182390.4 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.12.20г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7116964 | 7970999.68 | 106 |  |  |  | -7116964 | -7970999.68 | -106 | 0% | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 6012607 | 6734119.84 |  |  |  |  | -6012607 | -6734119.84 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 9091420.2758 | 10182390.7089 |  |  | 8466733 | 9482740.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6012607 | 6734119.84 |  |  |  |  | -6012607 | -6734119.84 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар – 22 ед.) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15351.3395 | 17193.5003 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | [6 empty] | Временное объединение юридических лиц ТОО ТемирТрансСервис и ТОО Astana Railways Services | №31-12/52-НПС от 31.12.19г. | тенге | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | до 31.12.22г | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | #REF!
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 58315538.6 | 65313403.232 | 58315538.6 | 65313403.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  | 15351.3395 | 17193.5003 |  |  | 15351.3395 | [5 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11288336496.21
[29 empty] | 10210071843.61 | 5980693.3046
[29 empty] | 9116135574.6518 |  |  |  |  | 28674315.89
-5980693.3046
окт
|  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [19 empty] | А. Утепбергенов | [7 empty] | А.Искендиров
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [19 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 04.11.20г., протокол №18, одобрена корректировка Плана БК АО "НК "ҚТЖ" от 23.11.20г., протокол №21, также одобрен Правлением АО "КТТ" от 14 декабря 2020 года (протокол № 04/43)
Note on W140: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AI140: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$122/$AE$122+AF122-AC122/AE122*AH122
Note on AI141: Асель М. Кузетова: =AK122*$AC$123/$AE$122+AF123-AC123/AE122*AH122
Note on W143: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AI143: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$122/$AE$122+AF125-AC122/AE122*AH125
Note on AI144: Асель М. Кузетова: =AK125*$AC$123/$AE$122+AF126-AC123/AE122*AH125
Note on W148: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AI148: Асель М. Кузетова: =AF130-$AC$130/$AE$130*AH130+AK130*$AC$130/$AE$130
Note on AI149: Асель М. Кузетова: =AF131-$AC$131/$AE$130*AH130+AK130*$AC$131/$AE$130
Note on W151: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AI151: Асель М. Кузетова: =AF133-$AC$130/$AE$130*AH133+AK133*$AC$130/$AE$130
Note on AI152: Асель М. Кузетова: =AF134-$AC$131/$AE$130*AH133+AK133*$AC$131/$AE$130
Note on W154: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AI154: Асель М. Кузетова: =AF136-$AC$130/$AE$130*AH136+AK136*$AC$130/$AE$130
Note on AI155: Асель М. Кузетова: =AF137-$AC$131/$AE$130*AH136+AK136*$AC$131/$AE$130
Note on W157: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AI157: Асель М. Кузетова: =AF139-$AC$130/$AE$130*AH139+AK139*$AC$130/$AE$130
Note on W160: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on W163: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on W177: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on W180: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on W185: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on W188: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on W191: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on W194: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on W197: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on W205: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on W208: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on W211: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on W214: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on W225: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on W228: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on W231: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on W236: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on W239: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on W247: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on W250: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on W253: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on W256: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on W259: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on W264: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on W267: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on W270: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on W273: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on W276: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on W279: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on W282: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AI287: Асель М. Кузетова: =AK269*$AC$269/$AE$269+AF269-$AC$269/$AE$269*AH269
Note on AI310: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$292/$AE$246+AF292-$AC$292/$AE$292*AH292
Note on AI311: Асель М. Кузетова: =AK292*$AC$293/$AE$292+AF293-$AC$293/$AE$292*AH292
Note on W406: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on W409: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on W412: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on W415: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on W418: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on W421: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on W424: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on W427: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1