## дек19 (факт)
исх. № _________________
|  |  |  | Отчет об исполнении Плана капитальных вложений АО "Қазтеміртранс" за 12 месяцев 2019 года (по фактическим данным) | [58 empty] | от ____________________
тыс. тенге
№ п/п | Наименование проекта | ПКВ/ГФ | Источники финансирования | План на 2019 год* | [5 empty] | Все договоры, доп.соглашения, уведомления (о расторжениии) и пр. с начала реализации проекта | [8 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года (указываются только те проекты, которые предусмотрены в плане отчетного года) | [14 empty] | Исполнение за отчетный период (с начала года - по отчетный месяц включительно) | [9 empty] | расшифровка финансирования (без НДС) за отчетный период |  |  | Ожидаемое исполнение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [13 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный(-ые) за исполнение проекта |  | Примечание
|  |  |  | Сметная стоимость |  | Сроки релизации | Кол-во | Годовой план |  | Наименование подрядчика | № и дата договора | Валюта договора | Сумма договора |  |  |  | Срок завершения по договору | Кол-во по договору | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | Итого за период с 2017 по 2018 гг. |  |  | план* |  |  | факт |  |  | отклонения | [9 empty] | позднее проведение процедур закупок, позднее закл.договоров | условная экономия по итогам тендерных процедур | задержка получения заключения госэкспертизы, разрешения на производство СМР | договора не заключены | ненадлежащее исполнение договорных обязательтсв подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | исполнение вне плана | утрата производственной необходимости | задержка получения заемных средств, средств РБ и др. | форс-мажор, подтвержденный заключением уполномоченного органа | другие причины (расписать при наличии) | область (город Республиканского значения) | НОД, НЖС (с указанеим станции) | Сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет АО "НК "КТЖ" обеспечениям) за неисполнение договорных обязательств подрядчиком и по др. основаниям | Принимаемые меры к подрядчикам, выполняющим договорные обязательства ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[13 empty] | в валюте договора |  | в тенге |  |  |  | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма |  | кол-во | % к плану | оплата за выполненные работы до отчетного периода | оплата за выполненные работы в отчетном периоде | предоплата за будущие работы | сумма |  | кол-во
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | без НДС | с НДС |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (-/+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| АО "Қазтеміртранс" (группа) | освоение | всего | 34052553 | 38138859.36 |  |  | 17152628 | 19210943.36 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 11036700 | 12361104 |  | 11036700 | 12361104 |  | 17152628 | 19210943.36 |  | 8358098 | 9361069.76 |  | -8794530 | -9849873.6 |  | 48.73% | 0 | 0 | 0 | 43932926.2657 | 49204877.4176 |  | 0 | -8850611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56081.2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | -8794530 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 33923348 | 37994149.76 |  |  | 16538898.3214 | 18523566.12 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 16538898.4251 | 18523566.1527 |  | 6219009.1231 | 6965290.2178 |  | -10319889.302 | -11558275.9349 |  | 37.6% | 1349922.5251 | 4869086.598 | 0 | 25184329.6477 | 28206448.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 33923348 | 37994149.76 |  |  | 16538898.3214 | 18523566.12 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 16538898.4251 | 18523566.1527 |  | 6219009.1231 | 6965290.2178 |  | -10319889.302 | -11558275.9349 |  | 37.6% | 1349922.5251 | 4869086.598 | 0 | 25184329.6477 | 28206448.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Қазтеміртранс" | освоение | всего | 34052553 | 38138859.36 |  |  | 17152628 | 19210943.36 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 11036700 | 12361104 |  | 11036700 | 12361104 |  | 17152628 | 19210943.36 |  | 8358098 | 9361069.76 |  | -8794530 | -9849873.6 |  | 48.73% | 0 | 0 | 0 | 43932926.2657 | 49204877.4176 |  | 0 | -8850611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56081.2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | -8794530 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 33923348 | 37994149.76 |  |  | 16538898.3214 | 18523566.12 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 16538898.4251 | 18523566.1527 |  | 6219009.1231 | 6965290.2178 |  | -10319889.302 | -11558275.9349 |  | 37.6% | 1349922.5251 | 4869086.598 | 0 | 25184329.6477 | 28206449.2054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 33923348 | 37994149.76 |  |  | 16538898.3214 | 18523566.12 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 16538898.4251 | 18523566.1527 |  | 6219009.1231 | 6965290.2178 |  | -10319889.302 | -11558275.9349 |  | 37.6% | 1349922.5251 | 4869086.598 | 0 | 25184329.6477 | 28206449.2054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Кредиторская задолженность | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение необъектного оборудования | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение необъектного оборудования | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | Астана |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | г. Астана
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Костанай
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-6 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Семей
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-7 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | г. Алматы
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | Астана |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-6 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-7 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-9 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-3 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [7 empty] | НПФ-11 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кредиторская задолженность | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Целевая программа "Приобретение грузовых вагонов" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27191975 | 30455012 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8463359.7863 | 9478962.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8463359.7863 | 9478962.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5678900.0393 | 0
|  |  | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 | 1418 | 0 |  | 0 | ТОО "КВК" | №28-05/3-НПС от 28.05.2014г. | тенге | 0 | 0 |  | 0 | до 20.12.14г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1372093 | 1536744.16 | 100 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | ст. Экибастуз
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего | 0 | 0 | 1517 | 0 |  | 0 | ТОО "КВК" | №1-10/1-НПС от 1.10.2015г. | тенге |  | 0 | 0 | 0 | до 31.12.2015г. | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | ст. Экибастуз
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12371182 | 13855723.84 | 919 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | г. Петропавловск
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | заемные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13448700 | 15062544 | 879 | [14 empty] | г. Петропавловск
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8463359.7863 | 9478962.9607 | [18 empty] | 5678900.0393
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8463359.7863 | 9478962.9607 | [18 empty] | 5678900.0393
| Целевая программа "Капитальный ремонт грузовых вагонов" | освоение | всего | 34052553 | 38138859.36 |  | 2934 | 17152628 | 19210943.36 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  | 9381 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 11036700 | 12361104 | 5166 | 11036700 | 12361104 | 5166 | 17152628 | 19210943.36 | 2934 | 8358098 | 9361069.76 | 2931 | -8794530 | -9849873.6 | -3 | 48.73% | 0 | 0 | 0 | 16740951.2657 | 18749865.4176 | 4832 | 0 | -8850611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56081.2 | РК | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | -8794530 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 33923348 | 37994149.76 |  |  | 16538898.3214 | 18523566.12 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 16538898.4251 | 18523566.1527 |  | 6219009.1231 | 6965290.2178 |  | -10319889.302 | -11558275.9349 |  | 37.6% | 1349922.5251 | 4869086.598 | 0 | 16720969.8614 | 18727486.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование | собственные | 33923348 | 37994149.76 |  |  | 16538898.3214 | 18523566.12 |  |  |  | 17294313678.0957 | 19336801606.54 | 18467975921.1357 | 20510463849.58 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 7721782.1309 | 8469738.9383 |  | 16538898.4251 | 18523566.1527 |  | 6219009.1231 | 6965290.2178 |  | -10319889.302 | -11558275.9349 |  | 37.6% | 1349922.5251 | 4869086.598 | 0 | 16720969.8614 | 18727486.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (хоппер для цемента - 5ед.) | освоение |  | 6378 | 7143.36 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по хопперам для цемента |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 | 4051.04 | 5 | 3617 | 4051.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6378 | 7143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | финансирование |  | 6378 | 7143.36 |  |  | 1184.8214 | 1327 |  |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2079.1523 | 2328.6506 |  | 2079.1523 | 2328.6506 |  | 1184.5862 | 1326.7366 |  | 1184.5862 | 1326.7366 |  | 0 | 0 |  | 100% | 1184.5862 | 0 | 0 | 6378 | 7143.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 6378 | 7143.36 | 1818 |  |  | 0 | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 | до 31.10.18г | 5 | [9 empty] | 3617 | 4051.04 | 5 | 3617 | 4051.04 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 6378 | 7143.36 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 6378 | 7143.36 |  |  | 1184.8214 | 1327 |  |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 | [11 empty] | 2079.1523 | 2328.6506 |  | 2079.1523 | 2328.6506 |  | 1184.5862 | 1326.7366 |  | 1184.5862 | 1326.7366 |  | 0 | 0 |  |  | 1184.5862 |  |  | 6378 | 7143.36
|  | финансирование | собственные | 6378 | 7143.36 |  |  | 1184.8214 | 1327 |  |  |  | 4337210.9464 | 4857676.26 | 4337210.9464 | 4857676.26 | [11 empty] | 2079.1523 | 2328.6506 |  | 2079.1523 | 2328.6506 |  | 1184.5862 | 1326.7366 |  | 1184.5862 | 1326.7366 |  | 0 | 0 |  |  | 1184.5862 |  |  | 6378 | 7143.36
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) – (вагон-хопперов крытых для зерна - 953ед.) | освоение |  | 1293082 | 1448251.84 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по вагонам-хопперам крытым для зерна |  |  | 923049874.5179 | 1033815859.46 | 923049874.5179 | 1033815859.46 |  | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759168 | 850268.16 | 953 | 759168 | 850268.16 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1293082 | 1448251.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 1293082 | 1448251.84 |  |  | 139138.3929 | 155835 |  |  |  | 923049874.5179 | 1033815859.46 | 923049874.5179 | 1033815859.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 516866.5999 | 578890.5919 |  | 516866.5999 | 578890.5919 |  | 139138.3512 | 155834.87 | 0 | 139138.3512 | 155834.9534 | 0 | 0 | 0.08337 | 0 | 100% | 139138.3512 | 0 | 0 | 1419002.4649 | 1589282.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 1293082 | 1448251.84 | 1818 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №27-04/2-НПС от 27.04.18г. | тенге | 107351174.7054 | 120233315.67 | 107351174.7054 | 120233315.67 | до подведения итогов ОТ, объявл.на 14.05.18г | 110 | [9 empty] | 98078 | 109847.36 | 110 | 98078 | 109847.36 | 110 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 107351 | 120233.12 | 110
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 1293082 | 1448251.84 |  |  | 139138.3929 | 155835 |  |  |  | 107351174.7054 | 120233315.67 | 107351174.7054 | 120233315.67 | [11 empty] | 83814.0991 | 93871.791 |  | 83814.0991 | 93871.791 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 107351 | 120233.12
|  | финансирование | собственные | 1293082 | 1448251.84 |  |  | 139138.3929 | 155835 |  |  |  | 107351174.7054 | 120233315.67 | 107351174.7054 | 120233315.67 | [11 empty] | 83814.0991 | 93871.791 |  | 83814.0991 | 93871.791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 107351 | 120233.12
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №03-05/1-НПС от 03.05.18г. | тенге | 116134452.6339 | 130070586.95 | 116134452.6339 | 130070586.95 |  | 119 | [9 empty] | 87677 | 98198.24 | 119 | 87677 | 98198.24 | 119 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 116134 | 130070.08 | 119
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 116134452.6339 | 130070586.95 | 116134452.6339 | 130070586.95 | [11 empty] | 66803.2978 | 74819.6935 |  | 66803.2978 | 74819.6935 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 116134 | 130070.08
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 116134452.6339 | 130070586.95 | 116134452.6339 | 130070586.95 | [11 empty] | 66803.2978 | 74819.6935 |  | 66803.2978 | 74819.6935 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 116134 | 130070.08
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №27-04/1-НПС от 27.04.18г. | тенге | 81001340.9107 | 90721501.82 | 81001340.9107 | 90721501.82 |  | 83 | [9 empty] | 56925 | 63756 | 83 | 56925 | 63756 | 83 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 81001 | 90721.12 | 83
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 81001340.9107 | 90721501.82 | 81001340.9107 | 90721501.82 | [11 empty] | 56573.2686 | 63362.0608 |  | 56573.2686 | 63362.0608 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 81001 | 90721.12
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 81001340.9107 | 90721501.82 | 81001340.9107 | 90721501.82 | [11 empty] | 56573.2686 | 63362.0608 |  | 56573.2686 | 63362.0608 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 81001 | 90721.12
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 222506000 | 249206720 | 222506000 | 249206720 | до 31.12.18г | 228 | [9 empty] | 187036 | 209480.32 | 228 | 187036 | 209480.32 | 228 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 988596 | 1107227.52 | -312
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 222506000 | 249206720 | 222506000 | 249206720 | [11 empty] | 152684.7101 | 171006.8753 |  | 152684.7101 | 171006.8753 |  | 9296.5738 | 10412 |  | 9296.5738 | 10412.1627 |  | 0 | 0 |  | 100% | 9296.5738 |  |  | 988596 | 1107227.52 | [23 empty] | 7473083.46
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 222506000 | 249206720 | 222506000 | 249206720 | [11 empty] | 152684.7101 | 171006.8753 |  | 152684.7101 | 171006.8753 |  | 9296.4286 | 10412 |  | 9296.5738 | 10412.1627 |  | 0 | 0 |  | 100% | 9296.5738 |  |  | 988596 | 1107227.52
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 226247480.2679 | 253397177.9 | 226247480.2679 | 253397177.9 | до 30.09.18г | 239 | [9 empty] | 169648 | 190005.76 | 239 | 169648 | 190005.76 | 239 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 226247480.2679 | 253397177.9 | 226247480.2679 | 253397177.9 | [11 empty] | 105749.7465 | 118439.7161 |  | 105749.7465 | 118439.7161 |  | 34682.3319 | 38844 |  | 34682.3319 | 38844.2118 |  | 0 | 0 |  | 100% | 34682.3319 |  |  | 34682.3319 | 38844.2118
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 226247480.2679 | 253397177.9 | 226247480.2679 | 253397177.9 | [11 empty] | 105749.7465 | 118439.7161 |  | 105749.7465 | 118439.7161 |  | 34682.1429 | 38844 |  | 34682.3319 | 38844.2118 |  | 0 | 0 |  | 100% | 34682.3319 |  |  | 34682.3319 | 38844.2118
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №23-07/2-НПС от 23.07.18г. | тенге | 162978000 | 182535360 | 162978000 | 182535360 | до 30.09.18г | 167 | [9 empty] | 155443 | 174096.16 | 167 | 155443 | 174096.16 | 167 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 162978000 | 182535360 | 162978000 | 182535360 | [11 empty] | 51241.4778 | 57390.4552 |  | 51241.4778 | 57390.4552 |  | 91238.133 | 102187 |  | 91238.133 | 102186.7089 |  | 0 | 0 |  | 100% | 91238.133 |  |  | 91238.133 | 102186.7089 | [23 empty] | 2828835.66 | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 162978000 | 182535360 | 162978000 | 182535360 | [11 empty] | 51241.4778 | 57390.4552 |  | 51241.4778 | 57390.4552 |  | 91238.3929 | 102187 |  | 91238.133 | 102186.7089 |  | 0 | 0 |  | 100% | 91238.133 |  |  | 91238.133 | 102186.7089
|  | освоение | [7 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №06-12/1-НПС от 06.12.18г. | тенге | 6831426 | 7651197.12 | 6831426 | 7651197.12 | до 31.12.18г | 7 | [9 empty] | 4361 | 4884.32 | 7 | 4361 | 4884.32 | 7 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | [10 empty] | 6831426 | 7651197.12 | 6831426 | 7651197.12 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3921.3125 | 4391.87 |  | 3921.3125 | 4391.87 |  | 0 | 0 |  | 100% | 3921.3125 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 11851025.76
|  | финансирование | [10 empty] | 6831426 | 7651197.12 | 6831426 | 7651197.12 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3921.3125 | 4391.87 |  | 3921.3125 | 4391.87 |  | 0 | 0 |  | 100% | 3921.3125 |  |  | 0 | 0
|  | освоение | [9 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 17925712.56
|  | финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (крытые - 613ед.) |  |  | 1002115 | 1122368.8 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по крытым |  | тенге | 763875185.2768 | 855540207.51 | 763875185.2768 | 855540207.51 |  | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670465 | 750920.8 | 613 | 670465 | 750920.8 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1002115 | 1122368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1002115 | 1122368.8 |  |  | 182951.7857 | 204906 |  |  |  | 763875185.2768 | 855540207.51 | 763875185.2768 | 855540207.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 399458.2917 | 447393.2867 |  | 399458.2917 | 447393.2867 |  | 182951.7245 | 204905.9314 |  | 182951.7245 | 204905.9314 |  | 0 | 0 |  | 100% | 182951.7245 | 0 | 0 | 1103972.3193 | 1236448.9976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 1002115 | 1122368.8 | 1818 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №27-04/2-НПС от 27.04.18г. | тенге | 93988545.75 | 105267171.24 | 93988545.75 | 105267171.24 | до подведения итогов ОТ, объявл.на 14.05.18г | 75 | [9 empty] | 88617 | 99251.04 | 75 | 88617 | 99251.04 | 75 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 93989 | 105267.68 | 75
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 1002115 | 1122368.8 |  |  | 182951.7857 | 204906 |  |  |  | 93988545.75 | 105267171.24 | 93988545.75 | 105267171.24 | [11 empty] | 84410.7561 | 94540.0468 |  | 84410.7561 | 94540.0468 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 93989 | 105267.68 | [23 empty] | 20526140.17
|  | финансирование | собственные | 1002115 | 1122368.8 |  |  | 182951.7857 | 204906 |  |  |  | 93988545.75 | 105267171.24 | 93988545.75 | 105267171.24 | [11 empty] | 84410.7561 | 94540.0468 |  | 84410.7561 | 94540.0468 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 93989 | 105267.68
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №03-05/1-НПС от 03.05.18г. | тенге | 71431294.7768 | 80003050.15 | 71431294.7768 | 80003050.15 |  | 57 | [9 empty] | 58050 | 65016 | 57 | 58050 | 65016 | 57 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 71431 | 80002.72 | 57
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 71431294.7768 | 80003050.15 | 71431294.7768 | 80003050.15 | [11 empty] | 42772.362 | 47905.0455 |  | 42772.362 | 47905.0455 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71431 | 80002.72
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 71431294.7768 | 80003050.15 | 71431294.7768 | 80003050.15 | [11 empty] | 42772.362 | 47905.0455 |  | 42772.362 | 47905.0455 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71431 | 80002.72
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | АО "АВРЗ" | №27-04/1-НПС от 27.04.18г. | тенге | 62659030.5 | 70178114.16 | 62659030.5 | 70178114.16 |  | 50 | [9 empty] | 40366 | 45209.92 | 50 | 40366 | 45209.92 | 50 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 62659 | 70178.08 | 50
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 | [7 empty] | 62659030.5 | 70178114.16 | 62659030.5 | 70178114.16 | [11 empty] | 40275.3435 | 45108.3847 |  | 40275.3435 | 45108.3847 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 62659 | 70178.08
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [7 empty] | 62659030.5 | 70178114.16 | 62659030.5 | 70178114.16 | [11 empty] | 40275.3435 | 45108.3847 |  | 40275.3435 | 45108.3847 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 62659 | 70178.08
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 194242000 | 217551040 | 194242000 | 217551040 | до 31.12.18г | 155 | [9 empty] | 195018 | 218420.16 | 155 | 195018 | 218420.16 | 155 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 774036 | 866920.32 | -182
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 194242000 | 217551040 | 194242000 | 217551040 | [11 empty] | 75323.2267 | 84362.0139 |  | 75323.2267 | 84362.0139 |  | 81094.4052 | 90825.7339 |  | 81094.4052 | 90825.7339 |  | 0 | 0 |  | 100% | 81094.4052 |  |  | 774036 | 866920.32 | [23 empty] | 31030466.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 194242000 | 217551040 | 194242000 | 217551040 | [11 empty] | 75323.2267 | 84362.0139 |  | 75323.2267 | 84362.0139 |  | 81094.4052 | 90825.7339 |  | 81094.4052 | 90825.7339 |  | 0 | 0 |  | 100% | 81094.4052 |  |  | 774036 | 866920.32
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 139792297.0357 | 156567372.68 | 139792297.0357 | 156567372.68 | до 31.12.18г | 115 | [9 empty] | 105511 | 118172.32 | 115 | 105511 | 118172.32 | 115 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 139792297.0357 | 156567372.68 | 139792297.0357 | 156567372.68 | [11 empty] | 41749.165 | 46759.0648 |  | 41749.165 | 46759.0648 |  | 46444.4203 | 52017.7507 |  | 46444.4203 | 52017.7507 |  | 0 | 0 |  | 100% | 46444.4203 |  |  | 46444.4203 | 52017.7507 | [23 empty] | 16411374.2
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 139792297.0357 | 156567372.68 | 139792297.0357 | 156567372.68 | [11 empty] | 41749.165 | 46759.0648 |  | 41749.165 | 46759.0648 |  | 46444.4203 | 52017.7507 |  | 46444.4203 | 52017.7507 |  | 0 | 0 |  | 100% | 46444.4203 |  |  | 46444.4203 | 52017.7507
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №23-07/2-НПС от 23.07.18г. | тенге | 125318000 | 140356160 | 125318000 | 140356160 | до 31.12.18г | 100 | [9 empty] | 106470 | 119246.4 | 100 | 106470 | 119246.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 125318000 | 140356160 | 125318000 | 140356160 | [11 empty] | 41773.9474 | 46786.821 |  | 41773.9474 | 46786.821 |  | 55412.899 | 62062.4469 |  | 55412.899 | 62062.4469 |  | 0 | 0 |  | 100% | 55412.899 |  |  | 55412.899 | 62062.4469 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 125318000 | 140356160 | 125318000 | 140356160 | [11 empty] | 41773.9474 | 46786.821 |  | 41773.9474 | 46786.821 |  | 55412.899 | 62062.4469 |  | 55412.899 | 62062.4469 |  | 0 | 0 |  | 100% | 55412.899 |  |  | 55412.899 | 62062.4469
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №31-07/7-НПС от 31.07.18г. | тенге | 76444017.2143 | 85617299.28 | 76444017.2143 | 85617299.28 | до 31.10.18г | 61 | [9 empty] | 76433 | 85604.96 | 61 | 76433 | 85604.96 | 61 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 76444017.2143 | 85617299.28 | 76444017.2143 | 85617299.28 | [11 empty] | 73153.491 | 81931.9099 |  | 73153.491 | 81931.9099 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 76444017.2143 | 85617299.28 | 76444017.2143 | 85617299.28 | [11 empty] | 73153.491 | 81931.9099 |  | 73153.491 | 81931.9099 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ универсальных - 205ед.) |  |  | 310515 | 347776.8 |  | 0 | 0 | 0 | Всего по платформам универсальным |  | тенге | 232189764.0804 | 260052535.77 | 232189764.0804 | 260052535.77 |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220470 | 246926.4 | 205 | 220470 | 246926.4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310515 | 347776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 310515 | 347776.8 |  |  | 95784.8214 | 107279 |  |  |  | 232189764.0804 | 260052535.77 | 232189764.0804 | 260052535.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 105646.5543 | 118324.1408 |  | 105646.5543 | 118324.1408 |  | 95785.3689 | 107279.6132 |  | 95785.3689 | 107279.6132 |  | 0 | 0 |  | 100% | 95785.3689 | 0 | 0 | 317481.236 | 355578.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 310515 | 347776.8 | 1818 |  |  | 0 | ТОО "Қамқор вагон" | №27-04/2-НПС от 27.04.18г. | тенге | 66864843.375 | 74888624.58 | 66864843.375 | 74888624.58 | до подведения итогов ОТ, объявл.на 14.05.18г | 59 | [9 empty] | 60839 | 68139.68 | 59 | 60839 | 68139.68 | 59 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 66865 | 74888.8 | 59
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 310515 | 347776.8 |  |  | 95784.8214 | 107279 |  |  |  | 66864843.375 | 74888624.58 | 66864843.375 | 74888624.58 | [11 empty] | 54186.352 | 60688.7142 |  | 54186.352 | 60688.7142 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 66865 | 74888.8 | [23 empty] | 20526140.17
|  | финансирование | собственные | 310515 | 347776.8 |  |  | 95784.8214 | 107279 |  |  |  | 66864843.375 | 74888624.58 | 66864843.375 | 74888624.58 | [11 empty] | 54186.352 | 60688.7142 |  | 54186.352 | 60688.7142 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 66865 | 74888.8
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №27-04/1-НПС от 27.04.18г. | тенге | 3399907.2857 | 3807896.16 | 3399907.2857 | 3807896.16 |  | 3 | [9 empty] | 1890 | 2116.8 | 3 | 1890 | 2116.8 | 3 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3400 | 3808 | 3
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 3399907.2857 | 3807896.16 | 3399907.2857 | 3807896.16 | [11 empty] | 1888.4488 | 2115.0626 |  | 1888.4488 | 2115.0626 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3400 | 3808
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 3399907.2857 | 3807896.16 | 3399907.2857 | 3807896.16 | [11 empty] | 1888.4488 | 2115.0626 |  | 1888.4488 | 2115.0626 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3400 | 3808
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | ТОО "Қамқор вагон" | №23-07/1-НПС от 23.07.18г. | тенге | 139395000 | 156122400 | 139395000 | 156122400 | до 31.12.18г | 123 | [9 empty] | 141460 | 158435.2 | 123 | 141460 | 158435.2 | 123 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 240250 | 269080 | -62
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 | [7 empty] | 139395000 | 156122400 | 139395000 | 156122400 | [11 empty] | 41754.0308 | 46764.5145 |  | 41754.0308 | 46764.5145 |  | 88819.1329 | 99477.4288 |  | 88819.1329 | 99477.4288 |  | 0 | 0 |  | 100% | 88819.1329 |  |  | 240250 | 269080
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [7 empty] | 139395000 | 156122400 | 139395000 | 156122400 | [11 empty] | 41754.0308 | 46764.5145 |  | 41754.0308 | 46764.5145 |  | 88819.1329 | 99477.4288 |  | 88819.1329 | 99477.4288 |  | 0 | 0 |  | 100% | 88819.1329 |  |  | 240250 | 269080
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/8-НПС от 31.07.18г. | тенге | 4397213.4196 | 4924879.03 | 4397213.4196 | 4924879.03 | до 31.10.18г | 4 | [9 empty] | 2852 | 3194.24 | 4 | 2852 | 3194.24 | 4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 4397213.4196 | 4924879.03 | 4397213.4196 | 4924879.03 | [11 empty] | 2506.5025 | 2807.2828 |  | 2506.5025 | 2807.2828 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 31030466.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 4397213.4196 | 4924879.03 | 4397213.4196 | 4924879.03 | [11 empty] | 2506.5025 | 2807.2828 |  | 2506.5025 | 2807.2828 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №23-07/2-НПС от 23.07.18г. | тенге | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | до 31.08.18г | 8 | [9 empty] | 5902 | 6610.24 | 8 | 5902 | 6610.24 | 8 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [11 empty] | 5311.2202 | 5948.5667 |  | 5311.2202 | 5948.5667 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 16411374.2
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [11 empty] | 5311.2202 | 5948.5667 |  | 5311.2202 | 5948.5667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №06-12/1-НПС от 06.12.18г. | тенге | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | до 31.12.18г | 8 | [9 empty] | 7527 | 8430.24 | 8 | 7527 | 8430.24 | 8 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 6966.236 | 7802.1843 |  | 6966.236 | 7802.1843 |  | 0 | 0 |  | 100% | 6966.236 |  |  | 6966.236 | 7802.1843 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 9066400 | 10154368 | 9066400 | 10154368 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6966.236 | 7802.1843 |  | 6966.236 | 7802.1843 |  | 0 | 0 |  | 100% | 6966.236 |  |  | 6966.236 | 7802.1843
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 45ед.) |  |  | 113822 | 127480.64 |  | 45 | 113822 | 127480.64 | Всего по крытым вагонам |  | тенге | 92641558.9286 | 103758546 | 92641558.9286 | 103758546 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113822 | 127480.64 | 45 | 79762 | 89333.44 | 45 | -34060 | -38147.2 | 0 | 70.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 113822 | 127480.64 |  |  | 113822 | 127480.64 |  |  |  | 92641558.9286 | 103758546 | 92641558.9286 | 103758546 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 113822 | 127480.64 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | -57821.3671 | -64759.9311 |  | 49.2% | 0 | 56000.6329 | 0 | 56000.6329 | 62720.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | освоение | всего | 113822 | 127480.64 | 1919 | 45 | 113822 | 127480.64 | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №273267/2019/3 от 02.05.19г. | тенге | 62807836.5982 | 70344776.99 | 62807836.5982 | 70344776.99 | до 31.10.19г | 30 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113822 | 127480.64 | 45 | 67312 | 75389.44 | 30 | -8569.3333 | -9597.6533 | 0 | 59.14% |  |  |  |  | 0 |  |  | -8569.3333 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 113822 | 127480.64 |  |  | 113822 | 127480.64 |  |  |  | 62807836.5982 | 70344776.99 | 62807836.5982 | 70344776.99 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 113822 | 127480.64 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | -19880.7004 | -22266.3845 |  | 49.2% |  | 56000.6329 |  | 56000.6329 | 62720.7089 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | 113822 | 127480.64 |  |  | 113822 | 127480.64 |  |  |  | 62807836.5982 | 70344776.99 | 62807836.5982 | 70344776.99 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 113822 | 127480.64 |  | 56000.6329 | 62720.7089 |  | -19880.7004 | -22266.3845 |  | 49.2% |  | 56000.6329 |  | 56000.6329 | 62720.7089
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №342706/2019/4 от 24.10.19г. | тенге | 29833722.3304 | 33413769.01 | 29833722.3304 | 33413769.01 | до 31.12.19г | 15 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12450 | 13944 | 15 | -25490.6667 | -28549.5467 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -25490.6667
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 29833722.3304 | 33413769.01 | 29833722.3304 | 33413769.01 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -37940.6667 | -42493.5467 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 29833722.3304 | 33413769.01 | 29833722.3304 | 33413769.01 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -37940.6667 | -42493.5467 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (универсальные платформы - 196ед.) | освоение |  | 469066 | 525353.92 |  | 196 | 469066 | 525353.92 | Всего по платформам универсальным |  |  | 383395241.5536 | 429402670.54 | 383395241.5536 | 429402670.54 |  | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469066 | 525353.92 | 196 | 333232 | 373219.84 | 196 | -135834 | -152134.08 | 0 | 71.04% | 0 | 0 | 0 | 469066 | 525353.92 | 196 | 0 | -135834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  | финансирование |  | 469066 | 525353.92 |  |  | 413924 | 463594.88 |  |  |  | 383395241.5536 | 429402670.54 | 383395241.5536 | 429402670.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 413924 | 463594.88 |  | 254712.0516 | 285277.4978 |  | -159211.9484 | -178317.3822 |  | 61.54% | 0 | 254712.0516 | 0 | 508799.0675 | 569854.9556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 469066 | 525353.92 | 1919 | 196 | 469066 | 525353.92 | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №273267/2019/3 от 02.05.19г. | тенге | 48902454.5089 | 54770749.05 | 48902454.5089 | 54770749.05 | до 30.11.19г | 25 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 469066 | 525353.92 | 196 | 55694 | 62377.28 | 25 | -4135.8469 | -4632.1486 | 0 |  |  |  |  | 48902 | 54770.24 | 25 |  | -4135.8469 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 469066 | 525353.92 |  |  | 413924 | 463594.88 |  |  |  | 48902454.5089 | 54770749.05 | 48902454.5089 | 54770749.05 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 413924 | 463594.88 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | -5807.452 | -6504.3462 |  |  |  | 46988.9766 |  | 48902 | 54770.24
|  | финансирование | собственные | 469066 | 525353.92 |  |  | 413924 | 463594.88 |  |  |  | 48902454.5089 | 54770749.05 | 48902454.5089 | 54770749.05 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 413924 | 463594.88 |  | 46988.9766 | 52627.6538 |  | -5807.452 | -6504.3462 |  |  |  | 46988.9766 |  | 48902 | 54770.24
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 176048835 | 197174695.2 | 176048835 | 197174695.2 | до 30.11.19г | 90 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 137650 | 154168 | 90 | -77737.449 | -87065.9429 | 0 |  |  |  |  | 176049 | 197174.88 | 90 |  | -77737.449 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 176048835 | 197174695.2 | 176048835 | 197174695.2 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | -71132.4388 | -79668.3315 |  |  |  | 118934.704 |  | 176049 | 197174.88
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 176048835 | 197174695.2 | 176048835 | 197174695.2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 118934.704 | 133206.8685 |  | -71132.4388 | -79668.3315 |  |  |  | 118934.704 |  | 176049 | 197174.88
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №273267/2019/5 от 02.05.19г. | тенге | 19560981.8214 | 21908299.64 | 19560981.8214 | 21908299.64 | до 30.11.19г | 10 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20610 | 23083.2 | 10 | -3321.9388 | -3720.5714 | 0 |  |  |  |  | 19561 | 21908.32 | 10 |  | -3321.9388 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 19560981.8214 | 21908299.64 | 19560981.8214 | 21908299.64 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | -3452.8494 | -3867.1914 |  |  |  | 17665.722 |  | 19561 | 21908.32
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 19560981.8214 | 21908299.64 | 19560981.8214 | 21908299.64 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17665.722 | 19785.6086 |  | -3452.8494 | -3867.1914 |  |  |  | 17665.722 |  | 19561 | 21908.32
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 80200025.4018 | 89824028.45 | 80200025.4018 | 89824028.45 | до 30.11.19г | 41 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69119 | 77413.28 | 41 | -29001.949 | -32482.1829 | 0 |  |  |  |  | 224554 | 251500.48 | 71 |  | -29001.949 | [10 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 80200025.4018 | 89824028.45 | 80200025.4018 | 89824028.45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | -55196.5613 | -61820.1487 |  |  |  | 31389.5815 |  | 224554 | 251500.48 | [23 empty] | 7473083.46
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 80200025.4018 | 89824028.45 | 80200025.4018 | 89824028.45 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31389.5815 | 35156.3313 |  | -55196.5613 | -61820.1487 |  |  |  | 31389.5815 |  | 224554 | 251500.48
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Аждар и К" | №273267/2019/7 от 02.05.19г. | тенге | 19560981.8214 | 21908299.64 | 19560981.8214 | 21908299.64 | до 30.11.19г | 10 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18226 | 20413.12 | 10 | -5705.9388 | -6390.6514 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -5705.9388 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 19560981.8214 | 21908299.64 | 19560981.8214 | 21908299.64 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | -3718.7846 | -4165.0388 |  |  |  | 17399.7868 |  | 17399.7868 | 19487.7612
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 19560981.8214 | 21908299.64 | 19560981.8214 | 21908299.64 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17399.7868 | 19487.7612 |  | -3718.7846 | -4165.0388 |  |  |  | 17399.7868 |  | 17399.7868 | 19487.7612
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №273267/2019/6 от 02.05.19г. | тенге | 39121963 | 43816598.56 | 39121963 | 43816598.56 | до 30.11.19г | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31933 | 35764.96 | 20 | -15930.8776 | -17842.5829 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -15930.8776 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 39121963 | 43816598.56 | 39121963 | 43816598.56 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | -19903.8622 | -22292.3256 |  |  |  | 22333.2807 |  | 22333.2807 | 25013.2744 | [23 empty] | 2828835.66 | 32524934.4
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 39121963 | 43816598.56 | 39121963 | 43816598.56 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22333.2807 | 25013.2744 |  | -19903.8622 | -22292.3256 |  |  |  | 22333.2807 |  | 22333.2807 | 25013.2744
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | 11851025.76
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | 17925712.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | 17925712.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) цистерна для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды - 25ед.) |  |  | 52955 | 59309.6 |  | 25 | 52955 | 59309.6 | Всего по цистернам для пищевых продуктов |  | тенге | 42060988.1339 | 47108306.71 | 42060988.1339 | 47108306.71 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52955 | 59309.6 | 25 | 32363 | 36246.56 | 22 | -20592 | -23063.04 | -3 | 61.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6354.6 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 52955 | 59309.6 |  |  | 52955 | 59309.6 |  |  |  | 42060988.1339 | 47108306.71 | 42060988.1339 | 47108306.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52955 | 59309.6 |  | 29320.051 | 32838.4571 |  | -23634.949 | -26471.1429 |  | 55.37% | 0 | 29320.051 | 0 | 29320.051 | 32838.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11865.6878 | 171406.797 | 38.4742
|  | освоение | всего | 52955 | 59309.6 | 1919 | 25 | 52955 | 59309.6 | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №273267/2019/3 от 02.05.19г. | тенге | 31966351.1339 | 35802313.27 | 31966351.1339 | 35802313.27 | до 30.06.19г | 19 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52955 | 59309.6 | 25 | 28143 | 31520.16 | 16 | -12102.8 | -13555.136 | -3 | 53.15% |  |  |  |  | 0 |  |  | -5748.2 | [11 empty] | -6354.6
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 52955 | 59309.6 |  |  | 52955 | 59309.6 |  |  |  | 31966351.1339 | 35802313.27 | 31966351.1339 | 35802313.27 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 52955 | 59309.6 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | -14397.6466 | -16125.3642 |  | 48.81% |  | 25848.1534 |  | 25848.1534 | 28949.9318 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | 52955 | 59309.6 |  |  | 52955 | 59309.6 |  |  |  | 31966351.1339 | 35802313.27 | 31966351.1339 | 35802313.27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52955 | 59309.6 |  | 25848.1534 | 28949.9318 |  | -14397.6466 | -16125.3642 |  | 48.81% |  | 25848.1534 |  | 25848.1534 | 28949.9318
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 10094637 | 11305993.44 | 10094637 | 11305993.44 | до 30.06.19г | 6 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4220 | 4726.4 | 6 | -8489.2 | -9507.904 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -8489.2 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 10094637 | 11305993.44 | 10094637 | 11305993.44 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | -9237.3024 | -10345.7787 |  |  |  | 3471.8976 |  | 3471.8976 | 3888.5253 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 10094637 | 11305993.44 | 10094637 | 11305993.44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3471.8976 | 3888.5253 |  | -9237.3024 | -10345.7787 |  |  |  | 3471.8976 |  | 3471.8976 | 3888.5253
4 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (вагон-хопперов крытых для зерна - 66ед.) |  |  | 145049 | 162454.88 |  | 66 | 145049 | 162454.88 | Всего по вагон-хопперам для зерна |  | тенге | 116027813.7054 | 129951151.35 | 116027813.7054 | 129951151.35 |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145049 | 162454.88 | 66 | 75582 | 84651.84 | 66 | -69467 | -77803.04 | 0 | 52.11% | 0 | 0 | 0 | 145049 | 162454.88 | 66 | 0 | -69467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 145049 | 162454.88 |  |  | 145049 | 162454.88 |  |  |  | 116027813.7054 | 129951151.35 | 116027813.7054 | 129951151.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 145049 | 162454.88 |  | 62991.6191 | 70550.6134 |  | -82057.3809 | -91904.2666 |  | 43.43% | 0 | 62991.6191 | 0 | 158796.7563 | 177852.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 145049 | 162454.88 | 1919 | 66 | 145049 | 162454.88 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 35159943 | 39379136.16 | 35159943 | 39379136.16 | до 31.08.19г | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145049 | 162454.88 | 66 | 16861 | 18884.32 | 20 | -27093.2424 | -30344.4315 | 0 |  |  |  |  | 35160 | 39379.2 | 20 |  | -27093.2424 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 145049 | 162454.88 |  |  | 145049 | 162454.88 |  |  |  | 35159943 | 39379136.16 | 35159943 | 39379136.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 145049 | 162454.88 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | -30888.9464 | -34595.62 |  |  |  | 13065.296 |  | 35160 | 39379.2 | [23 empty] | 20526140.17
|  | финансирование | собственные | 145049 | 162454.88 |  |  | 145049 | 162454.88 |  |  |  | 35159943 | 39379136.16 | 35159943 | 39379136.16 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 145049 | 162454.88 |  | 13065.296 | 14633.1315 |  | -30888.9464 | -34595.62 |  |  |  | 13065.296 |  | 35160 | 39379.2
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №273267/2019/5 от 02.05.19г. | тенге | 5273991.6339 | 5906870.63 | 5273991.6339 | 5906870.63 | до 31.08.19г | 3 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5255 | 5885.6 | 3 | -1338.1364 | -1498.7127 | 0 |  |  |  |  | 5274 | 5906.88 | 3 |  | -1338.1364 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 5273991.6339 | 5906870.63 | 5273991.6339 | 5906870.63 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | -1439.7544 | -1612.5249 |  |  |  | 5153.382 |  | 5274 | 5906.88
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 5273991.6339 | 5906870.63 | 5273991.6339 | 5906870.63 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5153.382 | 5771.7878 |  | -1439.7544 | -1612.5249 |  |  |  | 5153.382 |  | 5274 | 5906.88
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 50981918.4375 | 57099748.65 | 50981918.4375 | 57099748.65 | до 31.08.19г | 29 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36904 | 41332.48 | 29 | -26829.6515 | -30049.2097 | 0 |  |  |  |  | 104615 | 117168.8 | 43 |  | -26829.6515 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 | [7 empty] | 50981918.4375 | 57099748.65 | 50981918.4375 | 57099748.65 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | -32708.4667 | -36633.4827 |  |  |  | 31025.1848 |  | 104615 | 117168.8
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [7 empty] | 50981918.4375 | 57099748.65 | 50981918.4375 | 57099748.65 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31025.1848 | 34748.207 |  | -32708.4667 | -36633.4827 |  |  |  | 31025.1848 |  | 104615 | 117168.8
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Аждар и К" | №273267/2019/7 от 02.05.19г. | тенге | 5273991.6339 | 5906870.63 | 5273991.6339 | 5906870.63 | до 31.08.19г | 3 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4943 | 5536.16 | 3 | -1650.1364 | -1848.1527 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -1650.1364 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 5273991.6339 | 5906870.63 | 5273991.6339 | 5906870.63 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | -2136.3911 | -2392.758 |  |  |  | 4456.7453 |  | 4456.7453 | 4991.5547 | [23 empty] | 31030466.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 5273991.6339 | 5906870.63 | 5273991.6339 | 5906870.63 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4456.7453 | 4991.5547 |  | -2136.3911 | -2392.758 |  |  |  | 4456.7453 |  | 4456.7453 | 4991.5547
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №273267/2019/6 от 02.05.19г. | тенге | 19337969 | 21658525.28 | 19337969 | 21658525.28 | до 31.08.19г | 11 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11619 | 13013.28 | 11 | -12555.8333 | -14062.5333 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -12555.8333
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 19337969 | 21658525.28 | 19337969 | 21658525.28 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | -14883.8223 | -16669.881 |  |  |  | 9291.011 |  | 9291.011 | 10405.9323 | [23 empty] | 16411374.2
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 19337969 | 21658525.28 | 19337969 | 21658525.28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9291.011 | 10405.9323 |  | -14883.8223 | -16669.881 |  |  |  | 9291.011 |  | 9291.011 | 10405.9323
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - (платформ для крупнотоннажных контейнеров - 99ед.) |  |  | 235144 | 263361.28 |  | 99 | 235144 | 263361.28 | Всего по платформам для крупнотоннажных контейнеров |  | тенге | 192263645.375 | 215335282.82 | 192263645.375 | 215335282.82 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235144 | 263361.28 | 99 | 136395 | 152762.4 | 99 | -98749 | -110598.88 | 0 | 58% | 0 | 0 | 0 | 235144 | 263361.28 | 99 | 0 | -98749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 235144 | 263361.28 |  |  | 235144 | 263361.28 |  |  |  | 192263645.375 | 215335282.82 | 192263645.375 | 215335282.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 235144 | 263361.28 |  | 95757.4192 | 107248.3095 |  | -139386.5808 | -156112.9705 |  | 40.72% | 0 | 95757.4192 | 0 | 250178.169 | 280199.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 235144 | 263361.28 | 1919 | 99 | 235144 | 263361.28 | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №273267/2019/3 от 02.05.19г. | тенге | 19420570.4821 | 21751038.94 | 19420570.4821 | 21751038.94 | до 31.10.19г | 10 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 235144 | 263361.28 | 99 | 21194 | 23737.28 | 10 | -2557.9192 | -2864.8695 | 0 |  |  |  |  | 19421 | 21751.52 | 10 | 0 | -2557.9192
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 235144 | 263361.28 |  |  | 235144 | 263361.28 |  |  |  | 19420570.4821 | 21751038.94 | 19420570.4821 | 21751038.94 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 235144 | 263361.28 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | -5314.7538 | -5952.5242 |  |  |  | 18437.1654 |  | 19421 | 21751.52 | [23 empty] | 20526140.17
|  | финансирование | собственные | 235144 | 263361.28 |  |  | 235144 | 263361.28 |  |  |  | 19420570.4821 | 21751038.94 | 19420570.4821 | 21751038.94 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 235144 | 263361.28 |  | 18437.1654 | 20649.6253 |  | -5314.7538 | -5952.5242 |  |  |  | 18437.1654 |  | 19421 | 21751.52
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 95160794 | 106580089.28 | 95160794 | 106580089.28 | до 31.10.19г | 49 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62969 | 70525.28 | 49 | -53415.404 | -59825.2525 | 0 |  |  |  |  | 95161 | 106580.32 | 49 |  | -53415.404 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 95160794 | 106580089.28 | 95160794 | 106580089.28 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | -74976.8659 | -83974.0898 |  |  |  | 41407.5381 |  | 95161 | 106580.32
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 95160794 | 106580089.28 | 95160794 | 106580089.28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41407.5381 | 46376.4427 |  | -74976.8659 | -83974.0898 |  |  |  | 41407.5381 |  | 95161 | 106580.32
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  |  | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 38841140.8929 | 43502077.8 | 38841140.8929 | 43502077.8 | до 31.10.19г | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27569 | 30877.28 | 20 | -19934.8384 | -22327.019 | 0 |  |  |  |  | 120562 | 135029.44 | 40 |  | -19934.8384
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 | [7 empty] | 38841140.8929 | 43502077.8 | 38841140.8929 | 43502077.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | -26625.2917 | -29820.3267 |  |  |  | 20878.5467 |  | 120562 | 135029.44
|  | финансирование | собственные |  | 0 | [7 empty] | 38841140.8929 | 43502077.8 | 38841140.8929 | 43502077.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20878.5467 | 23383.9723 |  | -26625.2917 | -29820.3267 |  |  |  | 20878.5467 |  | 120562 | 135029.44
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №273267/2019/6 от 02.05.19г. | тенге | 38841140 | 43502076.8 | 38841140 | 43502076.8 | до 31.10.19г | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24663 | 27622.56 | 20 | -22840.8384 | -25581.739 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -22840.8384 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 38841140 | 43502076.8 | 38841140 | 43502076.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | -32469.6694 | -36366.0297 |  |  |  | 15034.169 |  | 15034.169 | 16838.2693 | [23 empty] | 31030466.56
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 38841140 | 43502076.8 | 38841140 | 43502076.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15034.169 | 16838.2693 |  | -32469.6694 | -36366.0297 |  |  |  | 15034.169 |  | 15034.169 | 16838.2693
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 16411374.2
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (хоппер для цемента - 50ед.) |  |  | 106020 | 118742.4 |  | 50 | 106020 | 118742.4 | Всего по хопперам для цемента |  | тенге | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106020 | 118742.4 | 50 | 55686 | 62368.32 | 50 | -50334 | -56374.08 | 0 | 52.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 106020 | 118742.4 |  |  | 106020 | 118742.4 |  |  |  | 84230891.4821 | 94338598.46 | 84230891.4821 | 94338598.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 106020 | 118742.4 |  | 50803.6062 | 56900.039 |  | -55216.3938 | -61842.361 |  | 47.92% | 0 | 50803.6062 | 0 | 50803.6062 | 56900.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 106020 | 118742.4 | 1919 | 50 | 106020 | 118742.4 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | до 30.06.19г | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106020 | 118742.4 | 50 | 13959 | 15634.08 | 20 | -28449 | -31862.88 | 0 | 13.17% |  |  |  |  | 0 |  |  | -28449 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 106020 | 118742.4 |  |  | 106020 | 118742.4 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 106020 | 118742.4 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | -29410.7119 | -32939.9974 |  | 12.26% |  | 12997.2881 |  | 12997.2881 | 14556.9626 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | 106020 | 118742.4 |  |  | 106020 | 118742.4 |  |  |  | 33692594 | 37735705.28 | 33692594 | 37735705.28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 106020 | 118742.4 |  | 12997.2881 | 14556.9626 |  | -29410.7119 | -32939.9974 |  | 12.26% |  | 12997.2881 |  | 12997.2881 | 14556.9626
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | до 30.06.19г | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29212 | 32717.44 | 20 | -13196 | -14779.52 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -13196
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | -14895.603 | -16683.0754 |  |  |  | 27512.397 |  | 27512.397 | 30813.8846 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 33692000 | 37735040 | 33692000 | 37735040 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27512.397 | 30813.8846 |  | -14895.603 | -16683.0754 |  |  |  | 27512.397 |  | 27512.397 | 30813.8846
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО Astana Railway Services | №273267/2019/2 от 02.05.19г. | тенге | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | до 30.06.19г | 10 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12515 | 14016.8 | 10 | -8689 | -9731.68 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -8689 | [10 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | -10910.0788 | -12219.2883 |  |  |  | 10293.9212 |  | 10293.9212 | 11529.1917 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 16846297.4821 | 18867853.18 | 16846297.4821 | 18867853.18 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10293.9212 | 11529.1917 |  | -10910.0788 | -12219.2883 |  |  |  | 10293.9212 |  | 10293.9212 | 11529.1917
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (платформ для перевозки колесных пар - 3ед.) |  |  | 5347 | 5988.64 |  | 3 | 5347 | 5988.64 | Всего по платформам для перевозки колесных пар |  | тенге | 5212430 | 5837921.6 | 5212430 | 5837921.6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347 | 5988.64 | 3 | 2848 | 3189.76 | 3 | -2499 | -2798.88 | 0 | 53.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 5347 | 5988.64 |  |  | 3564 | 3991.68 |  |  |  | 5212430 | 5837921.6 | 5212430 | 5837921.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3564 | 3991.68 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | -2272.7155 | -2545.4414 |  | 36.23% | 0 | 1291.2845 | 0 | 1291.2845 | 1446.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 5347 | 5988.64 | 1919 | 3 | 5347 | 5988.64 | ТОО "Қамқор вагон" | №273267/2019/1 от 02.05.19г. | тенге | 3474980 | 3891977.6 | 3474980 | 3891977.6 | до 31.12.19г | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5347 | 5988.64 | 3 | 1450 | 1624 | 2 | -3897 | -4364.64 | 0 | 27.12% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -2114.6667
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 5347 | 5988.64 |  |  | 3564 | 3991.68 |  |  |  | 3474980 | 3891977.6 | 3474980 | 3891977.6 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3564 | 3991.68 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | -2272.7155 | -2545.4414 |  | 36.23% |  | 1291.2845 |  | 1291.2845 | 1446.2386 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | 5347 | 5988.64 |  |  | 3564 | 3991.68 |  |  |  | 3474980 | 3891977.6 | 3474980 | 3891977.6 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3564 | 3991.68 |  | 1291.2845 | 1446.2386 |  | -2272.7155 | -2545.4414 |  | 36.23% |  | 1291.2845 |  | 1291.2845 | 1446.2386
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №273267/2019/4 от 02.05.19г. | тенге | 1737450 | 1945944 | 1737450 | 1945944 | до 31.12.19г | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1398 | 1565.76 | 1 | 1398 | 1565.76 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -384.3333
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 1737450 | 1945944 | 1737450 | 1945944 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 1737450 | 1945944 | 1737450 | 1945944 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (полувагонов - 200ед.) |  |  | 538927 | 603598.24 |  | 200 | 538927 | 603598.24 | Всего по полувагонам |  | тенге | 406774704.8214 | 455587669.4 | 406774704.8214 | 455587669.4 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538927 | 603598.24 | 200 | 466309 | 522266.08 | 200 | -72618 | -81332.16 | 0 | 86.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 538927 | 603598.24 |  |  | 474595 | 531546.4 |  |  |  | 406774704.8214 | 455587669.4 | 406774704.8214 | 455587669.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 474595 | 531546.4 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | -453908.4686 | -508377.4848 |  | 4.359% | 0 | 20686.5314 | 0 | 20686.5314 | 23168.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 538927 | 603598.24 | 1919 | 200 | 538927 | 603598.24 | ТОО "Қамқор вагон" | №342706/2019/1 от 23.10.19г. | тенге | 223726085.8571 | 250573216.16 | 223726085.8571 | 250573216.16 | до 31.12.19г | 110 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 538927 | 603598.24 | 200 | 262375 | 293860 | 110 | -34034.85 | -38119.032 | 0 | 48.68% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -34034.85 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 538927 | 603598.24 |  |  | 474595 | 531546.4 |  |  |  | 223726085.8571 | 250573216.16 | 223726085.8571 | 250573216.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 474595 | 531546.4 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | -240340.7186 | -269181.6048 |  | 4.359% |  | 20686.5314 |  | 20686.5314 | 23168.9152 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | 538927 | 603598.24 |  |  | 474595 | 531546.4 |  |  |  | 223726085.8571 | 250573216.16 | 223726085.8571 | 250573216.16 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 474595 | 531546.4 |  | 20686.5314 | 23168.9152 |  | -240340.7186 | -269181.6048 |  | 4.359% |  | 20686.5314 |  | 20686.5314 | 23168.9152
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №342706/2019/4 от 24.10.19г. | тенге | 71185574.0446 | 79727842.93 | 71185574.0446 | 79727842.93 | до 31.12.19г | 35 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56347 | 63108.64 | 35 | -37965.225 | -42521.052 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -37965.225 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 71185574.0446 | 79727842.93 | 71185574.0446 | 79727842.93 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -83054.125 | -93020.62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 71185574.0446 | 79727842.93 | 71185574.0446 | 79727842.93 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -83054.125 | -93020.62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №342706/2019/3 от 24.10.19г. | тенге | 30508103.1607 | 34169075.54 | 30508103.1607 | 34169075.54 | до 31.12.19г | 15 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 78929 | 88400.48 | 15 | 38509.475 | 43130.612 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38509.475 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 30508103.1607 | 34169075.54 | 30508103.1607 | 34169075.54 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -35594.625 | -39865.98 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 30508103.1607 | 34169075.54 | 30508103.1607 | 34169075.54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -35594.625 | -39865.98 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Аждар и К" | №342706/2019/6 от 24.10.19г. | тенге | 30508103.1607 | 34169075.54 | 30508103.1607 | 34169075.54 | до 31.12.19г | 15 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31287 | 35041.44 | 15 | -9132.525 | -10228.428 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -9132.525 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 30508103.1607 | 34169075.54 | 30508103.1607 | 34169075.54 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -35594.625 | -39865.98 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 30508103.1607 | 34169075.54 | 30508103.1607 | 34169075.54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -35594.625 | -39865.98 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО АВРЗ | №342706/2019/2 от 23.10.19г. | тенге | 50846838.5982 | 56948459.23 | 50846838.5982 | 56948459.23 | до 31.12.19г | 25 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37371 | 41855.52 | 25 | -29994.875 | -33594.26 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -29994.875 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 50846838.5982 | 56948459.23 | 50846838.5982 | 56948459.23 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -59324.375 | -66443.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 50846838.5982 | 56948459.23 | 50846838.5982 | 56948459.23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -59324.375 | -66443.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) (крытые - 150ед.) |  |  | 397096 | 444747.52 |  | 150 | 397096 | 444747.52 | Всего по крытым |  | тенге | 298337222.8929 | 334137689.64 | 298337222.8929 | 334137689.64 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397096 | 444747.52 | 150 | 402066 | 450313.92 | 150 | 4970 | 5566.4 | 0 | 101.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62435.8 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 397096 | 444747.52 |  |  | 397096 | 444747.52 |  |  |  | 298337222.8929 | 334137689.64 | 298337222.8929 | 334137689.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 397096 | 444747.52 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | -384956.1124 | -431150.8459 |  | 3.057% | 0 | 12139.8876 | 0 | 12139.8876 | 13596.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 397096 | 444747.52 | 1919 | 150 | 397096 | 444747.52 | ТОО "Қамқор вагон" | №342706/2019/1 от 23.10.19г. | тенге | 99445740.6429 | 111379229.52 | 99445740.6429 | 111379229.52 | до 31.12.19г | 50 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 397096 | 444747.52 | 150 | 166062 | 185989.44 | 50 | 33696.6667 | 37740.2667 | 0 | 41.82% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 33696.6667
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 397096 | 444747.52 |  |  | 397096 | 444747.52 |  |  |  | 99445740.6429 | 111379229.52 | 99445740.6429 | 111379229.52 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 397096 | 444747.52 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | -120225.4458 | -134652.4993 |  | 3.057% |  | 12139.8876 |  | 12139.8876 | 13596.6741 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | 397096 | 444747.52 |  |  | 397096 | 444747.52 |  |  |  | 99445740.6429 | 111379229.52 | 99445740.6429 | 111379229.52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 397096 | 444747.52 |  | 12139.8876 | 13596.6741 |  | -120225.4458 | -134652.4993 |  | 3.057% |  | 12139.8876 |  | 12139.8876 | 13596.6741
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Astana Railway Services" | №342706/2019/4 от 24.10.19г. | тенге | 19889148.2232 | 22275846.01 | 19889148.2232 | 22275846.01 | до 31.12.19г | 10 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7963 | 8918.56 | 10 | -18510.0667 | -20731.2747 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -18510.0667 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 19889148.2232 | 22275846.01 | 19889148.2232 | 22275846.01 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -26473.0667 | -29649.8347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 19889148.2232 | 22275846.01 | 19889148.2232 | 22275846.01 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -26473.0667 | -29649.8347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №342706/2019/3 от 24.10.19г. | тенге | 9944574.1071 | 11137923 | 9944574.1071 | 11137923 | до 31.12.19г | 5 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24920 | 27910.4 | 5 | 11683.4667 | 13085.4827 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 11683.4667
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 9944574.1071 | 11137923 | 9944574.1071 | 11137923 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -13236.5333 | -14824.9173 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 9944574.1071 | 11137923 | 9944574.1071 | 11137923 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -13236.5333 | -14824.9173 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №342706/2019/7 от 24.10.19г. | тенге | 19889148.2321 | 22275846.02 | 19889148.2321 | 22275846.02 | до 31.12.19г | 10 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16703 | 18707.36 | 10 | -9770.0667 | -10942.4747 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -9770.0667 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 19889148.2321 | 22275846.02 | 19889148.2321 | 22275846.02 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -26473.0667 | -29649.8347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 19889148.2321 | 22275846.02 | 19889148.2321 | 22275846.02 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -26473.0667 | -29649.8347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №342706/2019/5 от 24.10.19г. | тенге | 99445741.1339 | 111379230.07 | 99445741.1339 | 111379230.07 | до 31.12.19г | 50 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 149421 | 167351.52 | 50 | 17055.6667 | 19102.3467 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 17055.6667
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 99445741.1339 | 111379230.07 | 99445741.1339 | 111379230.07 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -132365.3333 | -148249.1733 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 99445741.1339 | 111379230.07 | 99445741.1339 | 111379230.07 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -132365.3333 | -148249.1733 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | АО "АВРЗ" | №342706/2019/2 от 23.10.19г. | тенге | 39778296.4464 | 44551692.02 | 39778296.4464 | 44551692.02 | до 31.12.19г | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27340 | 30620.8 | 20 | -25606.1333 | -28678.8693 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -25606.1333 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 39778296.4464 | 44551692.02 | 39778296.4464 | 44551692.02 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -52946.1333 | -59299.6693 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 39778296.4464 | 44551692.02 | 39778296.4464 | 44551692.02 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -52946.1333 | -59299.6693 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | освоение | всего | [6 empty] | ТОО "Аждар и К" | №342706/2019/6 от 24.10.19г. | тенге | 9944574.1071 | 11137923 | 9944574.1071 | 11137923 | до 31.12.19г | 5 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9657 | 10815.84 | 5 | -3579.5333 | -4009.0773 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -3579.5333 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | [9 empty] | 9944574.1071 | 11137923 | 9944574.1071 | 11137923 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -13236.5333 | -14824.9173 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 11562480
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 9944574.1071 | 11137923 | 9944574.1071 | 11137923 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -13236.5333 | -14824.9173 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 29377037 | 32902281.44 |  | 2100 | 15089202 | 16899906.24 | Всего КР |  |  | 13749917146.3814 | 15367077491.02 | 14923579389.4214 | 16540739734.06 |  | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9382980 | 10508937.6 | 3390 | 9382980 | 10508937.6 | 3390 | 15089202 | 16899906.24 | 2100 | 6773855 | 7586717.6 | 2100 | -8315347 | -9313188.64 | 0 | 44.89% | 0 | 0 | 0 | 13279602.2657 | 14873154.5376 | 4471 | 0 | -8315347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | -8315347 | 0
|  |  |  | 29247832 | 32757571.84 |  |  | 14177669.5 | 15878989.84 |  |  |  | 13749917146.3814 | 15367077491.02 | 14923579389.4214 | 16540739734.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6697731.5327 | 7322802.2684 |  | 6697731.5327 | 7322802.2684 |  | 14177669.3943 | 15878989.7216 |  | 5216246.0087 | 5842195.5297 |  | -8961423.3856 | -10036794.1919 |  | 36.79% | 930862.4943 | 4285383.5144 | 0 | 12786119.8548 | 14320454.2374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) 3390ед. | освоение | всего | 14287835 | 16002375.2 | 1818 |  |  | 0 | АО "АВРЗ" | №29-12/5-НПС от 29.12.17г. | тенге | 810325035.2768 | 907564039.51 | 810325035.2768 | 907564039.51 | 30.06.18г | 344 | [9 empty] | 869499 | 973838.88 | 344 | 869499 | 973838.88 | 344 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 810325.0353 | 907564.0395 | 344 | [24 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 14158630 | 15857665.6 |  |  | 930862.5 | 1042566 |  |  |  | 810325035.2768 | 907564039.51 | 810325035.2768 | 907564039.51 | [11 empty] | 490511.7906 | 549373.2055 |  | 490511.7906 | 549373.2055 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 810325.0353 | 907564.0395 | [17 empty] | 11865.6878 | 171406.797 | 38.4742
|  | финансирование | собственные | 14158630 | 15857665.6 |  |  | 930862.5 | 1042566 |  |  |  | 810325035.2768 | 907564039.51 | 810325035.2768 | 907564039.51 | [11 empty] | 490511.7906 | 549373.2055 |  | 490511.7906 | 549373.2055 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 810325.0353 | 907564.0395 | [17 empty] | 11865.6878 | 171406.797 | 38.4742
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №29-12/7-НПС от 29.12.17г. | тенге | 485252782.7589 | 543483116.69 | 485252782.7589 | 543483116.69 | 30.06.18г | 206 | [9 empty] | 582152 | 652010.24 | 206 | 582152 | 652010.24 | 206 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 485252.7828 | 543483.1167 | 206
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 485252782.7589 | 543483116.69 | 485252782.7589 | 543483116.69 | [11 empty] | 484970.5682 | 543167.0364 |  | 484970.5682 | 543167.0364 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 485252.7828 | 543483.1167
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 485252782.7589 | 543483116.69 | 485252782.7589 | 543483116.69 | [11 empty] | 484970.5682 | 543167.0364 |  | 484970.5682 | 543167.0364 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 485252.7828 | 543483.1167
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Богатырь Транс" | №29-12/6-НПС от 29.12.17г. | тенге | 322716656.4911 | 361442655.27 | 322716656.4911 | 361442655.27 | 30.06.18г | 137 | [9 empty] | 325321 | 364359.52 | 137 | 325321 | 364359.52 | 137 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 322716.6565 | 361442.6553 | 137
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322716656.4911 | 361442655.27 | 322716656.4911 | 361442655.27 | [11 empty] | 221106.3582 | 247639.1212 |  | 221106.3582 | 247639.1212 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 322716.6565 | 361442.6553
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322716656.4911 | 361442655.27 | 322716656.4911 | 361442655.27 | [11 empty] | 221106.3582 | 247639.1212 |  | 221106.3582 | 247639.1212 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 322716.6565 | 361442.6553
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "ЖамбылРемСервис" | №29-12/8-НПС от 29.12.17г. | тенге | 501741954.9911 | 561950989.59 | 501741954.9911 | 561950989.59 | 30.06.18г | 213 | [9 empty] | 581747 | 651556.64 | 213 | 581747 | 651556.64 | 213 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 501741.955 | 561950.9896 | 213
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 501741954.9911 | 561950989.59 | 501741954.9911 | 561950989.59 | [11 empty] | 452267.578 | 506539.6874 |  | 452267.578 | 506539.6874 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 501741.955 | 561950.9896
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 501741954.9911 | 561950989.59 | 501741954.9911 | 561950989.59 | [11 empty] | 452267.578 | 506539.6874 |  | 452267.578 | 506539.6874 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 501741.955 | 561950.9896
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Камкор Вагон" | №25-09/5-НПС от 25.09.14г. доп.согл №04-12/3-НПС от 04.12.17г. доп.согл №29-12/9-НПС от 29.12.17г. | тенге | 3533394045 | 3957401330.4 | 3533394045 | 3957401330.4 | 31.12.18г | 1500 | [9 empty] | 4634317 | 5190435.04 | 1500 | 4634317 | 5190435.04 | 1500 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3533394.045 | 3957401.3304 | 1500
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3533394045 | 3957401330.4 | 3533394045 | 3957401330.4 | [11 empty] | 2590036.1532 | 2900840.4916 |  | 2590036.1532 | 2900840.4916 |  | 432225.2366 | 484092.2649 |  | 432225.2366 | 484092.2649 |  | 0 | 0 |  |  | 432225.2366 |  |  | 3533394.045 | 3957401.3304 | [17 empty] | 479.0325
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3533394045 | 3957401330.4 | 3533394045 | 3957401330.4 | [11 empty] | 2590036.1532 | 2900840.4916 |  | 2590036.1532 | 2900840.4916 |  | 432225.2366 | 484092.2649 |  | 432225.2366 | 484092.2649 |  | 0 | 0 |  |  | 432225.2366 |  |  | 3533394.045 | 3957401.3304 | [17 empty] | 479.0325
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Шымкент Рем Сервис" | №12-07/1-НПС от 12.07.18г. | тенге | 176787482.0536 | 198001979.9 | 176787482.0536 | 198001979.9 | 31.12.18г | 79 | [9 empty] | 245656 | 275134.72 | 79 | 245656 | 275134.72 | 79 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | -5653430.4745 | -6331842.1315 | -2400
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176787482.0536 | 198001979.9 | 176787482.0536 | 198001979.9 | [11 empty] | 111063.904 | 124391.5725 |  | 111063.904 | 124391.5725 |  | 46665.2198 | 52265.0462 |  | 46665.2198 | 52265.0462 |  | 0 | 0 |  |  | 46665.2198 |  |  | -4722567.9745 | -5289276.1315
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176787482.0536 | 198001979.9 | 176787482.0536 | 198001979.9 | [11 empty] | 111063.904 | 124391.5725 |  | 111063.904 | 124391.5725 |  | 46665.2198 | 52265.0462 |  | 46665.2198 | 52265.0462 |  | 0 | 0 |  |  | 46665.2198 |  |  | -4722567.9745 | -5289276.1315
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | АО "АВРЗ" | №31-07/1-НПС от 31.07.18г. | тенге | 867518905.9286 | 971621174.64 | 867518905.9286 | 971621174.64 | 31.12.18г | 396 | [9 empty] | 1082940 | 1212892.8 | 396 | 1082940 | 1212892.8 | 396 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 396
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 867518905.9286 | 971621174.64 | 867518905.9286 | 971621174.64 | [11 empty] | 366749.4753 | 410759.4123 |  | 366749.4753 | 410759.4123 |  | 274093.9244 | 306985.1954 |  | 274093.9244 | 306985.1954 |  | 0 | 0 |  |  | 274093.9244 |  |  | 274093.9244 | 306985.1954
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 867518905.9286 | 971621174.64 | 867518905.9286 | 971621174.64 | [11 empty] | 366749.4753 | 410759.4123 |  | 366749.4753 | 410759.4123 |  | 274093.9244 | 306985.1954 |  | 274093.9244 | 306985.1954 |  | 0 | 0 |  |  | 274093.9244 |  |  | 274093.9244 | 306985.1954
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Богатырь Транс" | №31-07/2-НПС от 31.07.18г. | тенге | 349853122.3839 | 391835497.07 | 349853122.3839 | 391835497.07 | до 31.12.18г | 158 | [9 empty] | 348286 | 390080.32 | 158 | 348286 | 390080.32 | 158 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 158
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 349853122.3839 | 391835497.07 | 349853122.3839 | 391835497.07 | [11 empty] | 184345.5917 | 206467.0627 |  | 184345.5917 | 206467.0627 |  | 61606.9504 | 68999.7845 |  | 61606.9504 | 68999.7845 |  | 0 | 0 |  |  | 61606.9504 |  |  | 61606.9504 | 68999.7845
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 349853122.3839 | 391835497.07 | 349853122.3839 | 391835497.07 | [11 empty] | 184345.5917 | 206467.0627 |  | 184345.5917 | 206467.0627 |  | 61606.9504 | 68999.7845 |  | 61606.9504 | 68999.7845 |  | 0 | 0 |  |  | 61606.9504 |  |  | 61606.9504 | 68999.7845
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Astana Railway Services" | №31-07/3-НПС от 31.07.18г. | тенге | 521387625.2768 | 583954140.31 | 521387625.2768 | 583954140.31 | до 31.12.18г | 238 | [9 empty] | 439526 | 492269.12 | 238 | 439526 | 492269.12 | 238 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 238
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 521387625.2768 | 583954140.31 | 521387625.2768 | 583954140.31 | [11 empty] | 203372.144 | 227776.8013 |  | 203372.144 | 227776.8013 |  | 84683.7213 | 94845.7679 |  | 84683.7213 | 94845.7679 |  | 0 | 0 |  |  | 84683.7213 |  |  | 84683.7213 | 94845.7679
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 521387625.2768 | 583954140.31 | 521387625.2768 | 583954140.31 | [11 empty] | 203372.144 | 227776.8013 |  | 203372.144 | 227776.8013 |  | 84683.7213 | 94845.7679 |  | 84683.7213 | 94845.7679 |  | 0 | 0 |  |  | 84683.7213 |  |  | 84683.7213 | 94845.7679
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Astana Railway Services" | №12-07/4-НПС от 12.07.18г. | тенге | 269103290.4732 | 301395685.33 | 269103290.4732 | 301395685.33 | до 31.12.18г | 119 | [9 empty] | 273536 | 306360.32 | 119 | 273536 | 306360.32 | 119 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 119
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 269103290.4732 | 301395685.33 | 269103290.4732 | 301395685.33 | [11 empty] | 104499.2338 | 117039.1418 |  | 104499.2338 | 117039.1418 |  | 31587.4417 | 35377.9346 |  | 31587.4417 | 35377.9346 |  | 0 | 0 |  |  | 31587.4417 |  |  | 31587.4417 | 35377.9346
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 269103290.4732 | 301395685.33 | 269103290.4732 | 301395685.33 | [11 empty] | 104499.2338 | 117039.1418 |  | 104499.2338 | 117039.1418 |  | 31587.4417 | 35377.9346 |  | 31587.4417 | 35377.9346 |  | 0 | 0 |  |  | 31587.4417 |  |  | 31587.4417 | 35377.9346
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Неро" | №28-05/1-НПС от 28.05.18г. | рубль | 273580941.06 | 273580941.06 | 1447243184.1 | 1447243184.1 | до подведения итогов ОТ | 1281 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1281
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 273580941.06 | 273580941.06 | 1447243184.1 | 1447243184.1 | [11 empty] | 1488808.7357 | 1488808.7357 |  | 1488808.7357 | 1488808.7357 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 273580941.06 | 273580941.06 | 1447243184.1 | 1447243184.1 | [11 empty] | 1488808.7357 | 1488808.7357 |  | 1488808.7357 | 1488808.7357 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Работ по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 2100ед. | освоение | всего | 15089202 | 16899906.24 | 1919 | 2100 | 15089202 | 16899906.24 | АО АВРЗ | №04-01/8-НПС от 04.01.19г. | тенге | 440688695.1607 | 493571338.58 | 440688695.1607 | 493571338.58 | до 30.06.19г | 164 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15089202 | 16899906.24 | 2100 | 400327 | 448366.24 | 164 | -778067.8229 | -871435.9616 | 0 | 33.97% |  |  |  | -337379.1277 | -377864.623 | 164 |  | -778067.8229 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | -8315347 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 15089202 | 16899906.24 |  |  | 13246807 | 14836423.84 |  |  |  | 440688695.1607 | 493571338.58 | 440688695.1607 | 493571338.58 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13246806.9 | 14836423.728 |  | 332807.9073 | 372744.8562 |  | -701704.6315 | -785909.1873 |  | 32.17% |  | 332807.9073 |  | -337379.1277 | -377864.623 | [17 empty] | 11865.6878 | 171406.797 | 38.4742
|  | финансирование | собственные | 15089202 | 16899906.24 |  |  | 13246807 | 14836423.84 |  |  |  | 440688695.1607 | 493571338.58 | 440688695.1607 | 493571338.58 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 13246806.9 | 14836423.728 |  | 332807.9073 | 372744.8562 |  | -701704.6315 | -785909.1873 |  | 32.17% |  | 332807.9073 |  | -337379.1277 | -377864.623 | [17 empty] | 11865.6878 | 171406.797 | 38.4742
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО Богатырь Транс | №04-01/10-НПС от 04.01.19г. | тенге | 263338366.6161 | 294938970.61 | 263338366.6161 | 294938970.61 | до 30.06.19г | 98 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185788 | 208082.56 | 98 | -518374.76 | -580579.7312 | 0 | 26.38% |  |  |  | -255036.3934 | -285640.7606 | 98 |  | -518374.76 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 263338366.6161 | 294938970.61 | 263338366.6161 | 294938970.61 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 151031.8656 | 169155.6894 |  | -467152.4564 | -523210.7512 |  | 24.43% |  | 151031.8656 |  | -255036.3934 | -285640.7606
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 263338366.6161 | 294938970.61 | 263338366.6161 | 294938970.61 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 151031.8656 | 169155.6894 |  | -467152.4564 | -523210.7512 |  | 24.43% |  | 151031.8656 |  | -255036.3934 | -285640.7606
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО Astana Railway Services | №04-01/3-НПС от 04.01.19г. | тенге | 177350328.5357 | 198632367.96 | 177350328.5357 | 198632367.96 | до 30.06.19г | 66 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 137601 | 154113.12 | 66 | -336631.0629 | -377026.7904 | 0 | 29.02% |  |  |  | -159280.7343 | -178394.4224 | 66 |  | -336631.0629 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177350328.5357 | 198632367.96 | 177350328.5357 | 198632367.96 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 85313.2133 | 95550.7989 |  | -331015.0035 | -370736.8039 |  | 20.49% |  | 85313.2133 |  | -159280.7343 | -178394.4224
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177350328.5357 | 198632367.96 | 177350328.5357 | 198632367.96 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 85313.2133 | 95550.7989 |  | -331015.0035 | -370736.8039 |  | 20.49% |  | 85313.2133 |  | -159280.7343 | -178394.4224
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО ЖамбылРемСервис | №04-01/6-НПС от 04.01.19г. | тенге | 150479066.6429 | 168536554.64 | 150479066.6429 | 168536554.64 | до 30.06.19г | 56 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 115391 | 129237.92 | 56 | -286987.72 | -321426.2464 | 0 | 28.68% |  |  |  | -136508.6534 | -152889.6918 | 56 |  | -286987.72 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150479066.6429 | 168536554.64 | 150479066.6429 | 168536554.64 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 96960.1156 | 108595.3295 |  | -256288.0684 | -287042.6366 |  | 27.45% |  | 96960.1156 |  | -136508.6534 | -152889.6918
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150479066.6429 | 168536554.64 | 150479066.6429 | 168536554.64 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 96960.1156 | 108595.3295 |  | -256288.0684 | -287042.6366 |  | 27.45% |  | 96960.1156 |  | -136508.6534 | -152889.6918
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО ШымкентРемСервис | №04-01/1-НПС от 04.01.19г. | тенге | 99423669.0268 | 111354509.31 | 99423669.0268 | 111354509.31 | до 30.06.19г | 37 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 106203 | 118947.36 | 37 | -159654.3686 | -178812.8928 | 0 | 39.95% |  |  |  | -60230.6995 | -67458.3835 | 37 |  | -159654.3686 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 99423669.0268 | 111354509.31 | 99423669.0268 | 111354509.31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 81811.0718 | 91628.4004 |  | -151585.0498 | -169775.2558 |  | 35.05% |  | 81811.0718 |  | -60230.6995 | -67458.3835 | [17 empty] | 479.0325
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 99423669.0268 | 111354509.31 | 99423669.0268 | 111354509.31 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 81811.0718 | 91628.4004 |  | -151585.0498 | -169775.2558 |  | 35.05% |  | 81811.0718 |  | -60230.6995 | -67458.3835 | [17 empty] | 479.0325
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Камкор Вагон" | №25-09/5-НПС от 25.09.14г. доп.согл №29-12/13-НПС от 29.12.18г. | тенге | 4030689285 | 4514371999.2 | 4030689285 | 4514371999.2 | до 31.12.19г | 1500 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5164373 | 5784097.76 | 1500 | -5613628.4286 | -6287263.84 | 0 | 47.92% |  |  |  | 13957921.874 | 15632872.4989 | 1679 |  | -5613628.4286 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4030689285 | 4514371999.2 | 4030689285 | 4514371999.2 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3270111.0564 | 3662524.3831 |  | -6191893.8722 | -6934921.1369 |  | 34.56% |  | 3270111.0564 |  | 12115526.874 | 13569390.0989
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4030689285 | 4514371999.2 | 4030689285 | 4514371999.2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3270111.0564 | 3662524.3831 |  | -6191893.8722 | -6934921.1369 |  | 34.56% |  | 3270111.0564 |  | 12115526.874 | 13569390.0989
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | АО АВРЗ | №299713/2019/2 от 24.06.19г. | тенге | 186076265.1964 | 208405417.02 | 186076265.1964 | 208405417.02 | до 31.12.19г | 70 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 270116 | 302529.92 | 70 | -232857.4 | -260800.288 | 0 | 53.7% |  |  |  | 270116 | 302529.92 | 70 |  | -232857.4 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 186076265.1964 | 208405417.02 | 186076265.1964 | 208405417.02 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 113015.8045 | 126577.701 |  | -328544.4255 | -367969.7566 |  | 25.59% |  | 113015.8045 |  | 113015.8045 | 126577.701
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 186076265.1964 | 208405417.02 | 186076265.1964 | 208405417.02 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 113015.8045 | 126577.701 |  | -328544.4255 | -367969.7566 |  | 25.59% |  | 113015.8045 |  | 113015.8045 | 126577.701
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО Astana Railway Services | №299729/2019/1 от 24.06.19г. | тенге | 42994019.0357 | 48153301.32 | 42994019.0357 | 48153301.32 | до 31.12.19г | 16 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53136 | 59512.32 | 16 | -61829.3486 | -69248.8704 | 0 | 46.22% |  |  |  |  | 0 | 16 |  | -61829.3486 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42994019.0357 | 48153301.32 | 42994019.0357 | 48153301.32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19552.2886 | 21898.5632 |  | -81375.764 | -91140.8556 |  | 19.37% |  | 19552.2886 |  | 19552.2886 | 21898.5632
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42994019.0357 | 48153301.32 | 42994019.0357 | 48153301.32 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19552.2886 | 21898.5632 |  | -81375.764 | -91140.8556 |  | 19.37% |  | 19552.2886 |  | 19552.2886 | 21898.5632
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО Богатырь Транс | №299713/2019/3 от 24.06.19г. | тенге | 111645759.1161 | 125043250.21 | 111645759.1161 | 125043250.21 | до 31.12.19г | 42 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 116434 | 130406.08 | 42 | -185350.04 | -207592.0448 | 0 | 38.58% |  |  |  |  | 0 | 42 |  | -185350.04 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 111645759.1161 | 125043250.21 | 111645759.1161 | 125043250.21 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 57406.5307 | 64295.3143 |  | -207529.6073 | -232433.1602 |  | 21.67% |  | 57406.5307 |  | 57406.5307 | 64295.3143
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 111645759.1161 | 125043250.21 | 111645759.1161 | 125043250.21 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 57406.5307 | 64295.3143 |  | -207529.6073 | -232433.1602 |  | 21.67% |  | 57406.5307 |  | 57406.5307 | 64295.3143
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО "Вагоноремонтное депо "Бурабай" | №299713/2019/1 от 24.06.19г. | тенге | 74430506.0804 | 83362166.81 | 74430506.0804 | 83362166.81 | до 31.12.19г | 28 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 105408 | 118056.96 | 28 | -95781.36 | -107275.1232 | 0 | 52.39% |  |  |  |  | 0 | 28 |  | -95781.36 | [5 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74430506.0804 | 83362166.81 | 74430506.0804 | 83362166.81 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 46219.4275 | 51765.7588 |  | -130404.6645 | -146053.2242 |  | 26.17% |  | 46219.4275 |  | 46219.4275 | 51765.7588
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74430506.0804 | 83362166.81 | 74430506.0804 | 83362166.81 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 46219.4275 | 51765.7588 |  | -130404.6645 | -146053.2242 |  | 26.17% |  | 46219.4275 |  | 46219.4275 | 51765.7588
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 | ТОО ШымкентРемСервис | №299729/2019/2 от 24.06.19г. | тенге | 61139344.2768 | 68476065.59 | 61139344.2768 | 68476065.59 | до 31.12.19г | 23 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 119078 | 133367.36 | 23 | -46184.6886 | -51726.8512 | 0 | 72.05% |  |  |  |  | 0 | 23 |  | -46184.6886 | [11 empty] | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61139344.2768 | 68476065.59 | 61139344.2768 | 68476065.59 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 31154.2331 | 34892.7411 |  | -113929.8425 | -127601.4236 |  | 21.47% |  | 31154.2331 |  |  | 0
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61139344.2768 | 68476065.59 | 61139344.2768 | 68476065.59 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 31154.2331 | 34892.7411 |  | -113929.8425 | -127601.4236 |  | 21.47% |  | 31154.2331 |  |  | 0
| ТОО "КВК" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | финансирование | всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Целевая программа "Обновление и реабилитация инфраструктуры" | освоение | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего | 0 | 0 | 1618 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экибастуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | освоение | всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | -0.48
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | освоение | всего | [8 empty] | тенге | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Целевая программа "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" | освоение | всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение компьютерной и печатной техники | освоение | всего |  | 0 | 1818 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | г. Экибастуз
|  | финансирование | собственные | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Директор Департамента экономики | [27 empty] | А. Утепбергенов
|  |  |  | Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета | [27 empty] | М. Узенбаев
* план утвержден СД АО "НК "ҚТЖ" от 30.05.2019г. (протокол № 8), одобрен Правлением АО "Қазтеміртранс" от 03.07.2019г. (протокол №03-38), утвержден СД АО "Қазтеміртранс" от 29.07.2019г. (протокол №13)
[37 empty] | -8979519 |  |  | -7693344.1629 | [9 empty] | -7693344.1629
Note on AL198: Асель М. Кузетова: ору 56484 к.п. 4436 ж.д.тариф 4 з/ч 6388
Note on AL201: Асель М. Кузетова: ору 9712 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2738
Note on AL206: Асель М. Кузетова: ору 46990 к.п. 6643 ж.д.тариф 0 з/ч 2061
Note on AL209: Асель М. Кузетова: ору 118936 к.п. 10830 ж.д.тариф 3 з/ч 7881
Note on AL212: Асель М. Кузетова: ору 17666 к.п. 1467 ж.д.тариф 0 з/ч 1477
Note on AL215: Асель М. Кузетова: ору 15021+35550 к.п. 0+8611 ж.д.тариф 1+1 з/ч 810+9125
Note on AL218: Асель М. Кузетова: ору 17400 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 826
Note on AL221: Асель М. Кузетова: ору 22368 к.п. 7826 ж.д.тариф 1 з/ч 1738
Note on AL235: Асель М. Кузетова: ору 25848 к.п. 1209 ж.д.тариф 0 з/ч 1087
Note on AL238: Асель М. Кузетова: ору 3470 к.п. 604 ж.д.тариф 0 з/ч 144
Note on AL243: Асель М. Кузетова: ору 13064 к.п. 2982 ж.д.тариф 1 з/ч 814
Note on AL246: Асель М. Кузетова: ору 5153 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 102
Note on AL249: Асель М. Кузетова: ору 21334+10768 к.п. 1121+0 ж.д.тариф 1+0 з/ч 2733+947
Note on AL252: Асель М. Кузетова: ору 4456 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 487
Note on AL255: Асель М. Кузетова: ору 9291 к.п. 1067 ж.д.тариф 0 з/ч 1261
Note on AL263: Асель М. Кузетова: ору 18462 к.п. 1813 ж.д.тариф 0 з/ч 919
Note on AL266: Асель М. Кузетова: ору 41408 к.п. 17500 ж.д.тариф 0 з/ч 4061
Note on AL269: Асель М. Кузетова: ору 22455 к.п. 1121 ж.д.тариф 1 з/ч 3992
Note on AL272: Асель М. Кузетова: ору 15034 к.п. 6481 ж.д.тариф 0 з/ч 3148
Note on AL283: Асель М. Кузетова: ору 12997 к.п. 453 ж.д.тариф 0 з/ч 509
Note on AL286: Асель М. Кузетова: ору 27512 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 1700
Note on AL289: Асель М. Кузетова: ору 10295 к.п. 1430 ж.д.тариф 0 з/ч 790
Note on AL294: Асель М. Кузетова: ору 1291 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 159
Note on AL297: Асель М. Кузетова: ору 1347 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 51
Note on AL305: Асель М. Кузетова: ору 154909-2 к.п. 90217 ж.д.тариф 8 з/ч 17241+2
Note on AL308: Асель М. Кузетова: ору 21261+18199 к.п. 3568+0 ж.д.тариф 0+0 з/ч 3274+10045
Note on AL311: Асель М. Кузетова: ору 23271 к.п. 51722 ж.д.тариф 0 з/ч 3936
Note on AL314: Асель М. Кузетова: ору 29620 к.п. 843 ж.д.тариф 0 з/ч 824
Note on AL317: Асель М. Кузетова: ору 35180 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 2191
Note on AL322: Асель М. Кузетова: ору 55258-2 к.п. 102752 ж.д.тариф 4 з/ч 8048+2
Note on AL325: Асель М. Кузетова: ору 1081 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 6882
Note on AL328: Асель М. Кузетова: ору 7582 к.п. 15165 ж.д.тариф 0 з/ч 2173
Note on AL331: Асель М. Кузетова: ору 15969+1 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 734-1
Note on AL334: Асель М. Кузетова: ору 90952+1 к.п. 52428 ж.д.тариф 0 з/ч 6041-1
Note on AL337: Асель М. Кузетова: ору 23715 к.п. 1872 ж.д.тариф 0 з/ч 1753
Note on AL340: Асель М. Кузетова: ору 9373 к.п. 0 ж.д.тариф 0 з/ч 284
Note on AL378: Асель М. Кузетова: ору 347823 к.п. 19114 ж.д.тариф 433 з/ч 32957
Note on AL381: Асель М. Кузетова: ору 151032 к.п. 11254 ж.д.тариф 231 з/ч 23271
Note on AL384: Асель М. Кузетова: ору 85421 к.п. 5225 ж.д.тариф 145 з/ч 46810
Note on AL387: Асель М. Кузетова: ору 96961 к.п. 3273 ж.д.тариф 128 з/ч 15029
Note on AL390: Асель М. Кузетова: ору 85832 к.п. 7523 ж.д.тариф 76 з/ч 12772
Note on AL393: Асель М. Кузетова: ору 3584331 к.п. 1178123 ж.д.тариф 4750 з/ч 397169
Note on AL396: Асель М. Кузетова: ору 144589 к.п. 100376 ж.д.тариф 160 з/ч 24991
Note on AL399: Асель М. Кузетова: ору 20750-1 к.п. 17728+1 ж.д.тариф 43 з/ч 14615
Note on AL402: Асель М. Кузетова: ору 84987 к.п. 30071 ж.д.тариф 63 з/ч 1313
Note on AL405: Асель М. Кузетова: ору 57621 к.п. 37634 ж.д.тариф 52 з/ч 10101
Note on AL408: Асель М. Кузетова: ору 55861-1 к.п. 57485 ж.д.тариф 44 з/ч 5688+1